## Ответственные
Ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
на 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение
|  | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета | Должность, Ф.И.О.
|  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Руководитель департамента А.М. Кулешов
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | Начальник отдела Ю.В.Усенков
|  | Департамент социальной защиты Воронежской области | Заместитель начальника отдела Е.П.Положенцева
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела Е.Е.Дергачев Заместитель начальника отдела И.П.Чихачева Заместитель начальника отдела Д.А.Чичканов Заместитель начальника отдела Н.В.Шилкова
|  | Департамент экономического развития Воронежской области | Начальник отдела А.В.Гура
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела И.П.Чихачева Советник отдела А.Ю. Загородних
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Заместитель начальника отдела И.П. Чихачева
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Заместитель начальника отдела И.П. Чихачева
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Заместитель начальника отдела И.П. Чихачева
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | Начальник отдела Ю.В. Усенков
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Ведущий советник А.В. Зубащенко
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | Начальник отдела Ю.В. Усенков
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Советник отдела П.Б. Ленских
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Ведущий советник А.В. Зубащенко
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Департамент экономического развития Воронежской области | Начальник отдела А.В. Гура
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Департамент социальной защиты Воронежской области | Заместитель начальника отдела Е.П.Положенцева
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Департамент социальной защиты Воронежской области | Заместитель начальника отдела Е.П.Положенцева
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Департамент социальной защиты Воронежской области | Заместитель начальника отдела Е.П.Положенцева
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Департамент экономического развития Воронежской области | Первый заместитель руководителя К.М. Хорошев
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель руководителя А.М. Кулешов
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Д.А. Чичканов Советник отдела Е.А. Мушарапова
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Руководитель департамента А.А. Еренков
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на актуализацию документов территориаль-ного планирования | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | аместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на подготовку документации по планировке территорий | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | аместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева
Основное мероприятие 2.2 | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева
Мероприятие 2.2.2. | Переименование населенных пунктов | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.А. Степанцова
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.А. Степанцова
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.А. Степанцова
Подпрограмма 3 | Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Н.В. Шилкова
Основное мероприятие 3.1 | Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Заместитель начальника отдела Н.В. Шилкова Советник отдела Д.С. Логинов
Основное мероприятие 3.2 | Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения | Департамент строительной политики Воронежской области | Советник отдела Д.С. Логинов
Основное мероприятие 3.3 | Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы | Департамент строительной политики Воронежской области | Советник отдела Д.С. Логинов
Основное мероприятие 3.4 | Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам) | Департамент строительной политики Воронежской области | Советник отдела Д.С. Логинов
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | Начальник отдела – главный бухгалтер И.В. Белобородова
|  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Руководитель департамента А.А. Еренков Начальник отдела С.С. Бондырева
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела - главный бухгалтер Л.В.Колесникова
|  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | Советник – главный бухгалтер И.В. Сотникова
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | Начальник отдела – главный бухгалтер И.В. Белобородова
|  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Руководитель департамента А.А. Еренков Начальник отдела С.С. Бондырева
|  | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела - главный бухгалтер Л.В.Колесникова
|  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | Советник – главный бухгалтер И.В. Сотникова
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела - главный бухгалтер Л.В.Колесникова
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Начальник отдела С.С. Бондырева
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | Начальник отдела – главный бухгалтер И.В. Белобородова
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | Советник – главный бухгалтер И.В. Сотникова
Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | Департамент строительной политики Воронежской области | Начальник отдела - главный бухгалтер Л.В.Колесникова
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | Начальник отдела – главный бухгалтер И.В. Белобородова
|  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева Начальник отдела С.С. Бондырева
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | Заместитель руководителя - начальник отдела С.М. Беляева Начальник отдела - С.С. Бондырева
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | Начальник отдела – главный бухгалтер И.В. Белобородова

## Показатели
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
за 2021 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Вид показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[6 empty] | план | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области | 2.2.24 | У | кв. м/чел. | 32.4 | 32.8* | 101,2 | Показатель увеличен в связи с корректировкой статистической информации
|  | Срок получения разрешения на строительство |  | С | Рабочие дни | 4 | 3.49 | 114,6 | Значительно увеличилось количество полученных заявлений в электронном виде в связи с пандемией, что способствовало более быстрой работе по выдаче разрешений
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы |  | У | Человек | 784 | 773 | 98,6 | Уменьшение связано с сокращением в отдельных мероприятиях госпрограммы количества граждан, которым были оказаны меры поддержки по улучшению жилищных условий (по мероприятиям реализуемым департаментом социальной защиты Воронежской области)
|  | Уровень газификации квартир и домовладений природным газом, в том числе в сельской местности |  | У | Процент | 85.4 | 85.4 | 100
|  | Уровень газификации квартир и домовладений природным газом |  | У | Процент | 93.6 | 93.6 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года |  | У | Процент | 0.138 | 0.138 | 100
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | У | Семья | 519 | 519 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Количество объектов инженерной инфраструктуры построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей |  | У | Единица | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Объем ввода стандартного жилья |  | У | Тысяча квадратных метров | 1050 | 1050 | 100
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Протяженность газараспределительных сетей, на которые разработаны межевые планы земельных участков |  | У | Квадратный метр | 319.9 | 319.9 | 100
|  | Количество разработанных обоснований инвестиций для включения в программу развития газоснабжения и газификации Воронежской области на 2021 - 2025 годы |  | У | Единица | 2 | 0 | 0 | Между департаментом строительной политики Воронежской области и АО "Газпром промгаз" заключены государственные контракты на выполнение предпроектных работ "Обоснование инвестиций по реконструкции ГРС Бобров" и "Обоснование инвестиций по реконструкции ГРС Ямное", срок выполнения работ продлен до 2022 года.
|  | Количество изготовленных технических планов на линейные объекты |  | У | Единица | 82 | 82 | 100
|  | Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных на газообразное топливо |  | У | Единица | 17 | 7 | 41,2 | Плановое значение показателя за 2021 год - 17 указано с учетом объектов, по которым запланирована разработка проектно-сметной документации. По итогам реализации мероприятий не выполнены ПИР по 6 объектам, по причине невыполнения подрядными организациями сроков завершения проектно-изыскательских работ по заключенным контрактам. В целях корректного отображения фактического значения показателя, соответствующего количеству объектов, включенных в ОАИП, постановлением правительства Воронежской области от 03.03.2022 № 108 наименование показателя изменено на "Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо".
|  | Протяженность строительства газораспределительных сетей (за счет всех источников финансирования) |  | У | Километр | 85.11 | 85.11 | 100
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета |  | У | Единица | 147 | 147 | 100
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | У | Человек | 88 | 85 | 96,6 | В связи с увеличением стоимости 1 кв.м жилья по которой расчитывается размер субсидии
|  | Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» |  | У | Человек | 30 | 22 | 73,3 | В связи с отсутствием ветеранов войны нуждающихся в обеспечении жильем
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Количество договоров поднайма со сниженной ставкой найма |  | У | Единица | 41 | 41 | 100
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса |  | У | Процент | 20 | 0 | 0 | В связи с перенесением срока разработки информационной системы для мониторинга хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области на 2022 год
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | У | Миллион квадратных метров | 0.2274 | 0.3369 | 148,2 | В рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства в Воронежской области подрядчиками сдано большее количество многоквартирных домов, что увеличило объем ввода жилья
|  | Объем жилищного строительства |  | У | Миллион квадратных метров | 1.83 | 1.86 | 101,6 | В результате совместной работы департамента строительной политики Воронежской области и Управления Росреестра по Воронежской области по проведению инвентаризации индивидуального строительства
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы |  | У | Единица | 115 | 125 | 108,7 | В связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур и позволила включить в подпрограмму дополнительные муниципальные образования
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое и текстовое описания местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области |  | У | Процент | 80 | 81.5 | 101,9 | В связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур и перераспределения субсидий
|  | Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной в подпрограмму в текущем году |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля муниципальных образований, в которых подготовлены проекты документов территориального планирования, от общего количества муниципальных образований, в которых срок действия документов территориального планирования завершается |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.2 | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | Доля муниципальных образований, которым компенсированы затраты на переименование населенных пунктов, от общего числа обратившихся муниципальных образований |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Достижение ключевых показателям целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  | Произвольный | - | да | да | да
|  | Организация и проведение архитектурного форума «Зодчество VRN» |  | Произвольный | - | да | да | да
|  | Количество проведенных конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства |  | У | Единица | 3 | 4 | 133,3 | В связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур,возникла возможость в проведении дополнительных мероприятий, связаных с непосредственным исполнением поручений
Подпрограмма 3 | Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» |  | У | Процент | 103 | 103 | 100
Основное мероприятие 3.1 | Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области | Наличие утвержденной Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2021 года |  | Произвольный | - | нет | нет | да
Основное мероприятие 3.3 | Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы | Количество выставочно-ярморочных мероприятия, проведенных с участием предприятий Воронежской области |  | У | Единица | 2 | 1 | 50 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение массовых мероприятий запрешено. В этой связи проведение Выставки строительства в г. Воронеж отменено.
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области |  | У | Балл | 70 | 70* | 100
|  | Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области |  | У | Балл | 59 | 59* | 100
|  | Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области |  | У | Балл | 86 | 86* | 100
|  | Качество финансового менеджмента департамента строительной политики Воронежской области |  | У | Балл | 90 | 90* | 100
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Уровень исполнения закрепленных функций |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Сумма средств просроченной кредиторской задолженности |  | С | Рубль | 0 | 0 | 100
|  | Соблюдение целевого характера при расходовании средств областного бюджета в рамках заключенных государственных контрактов, договоров и соглашений |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | Соблюдение сроков представления годовой, квартальной, месячной отчетности |  | Произвольный | - | да | да | да
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Выполнение государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля объектов регионального значения, на которые разработаны проекты планировки территории (проекты межевания территории) , от общего количества объектов регионального значения, включенных в программу, % |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Доля муниципальных образований, в которых разработаны в текущем году актуализированные правила землепользования и застройки с закоординированными границами территориальных зон, от общего количества муниципальных образований, включенных в госзадание БУВО «Нормативно-проектный центр» |  | У | Процент | 100 | 100 | 100
|  | Выполнение государственного задания подведомственным бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр» |  | У | Процент | 100 | 100 | 100

## ГРБС
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1109848.8 | 175178.2 | 934670.6 | 1109848.81 | 175178.2 | 934670.61 | 1109848.81 | 175178.2 | 934670.61 | 950030.96 | 157237.77 | 792793.19 | 85.6 | 89.76 | 84.82
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | x | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 104951.93 | 0 | 104951.93 | 98.79 | 0 | 98.79
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | x | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 62814.87 | 0 | 62814.87 | 93.03 | 0 | 93.03
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | x | 201822.9 | 0 | 201822.9 | 201822.9 | 0 | 201822.9 | 201822.9 | 0 | 201822.9 | 177256.33 | 0 | 177256.33 | 87.83 | 0 | 87.83
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 475245.8 | 59951.4 | 415294.4 | 475245.81 | 59951.4 | 415294.41 | 475245.81 | 59951.4 | 415294.41 | 390539.32 | 59951.4 | 330587.92 | 82.18 | 100 | 79.6
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | x | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49 | 77.53 | 0 | 77.53
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | x | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13 | 96.66 | 0 | 96.66
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | x | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52 | 84.84 | 84.43 | 100
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 597763.93 | 157237.77 | 440526.16 | 81.82 | 89.76 | 79.32
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 67521.2 | 0 | 67521.2 | 62814.87 | 0 | 62814.87 | 93.03 | 0 | 93.03
|  |  |  | 80610030510570190300 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80610030510972340800 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07 | 39.67 | 0 | 39.67
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 430166.1 | 59951.4 | 370214.7 | 430166.1 | 59951.4 | 370214.7 | 430166.1 | 59951.4 | 370214.7 | 345733.68 | 59951.4 | 285782.28 | 80.37 | 100 | 77.19
|  |  |  | 82004120510440090400 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23 | 91.13 | 0 | 91.13
|  |  |  | 82004120510472200200 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17 | 23.67 | 0 | 23.67
|  |  |  | 82004120511170200200 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82005050510278100500 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18 | 44.23 | 0 | 44.23
|  |  |  | 82005050510378100500 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84 | 57.36 | 0 | 57.36
|  |  |  | 820100405101R4970500 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49 | 77.53 | 0 | 77.53
|  |  |  | 83204120510440090400 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.69 | 0 | 32.69 | 99.06 | 0 | 99.06
|  |  |  | 83204120510478100500 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 88743.8 | 77.52 | 0 | 77.52
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52 | 84.84 | 84.43 | 100
|  |  |  | 85110030510751340300 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0
|  |  |  | 85110030510751350300 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 36971.9 | 36971.9 | 0 | 98.99 | 98.99 | 0
|  |  |  | 85110030510751760300 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26668.04 | 26668.04 | 0 | 99.94 | 99.94 | 0
|  |  |  | 85110030510771730300 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.52 | 0 | 3152.52 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Перечисление консолидированных субсидий из бюджета Воронежской области в бюджеты муниципальных образований Воронежской области для обеспечения предоставления социальных выплат 519 молодым семьям, в том числе многодетным, на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 820100405101R4970500 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Проектирование электроснабжения (начато строительство) и водоснабжения участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебском городском округе в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.02.2021 № 50 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18 | 44.23 | 0 | 44.23
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18 | 44.23 | 0 | 44.23
|  |  |  | 82005050510278100500 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18 | 44.23 | 0 | 44.23
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Предоставлены субсидии на технологическое присоединение к инженерным сетям в с. Елизаветовка Павловского района в рамках реализации социального проекта компании АГРОЭКО (электрификация) в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.02.2021 № 50 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  |  | 82005050510378100500 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  |  | 82005050510378100500 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86 | 54.18 | 0 | 54.18
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Проектирование и строительство газораспределительных сетей и котельных. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 153915.89 | 0 | 153915.89 | 76.81 | 0 | 76.81
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 85874.3 | 0 | 85874.3 | 85874.3 | 0 | 85874.3 | 85874.3 | 0 | 85874.3 | 65139.4 | 0 | 65139.4 | 75.85 | 0 | 75.85
|  |  |  | 82004120510440090400 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23 | 91.13 | 0 | 91.13
|  |  |  | 82004120510472200200 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17 | 23.67 | 0 | 23.67
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49 | 77.53 | 0 | 77.53
|  |  |  | 83204120510440090400 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.69 | 0 | 32.69 | 99.06 | 0 | 99.06
|  |  |  | 83204120510478100500 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 88743.8 | 77.52 | 0 | 77.52
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Проектирование и строительство газораспределительных сетей на территории 15 муниципальных образований Воронежской области, перечень объектов утвержден постановлением правительства Воронежской области от 08.02.2021 № 49 "Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23 | 91.13 | 0 | 91.13
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23 | 91.13 | 0 | 91.13
|  |  |  | 82004120510440090400 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23 | 91.13 | 0 | 91.13
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | В рамках реализации мероприятия планируется проектирование и строительство 16 объектов: 1 объект областной формы собственности в Рамонском муниципальном районе и 15 объектов в Аннинском, Бобровском, Каменнском, Кантемировском, Новоусманском, Поворинском, Подгоренском, Семилукском муниципальных районах Воронежской области. Перечень объектов утвержден постановлениями правительства Воронежской области от 08.02.2021 № 50 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и от 08.02.2021 № 49 "Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49 | 77.53 | 0 | 77.53
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49 | 77.53 | 0 | 77.53
|  |  |  | 83204120510440090400 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.69 | 0 | 32.69 | 99.06 | 0 | 99.06
|  |  |  | 83204120510478100500 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 114478.9 | 0 | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 88743.8 | 77.52 | 0 | 77.52
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Планируется заключение договоров на изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17 | 40.21 | 0 | 40.21
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17 | 40.21 | 0 | 40.21
|  |  |  | 82004120510472200200 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17 | 40.21 | 0 | 40.21
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Разработка в 2021 году обоснований инвестиций для включения в программу развития газоснабжения и газификации Воронежской области на 2021 - 2025 годы мероприятий по реконструкции ГРС Ямное и ГРС Бобров с целью увеличения мощности этих станций. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82004120510472200200 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Реализация мероприятия в соответствии с положением, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 17.06.2014 № 549 позволит предоставить субсидии семьям из числа молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы, семей, усыновивших ребенка или семей с ребенком инвалидом, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных кредитов и займов. Оказание поддержки производится исполнителем мероприятия АО "АЖИК Воронежской области" по заявительному принципу в порядке очередности подачи заявлений путем перечисления средств на расчетный счет заявителя. За период январь-декабрь 2021 года планируется оказать поддержку 147 семьям. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80610030510570190300 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий ветеранам ВОВ и инвалидам. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52 | 84.84 | 84.43 | 100
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52 | 84.84 | 84.43 | 100
|  |  |  | 85110030510751340300 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0
|  |  |  | 85110030510751350300 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 36971.9 | 36971.9 | 0 | 98.99 | 98.99 | 0
|  |  |  | 85110030510751760300 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26668.04 | 26668.04 | 0 | 99.94 | 99.94 | 0
|  |  |  | 85110030510771730300 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.52 | 0 | 3152.52 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | В 2021 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета на обеспечение жильем 30 ветеранов Великой Отечественной Войны | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0
|  |  |  | 85110030510751340300 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | В 2021 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета на обеспечение жильем 88 ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших ветеранов и инвалидлов боевых дествий). | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 66792.46 | 63639.94 | 3152.52 | 99.42 | 99.39 | 100
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 66792.46 | 63639.94 | 3152.52 | 99.42 | 99.39 | 100
|  |  |  | 85110030510751350300 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 37348.7 | 37348.7 | 0 | 36971.9 | 36971.9 | 0 | 98.99 | 98.99 | 0
|  |  |  | 85110030510751760300 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26682.9 | 26682.9 | 0 | 26668.04 | 26668.04 | 0 | 99.94 | 99.94 | 0
|  |  |  | 85110030510771730300 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 3152.6 | 3152.52 | 0 | 3152.52 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Реализация мероприятий ведомственного пилотного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья" в части обеспечения арендным жильем 41 семьи | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07 | 39.67 | 0 | 39.67
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07 | 39.67 | 0 | 39.67
|  |  |  | 80610030510972340800 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07 | 39.67 | 0 | 39.67
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82004120511170200200 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Проектирование объектов "Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г.Борисоглебска Воронежской области" и "Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области" в рамках реализации мероприятий регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84 | 57.36 | 0 | 57.36
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84 | 57.36 | 0 | 57.36
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84 | 57.36 | 0 | 57.36
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 52740.15 | 0 | 52740.15 | 69.44 | 0 | 69.44
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 52740.15 | 0 | 52740.15 | 69.44 | 0 | 69.44
|  |  |  | 81304120520178460500 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14 | 99.44 | 0 | 99.44
|  |  |  | 81304120520370850200 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01 | 37.78 | 0 | 37.78
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Наличие в муниципальных образованиях Воронежской области актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Установление границ населенных пунктов Воронежской области и границ Воронежской области в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостоительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости". | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14 | 99.44 | 0 | 99.44
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14 | 99.44 | 0 | 99.44
|  |  |  | 81304120520178460500 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14 | 99.44 | 0 | 99.44
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на актуализацию документов территориаль-ного планирования | 1. Предоставление субсидий с целью софинансирования мероприятий по разработке проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с завершением срока действия документов территориального планирования; по разработке проектов документов территориального планирования в связи с несоответствием сведений о фактическом состоянии территории, ее использовании, об ограничениях ее использования, содержащихся в государственных кадастрах, фондах, реестрах, иных государственных информационных ресурсах; по разработке проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с изменяющимся административно-территориальным делением, подготовленных применительно ко всей территории муниципального образования; подготовка графического описания местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов Воронежской области. Рассмотрение заявок от ОМС на получение субсидий для принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении, подготовка проекта постановления правительства Воронежской области о распределении субсидий, а также заключение с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидий, подготовка пакет документов для предоставления в департамент финансов ВО. Контроль за ходом выполнения работ и проверка качества выполненных работ. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 29654.4 | 0 | 29654.4 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 29654.4 | 0 | 29654.4 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81304120520178460500 | 29654.4 | 0 | 29654.4 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на подготовку документации по планировке территорий | Содействие органам местного самоуправления в подготовке документации по планировке территорий в соответствии с требованиями ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные элементы), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 9344.4 | 0 | 9344.4 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9124.76 | 0 | 9124.76 | 97.65 | 0 | 97.65
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 9344.4 | 0 | 9344.4 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9124.76 | 0 | 9124.76 | 97.65 | 0 | 97.65
|  |  |  | 81304120520178460500 | 9344.4 | 0 | 9344.4 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9124.76 | 0 | 9124.76 | 97.65 | 0 | 97.65
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Реализация в течение 2021 года комплекса мер, направленных на развитие архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01 | 37.78 | 0 | 37.78
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01 | 37.78 | 0 | 37.78
|  |  |  | 81304120520370850200 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01 | 37.78 | 0 | 37.78
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Организация и проведение: - архитектурного форума "Зодчество VRN", - образовательной конференции для государственных и муниципальных служащих Воронежской области, занятых в сфере архитектуры и градостроительства; - подведение итогов конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания Воронежского государственного театра оперы и балета; - проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства в 2021 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 11926.87 | 0 | 11926.87 | 68.35 | 0 | 68.35
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 11926.87 | 0 | 11926.87 | 68.35 | 0 | 68.35
|  |  |  | 81304120520370850200 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 11926.87 | 0 | 11926.87 | 68.35 | 0 | 68.35
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Сопровождение создания имиджевых проектов Воронежской области, в частности организация выполнения эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории второй очереди Петровской набережной и территории Петровского острова,включая организацию его сообщения с территорией Петровской набережной» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 2034.14 | 0 | 2034.14 | 10.43 | 0 | 10.43
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 2034.14 | 0 | 2034.14 | 10.43 | 0 | 10.43
|  |  |  | 81304120520370850200 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 2034.14 | 0 | 2034.14 | 10.43 | 0 | 10.43
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 303321.4 | 0 | 303321.4 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 299526.88 | 0 | 299526.88 | 98.75 | 0 | 98.75
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 106240.7 | 0 | 106240.7 | 104951.93 | 0 | 104951.93 | 98.79 | 0 | 98.79
|  |  |  | 80101130540155490100 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56496.9 | 0 | 56496.9 | 99.16 | 0 | 99.16
|  |  |  | 80101130540172010200 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1555.83 | 0 | 1555.83 | 98.1 | 0 | 98.1
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 209.85 | 0 | 209.85 | 34.4 | 0 | 34.4
|  |  |  | 80104120540300590100 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20423.92 | 0 | 20423.92 | 99.94 | 0 | 99.94
|  |  |  | 80104120540300590200 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23177.43 | 0 | 23177.43 | 98.46 | 0 | 98.46
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 125874.1 | 0 | 125874.1 | 125874.1 | 0 | 125874.1 | 125874.1 | 0 | 125874.1 | 124516.18 | 0 | 124516.18 | 98.92 | 0 | 98.92
|  |  |  | 81301130540155490100 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 24477.05 | 0 | 24477.05 | 95.19 | 0 | 95.19
|  |  |  | 81301130540172010200 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6479.21 | 0 | 6479.21 | 98.24 | 0 | 98.24
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3.82 | 0 | 3.82 | 38.2 | 0 | 38.2
|  |  |  | 81304120540300590600 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64 | 99.39 | 0 | 99.39
|  |  |  | 82001130540155490100 | 2913.7 | 0 | 2913.7 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36416.29 | 0 | 36416.29 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82001130540172010200 | 5560 | 0 | 5560 | 5555 | 0 | 5555 | 5555 | 0 | 5555 | 5349.62 | 0 | 5349.62 | 96.3 | 0 | 96.3
|  |  |  | 82001130540172010800 | 125 | 0 | 125 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 126.02 | 0 | 126.02 | 96.94 | 0 | 96.94
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13 | 96.66 | 0 | 96.66
|  |  |  | 84901130540155490100 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22632.88 | 0 | 22632.88 | 99.95 | 0 | 99.95
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 1535.35 | 0 | 1535.35 | 64.05 | 0 | 64.05
|  |  |  | 84901130540172010800 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Обеспечение деятельности аппаратов исполнительных органов власти Воронежской области - соисполнителей подпрограммы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 166778.7 | 0 | 166778.7 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 163365.53 | 0 | 163365.53 | 97.95 | 0 | 97.95
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 61350.58 | 0 | 61350.58 | 98.54 | 0 | 98.54
|  |  |  | 80101130540155490100 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56496.9 | 0 | 56496.9 | 99.16 | 0 | 99.16
|  |  |  | 80101130540172010200 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1555.83 | 0 | 1555.83 | 98.1 | 0 | 98.1
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 209.85 | 0 | 209.85 | 34.4 | 0 | 34.4
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 31956.18 | 0 | 31956.18 | 95.92 | 0 | 95.92
|  |  |  | 81301130540155490100 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 24477.05 | 0 | 24477.05 | 95.19 | 0 | 95.19
|  |  |  | 81301130540172010200 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6479.21 | 0 | 6479.21 | 98.24 | 0 | 98.24
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3.82 | 0 | 3.82 | 38.2 | 0 | 38.2
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64 | 99.39 | 0 | 99.39
|  |  |  | 82001130540155490100 | 2913.7 | 0 | 2913.7 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36416.29 | 0 | 36416.29 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82001130540172010200 | 5560 | 0 | 5560 | 5555 | 0 | 5555 | 5555 | 0 | 5555 | 5349.62 | 0 | 5349.62 | 96.3 | 0 | 96.3
|  |  |  | 82001130540172010800 | 125 | 0 | 125 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 126.02 | 0 | 126.02 | 96.94 | 0 | 96.94
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13 | 96.66 | 0 | 96.66
|  |  |  | 84901130540155490100 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22632.88 | 0 | 22632.88 | 99.95 | 0 | 99.95
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 1535.35 | 0 | 1535.35 | 64.05 | 0 | 64.05
|  |  |  | 84901130540172010800 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата департамента строительной полиики Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64 | 99.39 | 0 | 99.39
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64 | 99.39 | 0 | 99.39
|  |  |  | 82001130540155490100 | 2913.7 | 0 | 2913.7 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 2913.71 | 0 | 2913.71 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36481 | 0 | 36481 | 36416.29 | 0 | 36416.29 | 99.82 | 0 | 99.82
|  |  |  | 82001130540172010200 | 5560 | 0 | 5560 | 5555 | 0 | 5555 | 5555 | 0 | 5555 | 5349.62 | 0 | 5349.62 | 96.3 | 0 | 96.3
|  |  |  | 82001130540172010800 | 125 | 0 | 125 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 126.02 | 0 | 126.02 | 96.94 | 0 | 96.94
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 31956.18 | 0 | 31956.18 | 95.92 | 0 | 95.92
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 31956.18 | 0 | 31956.18 | 95.92 | 0 | 95.92
|  |  |  | 81301130540155490100 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 996.1 | 0 | 996.1 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 25713 | 0 | 25713 | 24477.05 | 0 | 24477.05 | 95.19 | 0 | 95.19
|  |  |  | 81301130540172010200 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6595 | 0 | 6595 | 6479.21 | 0 | 6479.21 | 98.24 | 0 | 98.24
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3.82 | 0 | 3.82 | 38.2 | 0 | 38.2
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата государственной жилищной инспекции Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 61350.58 | 0 | 61350.58 | 98.54 | 0 | 98.54
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 61350.58 | 0 | 61350.58 | 98.54 | 0 | 98.54
|  |  |  | 80101130540155490100 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 3088 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56974 | 0 | 56974 | 56496.9 | 0 | 56496.9 | 99.16 | 0 | 99.16
|  |  |  | 80101130540172010200 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 1555.83 | 0 | 1555.83 | 98.1 | 0 | 98.1
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 209.85 | 0 | 209.85 | 34.4 | 0 | 34.4
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13 | 96.66 | 0 | 96.66
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13 | 96.66 | 0 | 96.66
|  |  |  | 84901130540155490100 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 1045.9 | 0 | 1045.9 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22645 | 0 | 22645 | 22632.88 | 0 | 22632.88 | 99.95 | 0 | 99.95
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 2397 | 0 | 2397 | 1535.35 | 0 | 1535.35 | 64.05 | 0 | 64.05
|  |  |  | 84901130540172010800 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100 | 0 | 100
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Обеспечение деятельности подведомственных бюжетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136161.35 | 0 | 136161.35 | 99.72 | 0 | 99.72
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43601.35 | 0 | 43601.35 | 99.13 | 0 | 99.13
|  |  |  | 80104120540300590100 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20423.92 | 0 | 20423.92 | 99.94 | 0 | 99.94
|  |  |  | 80104120540300590200 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23177.43 | 0 | 23177.43 | 98.46 | 0 | 98.46
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81304120540300590600 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Обеспечение деятельности БУ ВО «Нормативно-проектный центр» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 81304120540300590600 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 100 | 0 | 100
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Обеспечение деятельности ГБУ ВО «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43601.35 | 0 | 43601.35 | 99.13 | 0 | 99.13
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43601.35 | 0 | 43601.35 | 99.13 | 0 | 99.13
|  |  |  | 80104120540300590100 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20437.1 | 0 | 20437.1 | 20423.92 | 0 | 20423.92 | 99.94 | 0 | 99.94
|  |  |  | 80104120540300590200 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23540.6 | 0 | 23540.6 | 23177.43 | 0 | 23177.43 | 98.46 | 0 | 98.46
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ВР
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
по статьям расходов
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 1109848.8 | 175178.2 | 934670.6 | 1109848.81 | 175178.2 | 934670.61 | 1109848.81 | 175178.2 | 934670.61 | 950030.96 | 157237.77 | 792793.19
|  | Государственные капитальные вложения | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 219953.6 | 0 | 219953.6
|  | Прочие расходы | 796173.9 | 175178.2 | 620995.7 | 796173.91 | 175178.2 | 620995.71 | 796173.91 | 175178.2 | 620995.71 | 730077.36 | 157237.77 | 572839.59
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 730578.6 | 175178.2 | 555400.4 | 597763.93 | 157237.77 | 440526.16
|  | Государственные капитальные вложения | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 313674.9 | 0 | 313674.9 | 219953.6 | 0 | 219953.6
|  | Прочие расходы | 416903.7 | 175178.2 | 241725.5 | 416903.7 | 175178.2 | 241725.5 | 416903.7 | 175178.2 | 241725.5 | 377810.33 | 157237.77 | 220572.56
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000
|  | Прочие расходы | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000 | 209951.4 | 59951.4 | 150000
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего, в том числе: | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18
|  | Государственные капитальные вложения | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 16028.7 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 7089.18
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего, в том числе: | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86
|  | Государственные капитальные вложения | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий | Всего, в том числе: | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86
|  | Государственные капитальные вложения | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 106711.7 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 57817.86
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего, в том числе: | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 200386.2 | 0 | 200386.2 | 153915.89 | 0 | 153915.89
|  | Государственные капитальные вложения | 180934.5 | 0 | 180934.5 | 180934.5 | 0 | 180934.5 | 180934.5 | 0 | 180934.5 | 149310.72 | 0 | 149310.72
|  | Прочие расходы | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 19451.7 | 0 | 19451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Всего, в том числе: | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23
|  | Государственные капитальные вложения | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 66422.6 | 0 | 66422.6 | 60534.23 | 0 | 60534.23
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Всего, в том числе: | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49
|  | Государственные капитальные вложения | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 114511.9 | 0 | 114511.9 | 88776.49 | 0 | 88776.49
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Всего, в том числе: | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17
|  | Прочие расходы | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 11451.7 | 4605.17 | 0 | 4605.17
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Всего, в том числе: | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие расходы | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8
|  | Прочие расходы | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8 | 59719.8 | 0 | 59719.8
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего, в том числе: | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52
|  | Прочие расходы | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 118379.4 | 115226.8 | 3152.6 | 100438.89 | 97286.37 | 3152.52
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Всего, в том числе: | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0
|  | Прочие расходы | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 51195.2 | 51195.2 | 0 | 33646.43 | 33646.43 | 0
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Всего, в том числе: | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 66792.46 | 63639.94 | 3152.52
|  | Прочие расходы | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 67184.2 | 64031.6 | 3152.6 | 66792.46 | 63639.94 | 3152.52
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Всего, в том числе: | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07
|  | Прочие расходы | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 7801.4 | 0 | 7801.4 | 3095.07 | 0 | 3095.07
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие расходы | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе: | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84
|  | Государственные капитальные вложения | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 5735.84
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего, в том числе: | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 52740.15 | 0 | 52740.15
|  | Прочие расходы | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 75948.8 | 0 | 75948.8 | 52740.15 | 0 | 52740.15
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Всего, в том числе: | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14
|  | Прочие расходы | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38998.8 | 0 | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 38779.14
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на актуализацию документов территориаль-ного планирования | Всего, в том числе: | 29654.4 | 0 | 29654.4 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38
|  | Прочие расходы | 29654.4 | 0 | 29654.4 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38 | 29654.38 | 0 | 29654.38
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на подготовку документации по планировке территорий | Всего, в том числе: | 9344.4 | 0 | 9344.4 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9124.76 | 0 | 9124.76
|  | Прочие расходы | 9344.4 | 0 | 9344.4 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9344.42 | 0 | 9344.42 | 9124.76 | 0 | 9124.76
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01
|  | Прочие расходы | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 36950 | 0 | 36950 | 13961.01 | 0 | 13961.01
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 11926.87 | 0 | 11926.87
|  | Прочие расходы | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 11926.87 | 0 | 11926.87
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Всего, в том числе: | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 2034.14 | 0 | 2034.14
|  | Прочие расходы | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 2034.14 | 0 | 2034.14
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 303321.4 | 0 | 303321.4 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 299526.88 | 0 | 299526.88
|  | Прочие расходы | 303321.4 | 0 | 303321.4 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 303321.41 | 0 | 303321.41 | 299526.88 | 0 | 299526.88
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 166778.7 | 0 | 166778.7 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 163365.53 | 0 | 163365.53
|  | Прочие расходы | 166778.7 | 0 | 166778.7 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 166778.71 | 0 | 166778.71 | 163365.53 | 0 | 163365.53
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Всего, в том числе: | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64
|  | Прочие расходы | 45079.7 | 0 | 45079.7 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 45079.71 | 0 | 45079.71 | 44805.64 | 0 | 44805.64
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Всего, в том числе: | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 31956.18 | 0 | 31956.18
|  | Прочие расходы | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 33314.1 | 0 | 33314.1 | 31956.18 | 0 | 31956.18
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Всего, в том числе: | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 61350.58 | 0 | 61350.58
|  | Прочие расходы | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 62258 | 0 | 62258 | 61350.58 | 0 | 61350.58
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Всего, в том числе: | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13
|  | Прочие расходы | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 26126.9 | 0 | 26126.9 | 25253.13 | 0 | 25253.13
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136161.35 | 0 | 136161.35
|  | Прочие расходы | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136542.7 | 0 | 136542.7 | 136161.35 | 0 | 136161.35
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Всего, в том числе: | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560
|  | Прочие расходы | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560 | 92560 | 0 | 92560
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Всего, в том числе: | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43601.35 | 0 | 43601.35
|  | Прочие расходы | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43982.7 | 0 | 43982.7 | 43601.35 | 0 | 43601.35
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КС
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 72 | 68 | 2 | 2 | x
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.2. | Реализованы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Департамент строительной политики Воронежской области | 20.12.2021 | 29.10.2021
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Завершено проектирование электроснабжения (начато строительство) и водоснабжения участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебском городском округе | Департамент строительной политики Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Предоставлены субсидии на технологическое присоединение к инженерным сетям в с. Елизаветовка Павловского района в рамках реализации социального проекта компании АГРОЭКО (электрификации) | Департамент строительной политики Воронежской области | 25.12.2021 | 25.12.2021
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1. | Заключены контракты на строительство и проектирование газораспределительных сетей в 2021 году | Департамент строительной политики Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.4.2. | Построены и запроектированы объекты газоснабжения в рамках ОАИП | Департамент строительной политики Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.4.3. | Изготовлены технические планы и межевые планы | Департамент строительной политики Воронежской области | 25.12.2021 | 25.12.2021
Контрольное событие 1.4.4. | Подготовлены предложения для формирования перечня планируемых к строительству в 2022 году газовых сетей | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.08.2021 | 01.08.2021
Контрольное событие 1.4.5. | Заключены контракты на строительство и проектирование котельных в 2021 году | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.4.6. | Построены и запроектированы котельные в рамках ОАИП | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.4.7. | Подготовлены предложения для формирования перечня планируемых к строительству в 2022 году котельных | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | 01.08.2021 | 01.08.2021
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1.1 | Сформирован список семей-участников на выплату, передан в департамент финансов Воронежской области | Департамент экономического развития Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.5.1.2 |  | Департамент экономического развития Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.5.1.3 |  | Департамент экономического развития Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.5.1.4 |  | Департамент экономического развития Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.5.2.3 | Обеспечены выплатой 36 семей участников | Департамент экономического развития Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 1.5.2.2 |  | Департамент экономического развития Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 1.5.2.1 |  | Департамент экономического развития Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 1.5.3. | Обеспечены выплатой 39 семей участников | Департамент экономического развития Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.7.1. | Сформированы списки граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем | Департамент социальной защиты Воронежской области | 01.05.2021 | 01.05.2021
Контрольное событие 1.7.2. | Выданы свидетельства о предоставлении безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений | Департамент социальной защиты Воронежской области | 31.08.2021 | 31.08.2021
Контрольное событие 1.7.3. | Реализованы свидетельства о предоставлении безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений | Департамент социальной защиты Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.9.1. | Разработана нормативная база реализации ведомственного пилотного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья" | Департамент экономического развития Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.9.2. | Оформлены договоры социального найма с 41 семьей в рамках реализации ведомственного пилотного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья" | Департамент экономического развития Воронежской области | 25.12.2021 | 25.12.2021
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.11.1. | Мониторинг программных продуктов на профильном IT-рынке, возможных к внедрению для реализации целей мероприятия | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.12.1. | Получено положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию объекта "Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г.Борисоглебска Воронежской области" | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.09.2021 | 29.06.2021
Контрольное событие 1.12.2. | Получено положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию объекта "Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области" | Департамент строительной политики Воронежской области | 25.12.2021 | 14.05.2021
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 30.06.2021 |  | 02.08.2021 |  | В связи с несоблюдением муниципальными образованиями сроков начала конкурсных процедур
Контрольное событие 2.1.2. | Предоставлены субсидии из областного бюджета из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 25.12.2021 | 25.12.2021
Основное мероприятие 2.2 | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.2.1. | Сформирован реестра (справочника) "Административно-территориальное устройство Воронежской области"в рамках государственнного задания БУ ВО "НПЦ" | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 27.12.2021 | 08.12.2021
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.3.1. | Подведены итоги подведение итогов конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания Воронежского государственного театра оперы и балета | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 01.04.2021 | 23.03.2021
Контрольное событие 2.3.2. | Проведена образовательная конференция для государственных и муниципальных служащих Воронежской области, занятых в сфере архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 01.06.2021 |  | 11.06.2021 |  | Изначально планировалось проведение конференции в рамках архитектурного форума "Зодчество VRN 2021".Вместе с тем возникла необходимость в проведении отдельного мероприятия для более комплексного и широкого обучения государственных и муниципальных служащих.
Контрольное событие 2.3.3. | Проведен архитектурный форум Зодчество VRN 2021 | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 01.06.2021 | 29.05.2021
Контрольное событие 2.3.4. | Разработана документации по выполнению эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории второй очереди Петровской набережной и территории Петровского острова, включая организацию его сообщения с территорией Петровской набережной» | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 25.12.2021 |  |  | - | Соглано техническому заданию подрядчик обеспечивается техническими условиями. В связи с тем, что до окончания срока контракта предоставить указанные данные не представилось возможным, выполнение работ было приостановлено на неопределнный срок. В этой связи завершение работ перенесено на 2022 год.
Подпрограмма 3 | Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 3.1 | Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.1.1. | Сформулирован и внесен в программу развития жилищного строительтства в Воронежской области раздел, план мероприятий посвященный развитию строительной индустрии промышленности строительных материалов в Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Основное мероприятие 3.2 | Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.2.1. | Организовано участие департамента (онлайн) в Российской строительной неделе в г. Москва | Департамент строительной политики Воронежской области | 12.03.2021 | 12.03.2021
Контрольное событие 3.2.2. | Организовано участие департамента в Выставке строительства в г. Воронеж | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.11.2021 |  |  | - | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение массовых мероприятий запрешено. В этой связи проведение Выставки строительства в г. Воронеж отменено.
Основное мероприятие 3.3 | Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.3.1. | Сформулированы перспективные направления развития региональной сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | 31.07.2021 | 31.07.2021
Основное мероприятие 3.4 | Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам) | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 3.4.1. | Проведено информирование субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия | Департамент строительной политики Воронежской области | 01.05.2021 | 01.05.2021
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.1.1.1 | Осуществлен мониторинг и контроль за темпами ввода жилья на территории Воронежской области с целью корректного формирования оперативной и статистической информации, в том числе в Минстрой России | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.02.2021 | 15.02.2021
Контрольное событие 4.1.1.2 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.03.2021 | 12.02.2021
Контрольное событие 4.1.1.3 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.04.2021 | 09.04.2021
Контрольное событие 4.1.1.4 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.05.2021 | 14.05.2021
Контрольное событие 4.1.1.5 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.06.2021 | 15.06.2021
Контрольное событие 4.1.1.6 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.07.2021 | 14.07.2021
Контрольное событие 4.1.1.7 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.08.2021 | 10.08.2021
Контрольное событие 4.1.1.8 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.09.2021 | 13.09.2021
Контрольное событие 4.1.1.9 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.10.2021 | 14.10.2021
Контрольное событие 4.1.1.10 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.11.2021 | 12.11.2021
Контрольное событие 4.1.1.11 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.12.2021 | 14.12.2021
Контрольное событие 4.1.1.12 |  | Департамент строительной политики Воронежской области | 15.01.2021 | 14.01.2021
Контрольное событие 4.1.2. | Построены и введены в эксплуатацию 40 объектов социальной сферы в рамках ОАИП | Департамент строительной политики Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.1.3.1 | Проведены плановые проверки органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 30.10.2019 № 45-01-04/859 "Об утверждении плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления на 2021 год" | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 4.1.3.2 |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.1.4.1 | Предупреждены, выявлены и пресечены нарушения требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 4.1.4.2 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 4.1.4.3 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 4.1.4.4 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.1.5.1 | Предупреждены, выявлены и пресечены нарушения ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.03.2021 | 31.03.2021
Контрольное событие 4.1.5.2 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 4.1.5.3 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 30.09.2021 | 30.09.2021
Контрольное событие 4.1.5.4 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.1.6.1 | Предупреждены, выявлены и пресечены нарушения жилищного законодательства, произведено наблюдение за исполнением управляющими компаниями требований жильцов многоквартирных жилых домов, проведено лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 30.06.2021 | 30.06.2021
Контрольное событие 4.1.6.2 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.1.7. | Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии с приказом инспекции государственного строительного надзора Воронежской области от 27.11.2019 № 68-01-10/1521 "Об утверждении программы профилактики нарушений" | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 20.12.2021 | 20.12.2021
Контрольное событие 4.1.8. | Выполнены мероприятия целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 4.3.1. | Проведена судебная, претензионная и аналитическая работа от лица государственной жилищной инспекции Воронежской области | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.3.2.1 | Направлена информация о результатах работы КУ ВО «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» по рассмотрению обращений граждан в управление по обращениям граждан правительства Воронежской области | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 05.04.2021 | 05.04.2021
Контрольное событие 4.3.2.2 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 05.07.2021 | 05.07.2021
Контрольное событие 4.3.2.3 |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | 05.10.2021 | 05.10.2021
Контрольное событие 4.3.3. | Подготовлены актуализированные правила землепользования и застройки с закоординированными границами территориальных зон, для 223 муниципальных образований, согласно госзаданию БУВО "Нормативно-проектный центр" | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 4.3.4. | Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Воронежской области | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | 01.06.2021 | 28.05.2021

## Источники
Таблица 12
Информация
о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. рублей)
|  |  | предусмотрено на год | фактически профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 2 187 789,72 | 2 027 971,87
|  | федеральный бюджет | 175 178,20 | 157 237,77
|  | областной бюджет | 934 670,61 | 792 793,19
|  | местный бюджет | 72 019,95 | 72 019,95
|  | внебюджетные источники | 1 005 920,96 | 1 005 920,96
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 800 679,41 | 1 667 864,74
|  | федеральный бюджет | 175 178,20 | 157 237,77
|  | областной бюджет | 555 400,40 | 440 526,16
|  | местный бюджет | 64 179,85 | 64 179,85
|  | внебюджетные источники | 1 005 920,96 | 1 005 920,96
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 078 403,10 | 1 078 403,10
|  | федеральный бюджет | 59 951,40 | 59 951,40
|  | областной бюджет | 150 000,00 | 150 000,00
|  | местный бюджет | 61 669,94 | 61 669,94
|  | внебюджетные источники | 806 781,76 | 806 781,76
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего, в том числе в разрезе источников | 16 042,91 | 7 103,39
|  | областной бюджет | 16 028,70 | 7 089,18
|  | местный бюджет | 14,21 | 14,21
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 108 784,70 | 59 890,86
|  | областной бюджет | 106 711,70 | 57 817,86
|  | местный бюджет | 2 073,00 | 2 073,00
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий | Всего, в том числе в разрезе источников | 108 784,70 | 59 890,86
|  | областной бюджет | 106 711,70 | 57 817,86
|  | местный бюджет | 2 073,00 | 2 073,00
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 399 922,51 | 353 452,20
|  | областной бюджет | 200 386,20 | 153 915,89
|  | местный бюджет | 397,11 | 397,11
|  | внебюджетные источники | 199 139,20 | 199 139,20
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Всего, в том числе в разрезе источников | 265 561,80 | 259 673,43
|  | областной бюджет | 66 422,60 | 60 534,23
|  | внебюджетные источники | 199 139,20 | 199 139,20
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Всего, в том числе в разрезе источников | 114 909,01 | 89 173,60
|  | областной бюджет | 114 511,90 | 88 776,49
|  | местный бюджет | 397,11 | 397,11
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Всего, в том числе в разрезе источников | 11 451,70 | 4 605,17
|  | областной бюджет | 11 451,70 | 4 605,17
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Всего, в том числе в разрезе источников | 8 000,00 | 0,00
|  | областной бюджет | 8 000,00 | 0,00
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Всего, в том числе в разрезе источников | 59 719,80 | 59 719,80
|  | областной бюджет | 59 719,80 | 59 719,80
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего, в том числе в разрезе источников | 118 379,40 | 100 438,89
|  | федеральный бюджет | 115 226,80 | 97 286,37
|  | областной бюджет | 3 152,60 | 3 152,52
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Всего, в том числе в разрезе источников | 51 195,20 | 33 646,43
|  | федеральный бюджет | 51 195,20 | 33 646,43
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Всего, в том числе в разрезе источников | 67 184,20 | 66 792,46
|  | федеральный бюджет | 64 031,60 | 63 639,94
|  | областной бюджет | 3 152,60 | 3 152,52
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Всего, в том числе в разрезе источников | 7 801,40 | 3 095,07
|  | областной бюджет | 7 801,40 | 3 095,07
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 1 600,00 | 0,00
|  | областной бюджет | 1 600,00 | 0,00
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе в разрезе источников | 10 025,59 | 5 761,43
|  | областной бюджет | 10 000,00 | 5 735,84
|  | местный бюджет | 25,59 | 25,59
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего, в том числе в разрезе источников | 83 788,90 | 60 580,25
|  | областной бюджет | 75 948,80 | 52 740,15
|  | местный бюджет | 7 840,10 | 7 840,10
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Всего, в том числе в разрезе источников | 46 838,90 | 46 619,24
|  | областной бюджет | 38 998,80 | 38 779,14
|  | местный бюджет | 7 840,10 | 7 840,10
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на актуализацию документов территориаль-ного планирования | Всего, в том числе в разрезе источников | 30 694,38 | 30 694,38
|  | областной бюджет | 29 654,38 | 29 654,38
|  | местный бюджет | 1 040,00 | 1 040,00
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию градостроительной деятельности - на подготовку документации по планировке территорий | Всего, в том числе в разрезе источников | 16 144,52 | 15 924,86
|  | областной бюджет | 9 344,42 | 9 124,76
|  | местный бюджет | 6 800,10 | 6 800,10
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 36 950,00 | 13 961,01
|  | областной бюджет | 36 950,00 | 13 961,01
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе в разрезе источников | 17 450,00 | 11 926,87
|  | областной бюджет | 17 450,00 | 11 926,87
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Всего, в том числе в разрезе источников | 19 500,00 | 2 034,14
|  | областной бюджет | 19 500,00 | 2 034,14
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе в разрезе источников | 303 321,41 | 299 526,88
|  | областной бюджет | 303 321,41 | 299 526,88
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе в разрезе источников | 166 778,71 | 163 365,53
|  | областной бюджет | 166 778,71 | 163 365,53
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 45 079,71 | 44 805,64
|  | областной бюджет | 45 079,71 | 44 805,64
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 33 314,10 | 31 956,18
|  | областной бюджет | 33 314,10 | 31 956,18
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 62 258,00 | 61 350,58
|  | областной бюджет | 62 258,00 | 61 350,58
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе источников | 26 126,90 | 25 253,13
|  | областной бюджет | 26 126,90 | 25 253,13
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе в разрезе источников | 136 542,70 | 136 161,35
|  | областной бюджет | 136 542,70 | 136 161,35
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Всего, в том числе в разрезе источников | 92 560,00 | 92 560,00
|  | областной бюджет | 92 560,00 | 92 560,00
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Всего, в том числе в разрезе источников | 43 982,70 | 43 601,35
|  | областной бюджет | 43 982,70 | 43 601,35

## Субсидии МО
Таблица 13
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области",
в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию на 31.12.2021
тыс.рублей
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Всего |  | в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Факт | Нераспределено | Аннинский муниципальный район |  | Бобровский муниципальный район |  | Богучарский муниципальный район |  | Бутурлиновский муниципальный район |  | Верхнемамонский муниципальный район |  | Верхнехавский муниципальный район |  | Воробьевский муниципальный район |  | Грибановский муниципальный район |  | Калачеевский муниципальный район |  | Каменский муниципальный район |  | Кантемировский муниципальный район |  | Каширский муниципальный район |  | Лискинский муниципальный район |  | Нижнедевицкий муниципальный район |  | Новоусманский муниципальный район |  | Новохоперский муниципальный район |  | Ольховатский муниципальный район |  | Острогожский муниципальный район |  | Павловский муниципальный район |  | Панинский муниципальный район |  | Петропавловский муниципальный район |  | Поворинский муниципальный район |  | Подгоренский муниципальный район |  | Рамонский муниципальный район |  | Репьевский муниципальный район |  | Россошанский муниципальный район |  | Семилукский муниципальный район |  | Таловский муниципальный район |  | Терновский муниципальный район |  | Хохольский муниципальный район |  | Эртильский муниципальный район |  | Борисоглебский городской округ |  | Городской округ город Нововоронеж |  | Городской округ г.Воронеж
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 496169.5 | 408117.22 | 0 | 36879.93 | 35197.47 | 18772.23 | 17965.39 | 7700.98 | 7700.98 | 6459.81 | 6459.81 | 2434.39 | 2434.39 | 1052.82 | 1052.82 | 1698.63 | 1698.63 | 5081.99 | 5081.99 | 9238.27 | 9238.27 | 35175.02 | 26513.87 | 36450.93 | 34231.49 | 1092.3 | 1092.3 | 8311.85 | 8311.85 | 2712.85 | 2712.85 | 15169.38 | 14378.11 | 7394.91 | 7394.91 | 2233.95 | 2233.95 | 8171.75 | 8171.75 | 110019.34 | 61125.5 | 2683.5 | 2683.5 | 1453.49 | 1453.49 | 14577.21 | 13641.88 | 11089.73 | 1949.73 | 8887.67 | 8887.67 | 2830.85 | 2830.85 | 4364.67 | 4364.67 | 9949.26 | 8450.66 | 5652.7 | 5652.7 | 3000.95 | 3000.95 | 2272.18 | 2272.18 | 1827.34 | 1827.34 | 71993.21 | 58789.53 | 7492.26 | 7492.26 | 32043.17 | 31823.51
|  | федеральный бюджет | 59951.4 | 59951.4 | 0 | 4920.36 | 4920.36 | 4723.55 | 4723.55 | 1349.19 | 1349.19 | 1561.32 | 1561.32 | 533.03 | 533.03 | 173.39 | 173.39 | 485.04 | 485.04 | 1052.88 | 1052.88 | 2434.3 | 2434.3 | 421.04 | 421.04 | 653.91 | 653.91 | 311.91 | 311.91 | 2323.51 | 2323.51 | 634.72 | 634.72 | 1476.11 | 1476.11 | 1959.44 | 1959.44 | 355.87 | 355.87 | 1970.75 | 1970.75 | 932.98 | 932.98 | 766.27 | 766.27 | 87.04 | 87.04 | 1029.13 | 1029.13 | 468.09 | 468.09 | 2375.54 | 2375.54 | 562.42 | 562.42 | 1010.55 | 1010.55 | 1968.15 | 1968.15 | 639.64 | 639.64 | 370.21 | 370.21 | 486.14 | 486.14 | 517.51 | 517.51 | 12861.98 | 12861.98 | 2053.84 | 2053.84 | 6481.6 | 6481.6
|  | областной бюджет | 436218.1 | 348165.82 | 0 | 31959.57 | 30277.11 | 14048.68 | 13241.84 | 6351.79 | 6351.79 | 4898.49 | 4898.49 | 1901.36 | 1901.36 | 879.43 | 879.43 | 1213.59 | 1213.59 | 4029.11 | 4029.11 | 6803.97 | 6803.97 | 34753.98 | 26092.83 | 35797.02 | 33577.58 | 780.39 | 780.39 | 5988.34 | 5988.34 | 2078.13 | 2078.13 | 13693.27 | 12902 | 5435.47 | 5435.47 | 1878.08 | 1878.08 | 6201 | 6201 | 109086.36 | 60192.52 | 1917.23 | 1917.23 | 1366.45 | 1366.45 | 13548.08 | 12612.75 | 10621.64 | 1481.64 | 6512.13 | 6512.13 | 2268.43 | 2268.43 | 3354.12 | 3354.12 | 7981.11 | 6482.51 | 5013.06 | 5013.06 | 2630.74 | 2630.74 | 1786.04 | 1786.04 | 1309.83 | 1309.83 | 59131.23 | 45927.55 | 5438.42 | 5438.42 | 25561.57 | 25341.91
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 457170.7 | 369338.08 | 0 | 36311.24 | 34628.78 | 18742 | 17935.16 | 4724.9 | 4724.9 | 5467.8 | 5467.8 | 1866.7 | 1866.7 | 607.2 | 607.2 | 1698.63 | 1698.63 | 3687.2 | 3687.2 | 8525 | 8525 | 34281.3 | 25620.15 | 32249.4 | 30029.96 | 1092.3 | 1092.3 | 8137 | 8137 | 2222.8 | 2222.8 | 15169.38 | 14378.11 | 6862 | 6862 | 1246.27 | 1246.27 | 6901.61 | 6901.61 | 109979.01 | 61085.17 | 2683.5 | 2683.5 | 304.8 | 304.8 | 13398.14 | 12462.81 | 10779.26 | 1639.26 | 8319.2 | 8319.2 | 1969.6 | 1969.6 | 3538.97 | 3538.97 | 8391.1 | 6892.5 | 2240.04 | 2240.04 | 1296.5 | 1296.5 | 1702.48 | 1702.48 | 1812.33 | 1812.33 | 71071.71 | 57868.03 | 7192.59 | 7192.59 | 22698.75 | 22698.75
|  | федеральный бюджет | 59951.4 | 59951.4 | 0 | 4920.36 | 4920.36 | 4723.55 | 4723.55 | 1349.19 | 1349.19 | 1561.32 | 1561.32 | 533.03 | 533.03 | 173.39 | 173.39 | 485.04 | 485.04 | 1052.88 | 1052.88 | 2434.3 | 2434.3 | 421.04 | 421.04 | 653.91 | 653.91 | 311.91 | 311.91 | 2323.51 | 2323.51 | 634.72 | 634.72 | 1476.11 | 1476.11 | 1959.44 | 1959.44 | 355.87 | 355.87 | 1970.75 | 1970.75 | 932.98 | 932.98 | 766.27 | 766.27 | 87.04 | 87.04 | 1029.13 | 1029.13 | 468.09 | 468.09 | 2375.54 | 2375.54 | 562.42 | 562.42 | 1010.55 | 1010.55 | 1968.15 | 1968.15 | 639.64 | 639.64 | 370.21 | 370.21 | 486.14 | 486.14 | 517.51 | 517.51 | 12861.98 | 12861.98 | 2053.84 | 2053.84 | 6481.6 | 6481.6
|  | областной бюджет | 397219.3 | 309386.68 | 0 | 31390.88 | 29708.42 | 14018.45 | 13211.61 | 3375.71 | 3375.71 | 3906.48 | 3906.48 | 1333.67 | 1333.67 | 433.81 | 433.81 | 1213.59 | 1213.59 | 2634.32 | 2634.32 | 6090.7 | 6090.7 | 33860.26 | 25199.11 | 31595.49 | 29376.05 | 780.39 | 780.39 | 5813.49 | 5813.49 | 1588.08 | 1588.08 | 13693.27 | 12902 | 4902.56 | 4902.56 | 890.4 | 890.4 | 4930.86 | 4930.86 | 109046.03 | 60152.19 | 1917.23 | 1917.23 | 217.76 | 217.76 | 12369.01 | 11433.68 | 10311.17 | 1171.17 | 5943.66 | 5943.66 | 1407.18 | 1407.18 | 2528.42 | 2528.42 | 6422.95 | 4924.35 | 1600.4 | 1600.4 | 926.29 | 926.29 | 1216.34 | 1216.34 | 1294.82 | 1294.82 | 58209.73 | 45006.05 | 5138.75 | 5138.75 | 16217.15 | 16217.15
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 209951.4 | 209951.4 | 0 | 17231.24 | 17231.24 | 16542 | 16542 | 4724.9 | 4724.9 | 5467.8 | 5467.8 | 1866.7 | 1866.7 | 607.2 | 607.2 | 1698.63 | 1698.63 | 3687.2 | 3687.2 | 8525 | 8525 | 1474.5 | 1474.5 | 2290 | 2290 | 1092.3 | 1092.3 | 8137 | 8137 | 2222.8 | 2222.8 | 5169.38 | 5169.38 | 6862 | 6862 | 1246.27 | 1246.27 | 6901.61 | 6901.61 | 3267.31 | 3267.31 | 2683.5 | 2683.5 | 304.8 | 304.8 | 3604.04 | 3604.04 | 1639.26 | 1639.26 | 8319.2 | 8319.2 | 1969.6 | 1969.6 | 3538.97 | 3538.97 | 6892.5 | 6892.5 | 2240.04 | 2240.04 | 1296.5 | 1296.5 | 1702.48 | 1702.48 | 1812.33 | 1812.33 | 45043.01 | 45043.01 | 7192.59 | 7192.59 | 22698.75 | 22698.75
|  | федеральный бюджет | 59951.4 | 59951.4 | 0 | 4920.36 | 4920.36 | 4723.55 | 4723.55 | 1349.19 | 1349.19 | 1561.32 | 1561.32 | 533.03 | 533.03 | 173.39 | 173.39 | 485.04 | 485.04 | 1052.88 | 1052.88 | 2434.3 | 2434.3 | 421.04 | 421.04 | 653.91 | 653.91 | 311.91 | 311.91 | 2323.51 | 2323.51 | 634.72 | 634.72 | 1476.11 | 1476.11 | 1959.44 | 1959.44 | 355.87 | 355.87 | 1970.75 | 1970.75 | 932.98 | 932.98 | 766.27 | 766.27 | 87.04 | 87.04 | 1029.13 | 1029.13 | 468.09 | 468.09 | 2375.54 | 2375.54 | 562.42 | 562.42 | 1010.55 | 1010.55 | 1968.15 | 1968.15 | 639.64 | 639.64 | 370.21 | 370.21 | 486.14 | 486.14 | 517.51 | 517.51 | 12861.98 | 12861.98 | 2053.84 | 2053.84 | 6481.6 | 6481.6
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 | 0 | 12310.88 | 12310.88 | 11818.45 | 11818.45 | 3375.71 | 3375.71 | 3906.48 | 3906.48 | 1333.67 | 1333.67 | 433.81 | 433.81 | 1213.59 | 1213.59 | 2634.32 | 2634.32 | 6090.7 | 6090.7 | 1053.46 | 1053.46 | 1636.09 | 1636.09 | 780.39 | 780.39 | 5813.49 | 5813.49 | 1588.08 | 1588.08 | 3693.27 | 3693.27 | 4902.56 | 4902.56 | 890.4 | 890.4 | 4930.86 | 4930.86 | 2334.33 | 2334.33 | 1917.23 | 1917.23 | 217.76 | 217.76 | 2574.91 | 2574.91 | 1171.17 | 1171.17 | 5943.66 | 5943.66 | 1407.18 | 1407.18 | 2528.42 | 2528.42 | 4924.35 | 4924.35 | 1600.4 | 1600.4 | 926.29 | 926.29 | 1216.34 | 1216.34 | 1294.82 | 1294.82 | 32181.03 | 32181.03 | 5138.75 | 5138.75 | 16217.15 | 16217.15
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 209951.4 | 209951.4 | 0 | 17231.24 | 17231.24 | 16542 | 16542 | 4724.9 | 4724.9 | 5467.8 | 5467.8 | 1866.7 | 1866.7 | 607.2 | 607.2 | 1698.63 | 1698.63 | 3687.2 | 3687.2 | 8525 | 8525 | 1474.5 | 1474.5 | 2290 | 2290 | 1092.3 | 1092.3 | 8137 | 8137 | 2222.8 | 2222.8 | 5169.38 | 5169.38 | 6862 | 6862 | 1246.27 | 1246.27 | 6901.61 | 6901.61 | 3267.31 | 3267.31 | 2683.5 | 2683.5 | 304.8 | 304.8 | 3604.04 | 3604.04 | 1639.26 | 1639.26 | 8319.2 | 8319.2 | 1969.6 | 1969.6 | 3538.97 | 3538.97 | 6892.5 | 6892.5 | 2240.04 | 2240.04 | 1296.5 | 1296.5 | 1702.48 | 1702.48 | 1812.33 | 1812.33 | 45043.01 | 45043.01 | 7192.59 | 7192.59 | 22698.75 | 22698.75
|  | федеральный бюджет | 59951.4 | 59951.4 | 0 | 4920.36 | 4920.36 | 4723.55 | 4723.55 | 1349.19 | 1349.19 | 1561.32 | 1561.32 | 533.03 | 533.03 | 173.39 | 173.39 | 485.04 | 485.04 | 1052.88 | 1052.88 | 2434.3 | 2434.3 | 421.04 | 421.04 | 653.91 | 653.91 | 311.91 | 311.91 | 2323.51 | 2323.51 | 634.72 | 634.72 | 1476.11 | 1476.11 | 1959.44 | 1959.44 | 355.87 | 355.87 | 1970.75 | 1970.75 | 932.98 | 932.98 | 766.27 | 766.27 | 87.04 | 87.04 | 1029.13 | 1029.13 | 468.09 | 468.09 | 2375.54 | 2375.54 | 562.42 | 562.42 | 1010.55 | 1010.55 | 1968.15 | 1968.15 | 639.64 | 639.64 | 370.21 | 370.21 | 486.14 | 486.14 | 517.51 | 517.51 | 12861.98 | 12861.98 | 2053.84 | 2053.84 | 6481.6 | 6481.6
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 | 0 | 12310.88 | 12310.88 | 11818.45 | 11818.45 | 3375.71 | 3375.71 | 3906.48 | 3906.48 | 1333.67 | 1333.67 | 433.81 | 433.81 | 1213.59 | 1213.59 | 2634.32 | 2634.32 | 6090.7 | 6090.7 | 1053.46 | 1053.46 | 1636.09 | 1636.09 | 780.39 | 780.39 | 5813.49 | 5813.49 | 1588.08 | 1588.08 | 3693.27 | 3693.27 | 4902.56 | 4902.56 | 890.4 | 890.4 | 4930.86 | 4930.86 | 2334.33 | 2334.33 | 1917.23 | 1917.23 | 217.76 | 217.76 | 2574.91 | 2574.91 | 1171.17 | 1171.17 | 5943.66 | 5943.66 | 1407.18 | 1407.18 | 2528.42 | 2528.42 | 4924.35 | 4924.35 | 1600.4 | 1600.4 | 926.29 | 926.29 | 1216.34 | 1216.34 | 1294.82 | 1294.82 | 32181.03 | 32181.03 | 5138.75 | 5138.75 | 16217.15 | 16217.15
| 820 1004 05101R4970 500 | Всего | 209951.4 | 209951.4 | 0 | 17231.24 | 17231.24 | 16542 | 16542 | 4724.9 | 4724.9 | 5467.8 | 5467.8 | 1866.7 | 1866.7 | 607.2 | 607.2 | 1698.63 | 1698.63 | 3687.2 | 3687.2 | 8525 | 8525 | 1474.5 | 1474.5 | 2290 | 2290 | 1092.3 | 1092.3 | 8137 | 8137 | 2222.8 | 2222.8 | 5169.38 | 5169.38 | 6862 | 6862 | 1246.27 | 1246.27 | 6901.61 | 6901.61 | 3267.31 | 3267.31 | 2683.5 | 2683.5 | 304.8 | 304.8 | 3604.04 | 3604.04 | 1639.26 | 1639.26 | 8319.2 | 8319.2 | 1969.6 | 1969.6 | 3538.97 | 3538.97 | 6892.5 | 6892.5 | 2240.04 | 2240.04 | 1296.5 | 1296.5 | 1702.48 | 1702.48 | 1812.33 | 1812.33 | 45043.01 | 45043.01 | 7192.59 | 7192.59 | 22698.75 | 22698.75
|  | федеральный бюджет | 59951.4 | 59951.4 | 0 | 4920.36 | 4920.36 | 4723.55 | 4723.55 | 1349.19 | 1349.19 | 1561.32 | 1561.32 | 533.03 | 533.03 | 173.39 | 173.39 | 485.04 | 485.04 | 1052.88 | 1052.88 | 2434.3 | 2434.3 | 421.04 | 421.04 | 653.91 | 653.91 | 311.91 | 311.91 | 2323.51 | 2323.51 | 634.72 | 634.72 | 1476.11 | 1476.11 | 1959.44 | 1959.44 | 355.87 | 355.87 | 1970.75 | 1970.75 | 932.98 | 932.98 | 766.27 | 766.27 | 87.04 | 87.04 | 1029.13 | 1029.13 | 468.09 | 468.09 | 2375.54 | 2375.54 | 562.42 | 562.42 | 1010.55 | 1010.55 | 1968.15 | 1968.15 | 639.64 | 639.64 | 370.21 | 370.21 | 486.14 | 486.14 | 517.51 | 517.51 | 12861.98 | 12861.98 | 2053.84 | 2053.84 | 6481.6 | 6481.6
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 | 0 | 12310.88 | 12310.88 | 11818.45 | 11818.45 | 3375.71 | 3375.71 | 3906.48 | 3906.48 | 1333.67 | 1333.67 | 433.81 | 433.81 | 1213.59 | 1213.59 | 2634.32 | 2634.32 | 6090.7 | 6090.7 | 1053.46 | 1053.46 | 1636.09 | 1636.09 | 780.39 | 780.39 | 5813.49 | 5813.49 | 1588.08 | 1588.08 | 3693.27 | 3693.27 | 4902.56 | 4902.56 | 890.4 | 890.4 | 4930.86 | 4930.86 | 2334.33 | 2334.33 | 1917.23 | 1917.23 | 217.76 | 217.76 | 2574.91 | 2574.91 | 1171.17 | 1171.17 | 5943.66 | 5943.66 | 1407.18 | 1407.18 | 2528.42 | 2528.42 | 4924.35 | 4924.35 | 1600.4 | 1600.4 | 926.29 | 926.29 | 1216.34 | 1216.34 | 1294.82 | 1294.82 | 32181.03 | 32181.03 | 5138.75 | 5138.75 | 16217.15 | 16217.15
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 0505 0510278100 500 | Всего | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028.7 | 7089.18 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 0505 0510378100 500 | Всего | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106711.7 | 57817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 832 0412 0510478100 500 | Всего | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 114478.9 | 88743.8 | 0 | 19080 | 17397.54 | 2200 | 1393.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.8 | 24145.65 | 29959.4 | 27739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9208.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 8858.77 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Всего | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в целях достижения значений дополнительного результата) | Всего | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820 0505 051F1Д0210 500 | Всего | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5735.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
|  | областной бюджет | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Всего | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
|  | областной бюджет | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
| Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Всего | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
|  | областной бюджет | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
| 813 0412 0520178460 500 | Всего | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76
|  | областной бюджет | 38998.8 | 38779.14 | 0 | 568.69 | 568.69 | 30.23 | 30.23 | 2976.08 | 2976.08 | 992.01 | 992.01 | 567.69 | 567.69 | 445.62 | 445.62 | 0 | 0 | 1394.79 | 1394.79 | 713.27 | 713.27 | 893.72 | 893.72 | 4201.53 | 4201.53 | 0 | 0 | 174.85 | 174.85 | 490.05 | 490.05 | 0 | 0 | 532.91 | 532.91 | 987.68 | 987.68 | 1270.14 | 1270.14 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 1148.69 | 1148.69 | 1179.07 | 1179.07 | 310.47 | 310.47 | 568.47 | 568.47 | 861.25 | 861.25 | 825.7 | 825.7 | 1558.16 | 1558.16 | 3412.66 | 3412.66 | 1704.45 | 1704.45 | 569.7 | 569.7 | 15.01 | 15.01 | 921.5 | 921.5 | 299.67 | 299.67 | 9344.42 | 9124.76