# Пояснительная записка

# к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем

# населения Воронежской области» за 2021 год

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением правительства области от 29.10.2015 № 834 ((в редакции постановлений правительства Воронежской области от 16.03.2016 № 148, от 04.08.2016 № 566, от 07.02.2017 № 79, от 02.05.2017 № 356, от 08.08.2017 № 624, от 17.10.2017 № 797, от 23.01.2018 № 33, от 30.07.2018 № 636, от 29.10.2018 № 935, от 29.01.2019 № 69, от 18.03.2019 № 241, от 03.09.2019 № 843, от 30.03.2020 № 272, от 16.10.2020 № 989, от 28.01.2021 № 34, от 06.04.2021 № 164, от 29.07.2021 № 432, от 14.12.2021 № 730) с общим объемом финансирования 15 671 644,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 287 177,3 тыс. руб., областной бюджет – 5 908 191,1 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 647 582,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 818 438,6 тыс. руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.

Исполнители государственной программы:

* департамент строительной политики Воронежской области;
* департамент экономического развития Воронежской области;
* департамент социальной защиты Воронежской области;
* департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
* инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
* государственная жилищная инспекция Воронежской области;
* управление архитектуры и градостроительства Воронежской области;
* департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 31.03.2021 № 61-02-03/131 (в редакции от 18.05.2021 № 61-02-03/268, от 05.08.2021 № 61-02-03/488, от 24.12.2021 № 61-02-03/737).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции законов Воронежской области от 05.03.2020 № 1-ОЗ, от 15.07.2021 № 90-ОЗ, от 01.12.2021 № 125-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 1 109 848,8 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 175 178,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2021 год, составили 1 109 848,81 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 175 178,2 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 1 109 848,81 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2021 году на реализацию государственной программы составило 950 030,96 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 157 237,77 тыс. руб.;

- областной бюджет – 792 793,19 тыс. руб.

* прочие расходы – 730 077,36 тыс. руб. (76,85 % от общего объема расходов);
* *государственные капитальные вложения – 219 953,6 тыс. руб.* (23,15 % от общего объема расходов)

Предусмотренные в 2021 году средства местных бюджетов освоены в объеме - 72 019,95 тыс. руб., также были привлечены внебюджетные средства в объеме 1 005 920,96 тыс. руб.

В отчетном периоде разработано 4 проекта и принято 4 постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834».

Внесены следующие основные изменения:

- объемы финансирования государственной программы на 2021-2023 годы приведены в соответствие с Законом;

- откорректированы значения и перечень показателей (индикаторов) государственной программы в соответствии с объемами финансирования и темпами реализации мероприятий;

- содержание основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» приведено в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- в связи с отсутствием необходимости изготовления документа «кадастровый паспорт», из наименования мероприятия 1.4.3. «Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на линейные объекты областного уровня собственности» исключены слова «и кадастровых паспортов» по всему тексту государственной программы;

- для осуществления регистрации прав собственности на газораспределительные сети, построенные за счет средств областного бюджета, откорректировано мероприятие 3 «Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на линейные объекты областного уровня собственности» основного мероприятие 1.4. «Газификация Воронежской области» в части добавления задачи по изготовлению межевых планов. Соответственно мероприятию государственная программа дополнена показателем «Протяженность газораспределительных сетей на которые разработаны межевые планы земельных участков» и методикой его расчета;

- в содержании основного мероприятия 1.5 «Обеспечение жильем молодых семей» уточнен конечный результат – количество семей, которым будут выданы субсидии в рамках реализации мероприятия, спрогнозированный относительно объемов финансирования на плановый период;

- на основании протокола поручений, определенных в ходе рабочего совещания у заместителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области С.Б. Трухачева по реализации на территории Воронежской области областной программы по предоставлению льготного наемного жилья для отдельных категорий граждан и в рамках реализации соглашения с ОО «ДОМ.РФ» № УК-22/142-20/1432-20 от 23.12.2020 года содержание основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» скорректировано под реализацию ведомственного пилотного проекта «Формирование рынка доступного арендного жилья», также госпрограмма дополнена соответствующими показателем и методикой расчета нового показателя;

- содержание основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» корректируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в целях соблюдения соответствия с утвержденным наименованием ведомственного проекта. Ожидаемый результат основного мероприятия корректируется по следующим основаниям: - вводится понятие «специалист» в соответствии с положениями Ведомственного проекта; - 41 специалист, заключившие договоры поднайма с АО «АЖИК Воронежской области» на этапе запуска Ведомственного проекта, могут являться нанимателями жилья на протяжении всего срока реализации Ведомственного проекта;

- содержание, наименование, суть, наименование показателя и методика его расчета по основному мероприятию 1.11 «Мониторинг хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области» скорректировано на основании Закона и в соответствии с планами департамента строительной политики Воронежской области на разработку и внедрение информационно-аналитической системы, автоматизирующей мониторинг реализации областной адресной инвестиционной программы;

- ссылка на перечень объектов капитального строительства в строке «Основное мероприятие 1.12» скорректирована в связи с тем, что отбор по проектам, реализуемым в рамках мероприятия 3 «Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий», предполагается проводить департаментом строительной политики Воронежской области в порядке, определенном постановлением правительства Воронежской области, и включение их в государственную программу планируется по результатам отбора;

- откорректирован перечень мероприятий основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» в связи с допущенной ранее технической ошибкой;

- в соответствии с протоколом заседания Комитета управления проектами при правительстве Воронежской области (Проектный комитет) от 10.02.2021 №ПКГ-11/7 срок действия регионального проекта «Экспорт услуг» ограничен 2020 годом. Соответствующее мероприятие государственной программы ограничено 2020 годом, показатель исключен;

- согласно протоколу заседания областного организационного комитета «Победа» от 26.07.2021 № ПКГ-28/39, а также протоколу поручений, определенных заместителем губернатора Воронежской области – руководителем аппарата губернатора и правительства Воронежской области С.Б. Трухачевым в ходе рабочего совещания по вопросу перезахоронения обнаруженных останков мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 на территории г. Острогожска Острогожского муниципального района Воронежской области 15 июля 2021 года от 22.07.2021 № 02-07/8 департаменту архитектуры и градостроительства Воронежской области в срок до 01.03.2022 поручено разработать проект мемориала и внести соответствующие предложения в областную адресную инвестиционную программу (по примеру «Осетровский плацдарм»).

В этой связи, в целях обеспечения разработки проектно-изыскательских работ по объекту «Мемориальный комплекс в г. Острогожск Острогожского района Воронежской области» в рамках государственного задания подведомственного учреждения «Нормативно-проектный центр» мероприятие 2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» дополнено вышеназванным объектом.

Концепцией создаваемого мемориального комплекса не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, в этой связи включение данного объекта в областную адресную инвестиционную программу в настоящее время не планируется.

- результат мероприятия 2 основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» дополнен сопровождением создания имиджевых проектов Воронежской области: - Развитие Петровской набережной в г. Воронеж; - Мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» в с. Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области;

- из приложения № 2 к государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на мероприятия по развитию градостроительной деятельности» исключен показатель результативности использования субсидий «доля муниципальных образований, в которых подготовлены проекты документов территориального планирования в связи с изменяющимся административно-территориальным делением, подготовленных применительно ко всей территории муниципального образования, от общего количества муниципальных образований, включенных в подпрограмму в текущем году по соответствующему мероприятию» в целях приведения в соответствие перечню показателей государственной программы, ответственным за достижение которых определен департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, и показателям реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области.

- приложение № 2 к государственной программе дополнено пунктами об утверждении распределения субсидий законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

- приложение № 3 «Особенности реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства на территории Воронежской области в рамках основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье»» дополнено адресным перечнем предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Жилье»;

- в целях оптимизации процесса передачи финансовых документов для предоставления субсидий муниципальным образованиям в департамент финансов Воронежской области в Порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности изменены сроки предоставления муниципальными образованиями заявок и пакетов документов для предоставления субсидий;

 По показателям государственной программы:

- показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области» увеличен на 2021 год в связи с уменьшением численности населения, плановые значения на 2022-2024 годы уточнены в связи с корректировкой плана среднесрочного прогноза социально-экономического развития Воронежской области;

- показатель «Доля арендного жилья в общем объеме введенных жилых помещений» на 2024 год скорректирован в связи с утратой необходимости мониторинга и изменением сути реализации мероприятий по обеспечению граждан арендным жилым фондом;

- показатель «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы» увеличен на 2021 год в связи с ростом показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»;

- показатели «Количество изготовленных технических планов на линейные объекты» и «Протяженность газораспределительных сетей, на которые разработаны межевые планы земельных участков» скорректированы в связи с уточнением количества и протяженности газовых объектов;

- наименование показателя основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» корректируется на «Количество договоров поднайма со сниженной ставкой найма», поскольку показатель основного мероприятия государственной программы должен отражать конкретную количественную характеристику ожидаемого результата реализации основного мероприятия.

В таблице 3 «Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» строка 30 скорректирована на основании изменения наименования показателя.

В качестве основных показателей определены 2 показателя, достижение которых запланировано в отчетном году, приведено в таблице ниже.

*Основные показатели результативности реализации государственной программы*

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Фактически достигнутое значение за 2021 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области | кв. м/чел. | 32,4 | 32,8 | 101,2  |
| 2 | Срок получения разрешения на строительство | Рабочие дни | 4,0 | 3,49 | 114,6 |

Значение показателя «Срок получения разрешения на строительство, рабочие дни» выполнен на 114,6% от планового на 2021 год из-за увеличения количества полученных заявлений в электронном виде в связи с пандемией, что способствовало более быстрой работе по выдаче разрешений.

Программа включает 4 подпрограммы.

**1. *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом и бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составили 730 578,60 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 175 178,2 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году составил 730 578,60 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2021 году на реализацию подпрограммы направлено 597 763,93 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 157 237,77 тыс. руб.;

- областной бюджет – 440 526,16 тыс. руб.,

* прочие расходы – 377 810,33 тыс. руб. (63,20 % от общего объема расходов);
* *государственные капитальные вложения – 219 953,6 тыс. руб.* (36,80 % от общего объема расходов).

Кроме того, в отчетном году были привлечены следующие внебюджетные средства:

- местные бюджеты – 64 179,85 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 005 920,96 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими 3 показателями:

1. «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках Государственной программы, человек». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 773 человек, показатель выполнен на 98,6 % от планового значения на 2021 год, уменьшение связано с сокращением в отдельных мероприятиях подпрограммы количества граждан, которым были оказаны меры поддержки по улучшению жилищных условий.
2. «Уровень газификации квартир и домовладений природным газом, %». В 2021 году показатель выполнен в полном объеме.
3. «Уровень газификации квартир и домовладений природным газом, в том числе в сельской местности, %». В 2021 году показатель выполнен в полном объеме.

Подпрограмма включает 10 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 209 951,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 59 951,4 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Предусмотренный на реализацию мероприятия объем денежных средств, в размере 209 951,4 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 519 молодым семьям и составляет 24 % от общего числа участников мероприятия.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 года - 209 951,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 59 951,4 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 209 951,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 59 951,4 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Кроме того, было привлечено 61 669,94 тыс. руб. из муниципальных бюджетов и 806 781,76 тыс. руб за счет внебюджетных источников.

По итогам 2021 года 519 молодых семей приобрели жилые помещения, что составляет 100 %, от запланированного на 2021 количества семей.

Показатель в рамках соглашения с Минстроем России «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семей» выполнен в полном объеме.

Показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года, %» выполнен на 100 % от планового значения на 2021 год.

В целях мониторинга реализации мероприятия в муниципальных районах Воронежской области были организованы контрольные мероприятия согласно приказу департамента строительной политики Воронежской области от 28.04.2018 № 61-02-03/87 «О порядке осуществления департаментом строительной политики Воронежской области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области».

Согласно годовому плану проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в 2021 году были осуществлены контрольные мероприятия в Бутурлиновском муниципальном районе, городском округе город Воронеж, городском округе город Нововоронеж.

Информация о результатах проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей направлены в муниципальные образования Воронежской области для исполнения.

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2021 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 16 028,7 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 12 028,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 7 089,18 тыс. рублей.

Средства выделены на ПИР, подготовлена документация, завершение в 2022 году. Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках реализации мероприятия в 2021 году запроектирован и построен объект «Воздушная линия изолированная - 0,4 кВ для электроснабжения жилого микрорайона «Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)».

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 08.02.2021 № 49 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в рамках реализации основного мероприятия «Газификация Воронежской области», в 2021 году проложено 4,5 км. газораспределительных сетей по объекту: «Строительство газораспределительных сетей мкр. «Березки» Борисоглебского городского округа Воронежской области», завершение работ планируется в 2022 году.

В результате строительства вышеназванных объектов, на выделенных земельных участках многодетными семьями в 2021 году начато строительство 49 домов и уже построено 4 дома.

Показатель «Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, единиц» выполнен на 100% от планового значения на 2021 год.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2021 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 106 711,70 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 106711,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 57 817,86 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ. Средства выделены дополнительно в декабре на оплату договоров по техприсоединению, подготовлена документация на экспертизу в 2021 году, подлежит оплате в 2022 году.

В рамках реализации мероприятия в 2021 году осуществлялось технологическое присоединение к инженерным сетям в с. Елизаветовка Павловского района.

В результате реализации социального проекта компании «Агроэко» в с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области в 2022 году планируется строительство пятиэтажного жилого дома на 75 квартир общей жилой площадью 3,5 тыс. кв.м, в том числе общая жилая площадь – 1,7 тыс. кв. м. для семей рабочих, занятых на производственном комплексе компании. Технологическое присоединение к инженерным сетям, осуществлявшееся в 2021 году в рамках государственной программы, позволит снять возникшие инфраструктурные ограничения и обеспечить комплексное развитие нового жилого микрорайона.

Эффективность реализации мероприятия оценивается показателем «Объем ввода стандартного жилья, тыс. кв. м». Показатель выполнен в полном объеме от планового значения на 2021 год.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Павловского муниципального района Воронежской области.

На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 200 386,2 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 *«Строительство газораспределительных сетей»* в 2021 году из областного бюджета предусмотрено 66 422,6 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 66 422,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 60 534,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

Кроме того, было привлечено 199 139,2 тыс. руб. за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках программы строительства объектов газификации Воронежской области на 2021 год за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределяющей организацией, осуществляемую в рамках госпрограммы, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» направлены 199 127,25 тыс. рублей.

Показатель «Протяженность строительства газораспределительных сетей (за счет всех источников финансирования), км» выполнен на 100% от планового значения на 2021 год.

 Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

Мероприятие 1.4.2 *«Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ».*

В 2021 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 114 511,9 тыс. руб. из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 114 511,9 тыс. руб., в том числе:

- в объеме 33,0 тыс. рублей на строительство 1 объекта областной собственности (газовая котельная в пос. Бор Рамонского района). Объект завершен;

- в объеме 114 478,9 тыс. рублей на строительство 6 котельных (2 в Аннинском районе, 1 в Каменском районе, 2 в Кантемировском районе, 1 в Поворинском районе), а также на разработку ПСД на 9 объектов (1 объект в Бобровском районе, 1 объект в Каменском районе, 1 объект в Кантемировском районе, 3 объекта в Новоусманском районе, 2 объекта в Подгоренском районе и 1 объект в Семилукском районе). 6 объектов завершены строительством, по 4 объектам разработана проектно-сметная документация.

Кассовое исполнение – 88 776,49 тыс. рублей.

Образование остатков средств связано с невыполнением подрядными организациями сроков завершения проектно-изыскательских работ по заключенным контрактам, а также с экономией, образовавшейся по факту выполненных работ.

Дополнительно за счет средств местных бюджетов было направлено 397,11 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

Показатель «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо, единиц» выполнен на 41,2 %. Плановое значение показателя за 2021 год указано с учетом объектов, по которым запланирована разработка проектно-сметной документации. По итогам реализации мероприятий не выполнены ПИР по 6 объектам, по причине невыполнения подрядными организациями сроков завершения проектно-изыскательских работ по заключенным контрактам. В целях корректного отображения фактического значения показателя, соответствующего количеству объектов, включенных в ОАИП, постановлением правительства Воронежской области от 03.03.2022 № 108 наименование показателя изменено на «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо».

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.3 «*Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности»* в 2021 году областным бюджетом предусмотрено 11 451,7 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 11 451,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 605,17 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

В отчетном периоде было изготовлено 82 технических плана в соответствии с контрактом № 008/2021-МП, заключенным 28.09.2021 года с ООО «Гвингрейс».

Показатели «Количество изготовленных технических планов на линейные объекты, единиц» и «Протяженность газораспределительных сетей, на которые разработаны межевые планы земельных участков, км» выполнены в полном объеме.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.4 «*Увеличение производительности объектов газотранспортной системы»* в 2021 году областным бюджетом предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 8 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение не осуществлялось.

Обоснований инвестиций на реконструкцию ГРС Ямное и ГРС Бобров проходят экспертизу в ПАО «Газпром».

Оплата работ будет произведена в 2022 году после получения положительного заключения экспертизы, проводимой ПАО «Газпром».

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» Законом и бюджетной росписью в 2021 году предусмотрено 59 719,8 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году – 59 719,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 59 719,80 тыс. рублей.

Оказана государственная поддержка 147 семьям из числа льготных категорий, что соответствует выполнению установленного показателя эффективности реализации мероприятия «Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета, единиц» на 100 % от планового значения.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Законом и бюджетной росписью в 2021 году предусмотрено 118 379,4 тыс. рублей, в том числе: 115 226,8 тыс. рублей - из федерального бюджета, 3 152,6 тыс. рублей - из областного бюджета.

Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия:

На реализациюмероприятия 1.7.1 «*Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов*» из федерального бюджета выделено 51 195,2 тыс. руб.

 Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году – 59 719,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 33 646,43 тыс. рублей.

В пределах данного объема финансирования в текущем году безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 22 ветеранам Великой Отечественной войны, из них 5 инвалидам и участникам войны, 17 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

Показатель «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», человек» выполнен на 73,3 % в связи с отсутствием ветеранов войны, нуждающихся в обеспечении жильем.

На реализациюмероприятия 1.7.2 «*Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации*» из федерального бюджета выделены средства в сумме 64 031,60 тыс. руб., из них на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 37 348,7 тыс. руб., на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 26 682,9 тыс. руб., из областного бюджета выделено 3 152,6 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году – 67 184,20 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 64 031,60 тыс. рублей, областной бюджет – 3 152,60 тыс. рублей

Кассовое исполнение составило 66 792,46 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 63 639,94тыс. рублей, областной бюджет – 3 152,52 тыс. рублей.

В пределах указанного объема финансирования предоставлены безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 85 федеральным льготникам (из них 50 ветеранам и инвалидам боевых действий на сумму 40 124,42 тыс. руб., 35 инвалидам на сумму 26 668,04 тыс. руб.).

Остатки средств менее размера субсидии.

Показатель «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», человек» выполнен на 96,6 % в связи с увеличением стоимости 1 кв. м жилья, по которой рассчитывается размер субсидии.

На реализацию основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2021 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 7 801,4 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 7 801,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 095,07 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия и ведомственного пилотного проекта «Формирование рынка доступного арендного жилья» в течение 2021 года обеспечена арендным жильем 41 семья.

Показатель «Количество договоров поднайма со сниженной ставкой найма, единиц» выполнен в полном объеме.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

Финансирование основного мероприятия основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2021 году не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2021 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 1 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение не осуществлялось.

Велась разработка технического задания для создания информационной системы. Реализация мероприятия запланирована в 2022 – 2023 годах.

Показатель «Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса, %» на 2021 год был запланирован, однако в связи перенесением срока разработки информационной системы для мониторинга хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области на 2022 год, его достижение перенесено на 2022 год.

Исполнитель основного мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 10 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 5 735,84 тыс. рублей. Экономия сложилась по итогам проведения торгов.

Кроме того, было привлечено 25,59 тыс. рублей из бюджета Борисоглебского городского округа.

На объект «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области» контракт заключен, документация передана подрядчику в производство работ. Срок окончания строительства по контракту 2023 год.

По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области» прохождение государственной экспертизы по корректировке сметной документации.

В рамках реализации регионального проекта «Жильё» в 2021 году на стимулирование развития жилищного строительства Воронежской области Минстроем России предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 1 525 102,39 тыс. рублей на строительство социальных объектов.

В отчетном периоде велось строительство 4 общеобразовательных школ на территории Новоусманского муниципального района и Борисоглебского городского округа, детского сада и поликлиники на территории городского округа город Воронеж.

Подготовлена и направлена письмом от 30.06.2021 № 61-11/1281 заявка в Минстрой России на участие в федеральном проекте «Жильё» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Показатели основного мероприятия:

1. «Объем жилищного строительства, млн кв. м» выполнен на 101,6 % в результате совместной работы департамента строительной политики Воронежской области и Управления Росреестра по Воронежской области по проведению инвентаризации индивидуального строительства.
2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн кв. м» - сложился на уровне 0,3369 млн кв. м, так как в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства в Воронежской области подрядчиками сдано большее количество многоквартирных домов, что увеличило объем ввода жилья.

Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

**2. *Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»***

Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом и бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составили 75 948,8 тыс. рублей.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 75 948,8 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2021 году на реализацию подпрограммы из областного бюджета направлено 52 740,15 тыс. рублей.

Дополнительно привлечены средства местных бюджетов в объеме 7 840,10 тыс. рублей.

Все расходы осуществлялись по направлению «прочие расходы».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы, единиц». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 125 единиц относительно 115 единиц запланированных на 2021 год. В связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур и позволила включить в подпрограмму дополнительные муниципальные образования.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» Законом и бюджетной росписью в 2021 году были предусмотрены средства в сумме 38 998,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2.1.1 «*Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования*» Законом и бюджетной росписью были предусмотрены 29 654,4 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 29 654,38 тыс. руб., кассовое исполнение – 29 654,38 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках реализации мероприятия муниципальными образованиями заключено 197 муниципальных контракта из которых 146 муниципальных контрактов по установлению границ населённых пунктов и 51 муниципальный контракт по актуализации проектов генеральных панов, в которых в том числе были установлены границы 151 населённого пункта Воронежской области.

Работы выполнены в полном объеме, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальными образованиями своих финансовых обязательств по софинансированию. Субсидия по вышеуказанному мероприятию предоставлена в полном объеме.

На реализацию мероприятия 2.1.2 «*Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории*» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 9 344,4 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 9 344,42 тыс. руб., кассовое исполнение – 9 124,76 тыс. рублей.

Исполнение бюджета планируется до конца года по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках реализации мероприятия по результатам конкурсных процедур управлением главного архитектора городского округа г. Воронеж было обеспечена подготовка 6 проектов планировок территорий и 39 проектов межевания территорий. В департамент предоставлены полные пакеты документов для предоставления субсидий по всем 20 муниципальным контрактам на сумму средств областного бюджета.

Субсидия по вышеуказанному мероприятию предоставлена не в полном объеме.

Согласно постановлению правительства Воронежской области от 03.11.2021 № 637 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 26.05.2021 № 298» и по итогам экономии конкурсных процедур по мероприятию нераспределенный объем составил 219,66 тыс. рублей.

Показатели эффективности основного мероприятия:

Показатели «Доля муниципальных образований, в которых подготовлены проекты документов территориального планирования, от общего количества муниципальных образований, в которых срок действия документов территориального планирования завершается%» и «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной в подпрограмму в текущем году, %» выполнены на 100% от планового значения.

Значение показателя «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описание местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления этих границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области, %» в 2021 году сложилось на уровне 81,5 %, относительно 80 % запланированных, в связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур и перераспределения субсидий.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом не предусмотрено финансирование.

В рамках реализации основного мероприятия сформирован реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственнного задания БУ ВО «НПЦ».

 Показатель эффективности основного мероприятия «Доля муниципальных образований, которым компенсированы затраты на переименование населенных пунктов, от общего числа обратившихся муниципальных образований, %» выполнены на 100%

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2021 году было предусмотрено 36 950,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 36 950,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 13 961,01 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2.3.1 *«Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства»* Законом и бюджетной росписью было предусмотрено 17 450,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 17 450,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 926,87 тыс. рублей.

В рамках мероприятия департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области организованы и проведены следующие события:

1. Заключен государственный контракт от 05.05.2021 №2/21-К услуги по организации и проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН» на сумму 5 380,00. Мероприятие состоялось 28-29 мая 2021 года в Воронеже. Высокая репутация форума в профессиональном и деловом сообществах, в том числе на федеральном уровне, способствовала выбору площадки «Зодчество ВРН» для завершения регионального модуля федеральной программы профессионального развития «Архитекторы.рф».

Программа форума 28 мая 2021 года была посвящена профессиональной повестке с участием известных спикеров – экспертов в различных областях городского развития, и включила в себя более 20 мероприятий.

Участие в образовательных мероприятиях форума «Зодчество ВРН» приняли также профильные заместители глав администраций и главные архитекторы муниципальных образований, что послужило важным аспектом в повышении их профессиональных компетенций.

Второй день форума был посвящен обсуждению городских проблем с участием в качестве спикеров активных горожан, представителей городских сообществ, администрации, архитектурного сообщества, экспертов городского развития и предпринимателей.

Работы выполнены в полном объеме.

2. Заключен государственный контракт от 28.05.2021 № 3/21-К по оказанию услуг по организации и проведению образовательной конференции для государственных и муниципальных служащих Воронежской области, занятых в сфере архитектуры и градостроительства, в которой приняли участие главные архитекторы муниципалитетов региона в период с 10 по 11 июня на сумму 1 795,00 тыс. рублей.

Программа образовательной конференции была направлена на обсуждение актуальных задач в сфере архитектуры и градостроительства области, реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», а также вопросов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, улучшения позиций Воронежской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В завершение образовательной программы состоялось Заседание совета главных архитекторов муниципальных образований с вручением удостоверений о повышении квалификации.

Работы выполнены в полном объеме.

3. Подведены итоги конкурса концепций лучшего архитектурно-художественного образа фасада здания Воронежского государственного театра оперы и балета, стартовавшего в конце 2020 года. 23 марта состоялось итоговое заседание жюри и определена лучшая концепция архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания театра оперы и балета (сумма контракта: этап "Поведение конкурса" - 1 445,50).

Работы выполнены в полном объеме.

4. Заключен государственный контракт от 20.11.2021 №6/21-К по оказанию услуг по организации и проведению проектной мастерской по разработке пилотных проектов застройки территорий г. Воронежа на основе положений о комплексном развитии территорий на сумму 2 175,37 тыс. рублей.

В целях формирования в регионе стандарта качества проектов застройки территории г. Воронежа на основе положений комплексного развития территорий и с учетом Стандарта комплексного развития территорий департаментом совместно с администрацией городского округа город Воронеж организована практическая отработка подходов к созданию мастер-планов на примере трех площадок, планируемых под комплексное развитие жилой застройки:

22 декабря в департаменте подведены итоги работы проектной мастерской. Участниками презентованы пилотные проекты развития вышеуказанных площадок города Воронежа

Проекты комплексного освоения территорий ориентированы на принципы сбалансированного развития городской среды, и в дальнейшем, после определения застройщиков для освоения данных площадок под КРТ, предложенные проектные решения будут рекомендованы для практического использования при застройке. Кроме того, данные проекты рекомендованы администрации городского округа город Воронеж в качестве примеров при применении механизмов комплексного развития территорий.

Работы выполнены в полном объеме.

5. Заключен государственный контракт от 20.11.2021 № 5/21-К по оказанию услуг по организации и прведению открытого конкурса на определение лучших проектов мемориальных памятных знаков, увековечивающих память советских военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Воронежской области на сумму 1 131,00 тыс. руб. Для участия в конкурсе в организационный комитет поступило 33 заявки из 9 городов России.

Подведение итогов и определение победителей конкурса состоялось 17 декабря.

Работы выполнены в полном объеме.

В результате проведения конкурсных процедур по подготовке проектов актуализации генеральных планов и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятия 1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования» и мероприятия 2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории» основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» в ряде муниципальных образованиях Воронежской области была выявлена экономия в размере 18 572,4 тыс. рублей (муниципальные образования – 8 859,914 тыс. руб.; городской округ город Воронеж - 9 712,58 тыс. рублей).

 В целях исполнения пункта 4 протокола от 16.09.2021 №17-20/ПР-59 на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Петровского острова и территории левого берега водохранилища, расположенных между Чернавским и Вогрэссовским мостами были уменьшены субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности (межбюджетные трансферты) в 2021 году на 18572,4 тыс. рублей, из которых 5 000,0 тыс. рублей перераспределены на мероприятие по развитию градостроительной деятельности (закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в 2021 году рублей. Вместе с тем, учитывая сроки на проведение конкурсных процедур и временные затраты на реализацию мероприятий по проектированию, данные лимиты было предложено и одобрено довести департаменту в 2022 году (служебная записка от 15.12.2021 № 45-12/2797).

На реализацию мероприятия 2.3.2 *«Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания»* Законом и бюджетной росписью предусмотрено 19 500,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 19 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 034,14 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках мероприятия:

1. Заключен государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К на выполнение эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже», расположенного по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, д.7 на сумму 15 647,27 тыс. рублей.

Цена каждого этапа оказания услуг составляет:

-13 % от цены контракта (Первый этап «Выполнение инженерных изысканий») составляет 2 034,14 тыс. рублей – выполнен в полном объеме.

- 87 % от цены контракта (Второй этап «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») составляет 13 613,12 тыс. рублей.  В связи с отсутствием возможности предоставления исходных данных для осуществления в полном объеме работ по второму этапу, в частности, предоставления технических условий, работы по второму этапу временно приостановлены.

Таким образом, работы по вышеуказанному мероприятию не выполнены на сумму 13 613,12 тыс.руб.

 2. Выполнение работ по проектированию объектов:

 - Мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» в с. Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области».

 - Мемориальный комплекс в г. Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области осуществляется в рамках государственного задания бюджетного учреждения «Нормативно-проектный центр» в соответствии с протокольными поручениями**.**

Показатели эффективности основного мероприятия: «Количество проведенных конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства, единиц» выполнен на 133,3 в связи с экономией средств областного бюджета, которая сложилась по итогам конкурсных процедур, возникла возможность в проведении дополнительных мероприятий, «Организация и проведение архитектурного форума «Зодчество VRN» и «Достижение ключевых показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» выполнены на 100% от планового значения.

**3. *Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»***

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.

Финансирование подпрограммы в 2021 году не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области» продолжена работа с проектом региональной программы развития жилищного строительства, содержащий план мероприятий, посвященный развитию строительной индустрии промышленности строительных материалов в Воронежской области.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» организовано направление наградных материалов в Минстрой России для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.

 В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурс эффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.

 В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение года велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», %». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 103 %. (100,0 % от запланированного на 2021 год).

**4. *Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 303 321,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 303 321,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 242 383,54 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы направлено 299 526,88 тыс. руб.

Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими показателями:

1. «Качество финансового менеджмента департамента строительной политики Воронежской области, баллов». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 90 баллов. (100 % от запланированного на 2021 год).
2. «Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области», баллов». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 86 балла. (100 % от запланированного на 2021 год).
3. «Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области, баллов». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 59 баллов. (100 % от запланированного на 2021 год).
4. «Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области, баллов». В 2021 году фактическое значение целевого показателя составило 70 баллов. (100 % от запланированного на 2021 год).

*Оценочно. Отчетная информация за 2021 год будет представлена департаментом финансов Воронежской области в апреле - мае 2022 года.*

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 2021 году направлено 166 778,7 тыс. руб. – средства областного бюджета. Израсходовано 163 365,53 тыс. рублей.

Экономия сложилась по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, а также в результате оптимизации расходов.

В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области»* освоено 44 805,64 тыс. руб.

 В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области»* 31 956,18 тыс. руб.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области»* 61 350,58 тыс. руб.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области»* 25 253,13 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2021 году Законом не предусмотрено.

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2021 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 136 542,7 тыс. рублей из регионального бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2021 году - 136 542,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 136161,35 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 4.3.1 *«Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр»* бюджетному учреждению «Нормативно-проектный центр» представлена субсидия в сумме 92 560,0 тыс. руб. (100 % от доведенных предельных объемов финансирования).

Реализация мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного задания БУВО «Нормативно-проектный центр». Государственное задание выполнено на 100%.

На реализацию мероприятия 4.3.2 *«Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора»* в 2021 году было предусмотрено 43 982,7 тыс. руб.

Субсидия представлена бюджетному учреждению «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» на выполнение государственного задания. Фактически израсходовано субсидии – 43 601,35 тыс. рублей. Государственное задание выполнено на 100%.