## ввод до конца года (2)
Объекты, подлежащие вводу до конца 2017 года
Наименование объекта |  | Стоимость по утвержден-ной ПСД (тыс. руб. в базисных ценах) | Проектная мощность (в соотв. единицах измерения) | № и дата заключения контракта, наименование подрядчика, с которым заключен контракт | Сроки выполнения работ по контракту | Стоимость по контрактам и договорам (тыс. руб.) | Ожидаемое выполнение на 01.01.2017 (тыс. руб.) | Ожидаемая строитель-ная готовность на 01.01.2017 (%) | Ожидаемое финансиро- вание на 01.01.2017, (тыс.руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства в текущих ценах (тыс. руб. ) | Подлежит финансированию до конца строительства в текущих ценах на 01.01.2017 г. (тыс. руб.) | Объем инвестиций | [5 empty] | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Подрядчики | Доп.потребность (млн.руб.) | Примечание
Лимит на 2017 год
[12 empty] | Объем инвес- тиций - всего (тыс. руб. в текущих ценах) | в том числе: |  |  |  | Примечание
[13 empty] | феде- ральный бюджет | областной бюджет (с учетом предложений ДСП ВО) | в т.ч кредиторская задолженность | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 940509.7816 | 129300 | 756198.21 | 0 | 55011.5716
0
0
0
1 | Сети инженерно-технического обеспечения индустриального парка "Бобровский" (включая ПИР) | 2163.8 | 8,5км | №01313000045216000090-66706 от 25.07.2016 ООО "Полимет Монтаж" | 2016-2017 | 79197.5 | 61616.2 | 77.8007 | 61616.2 | 17581.3 | 17581.3 | 18181.8182 |  | 18000 |  | 181.8182 | для ввода | декабрь 2017 | Филиал ПАО "МРСК Центра"
0
0
0
0
0
0
| Детский сад на 300 мест по ул. Титова,24 в г. Лиски Воронежской области | 30125.34 | 300 мест | №01313000043514000077-0140973-01 от 22.09.2014 ООО "Лиски-Строитель" | 2017 | 195514.556 | 195514.6 | 100 | 150898.42 | -0.044 | 44616.136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 мест в 2016
| МКДОУ "Детский сад ОВ №1 общей вместимостью 380 мест с реконструкцией существующего корпуса на 160 мест и строительством нового на 220 мест" в с. Верхняя Хава Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  | 334748.34 | 334748.34 |  | 321957.44 |  | 12790.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 280 мест в г. Новохоперске, Новохоперского муниципального района Воронежской области | 45535.5 | 280 мест | ПИР - выполнено СМР: № 54, 05.11.2015 ООО "ВМУ-2" | 2017 | 357044.5 | 357044.5 | 100 | 257268.4 | 0 | 99776.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 мест в 2016
2 | Строительство детского сада в п. Воля Новоусманского муниципального района | 33782.4 | 220 мест | ПИР: № 0331300064015000136-1, 09.09.2015 ООО "ДИАРА"СМР-торги | 2018 | 225707.2 | 15161.4 | 6.7173 | 15161.4 | 210545.8 | 210545.8 | 206839.0735 |  | 205391.2 |  | 1447.8735 | для ввода | 2017-12-21 | ОАО "ДСК" | 245.6
3 | Детский сад на 220 мест по ул. Теплякова,192 "б" в с. Пески Поворинского района Воронежской области | 21765.67 | 220 мест | ПИР - выполнено СМР - торги |  | 176931 | 9851.6 | 5.568 | 9851.6 | 167079.4 | 167079.4 | 167079.4177 |  | 166411.1 |  | 668.3177 | для ввода | 2017-12-20 | ООО "Ремстрой"
| Реконструкция отдельно стоящего здания - Детский сад по ул. Мира, д. 16, с. Новогремяченское, Хохольского района, Воронежской области | 9856.08 | реконструкция | ПИР - выполнено СМР: № 0013130003571000074, 30.11.2015 ООО "Инвест-Групп" | 2017 | 103423.7 | 103423.7 | 100 | 102096.649 | 0 | 1327.051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | реконструкция в 2016
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | для ввода
| Пристройка на 700 мест к зданию МКОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Победы, 1 в г. Лиски Воронежской области |  |  |  |  | 390307.8 | 390307.8 | 100 | 384086.4 | 0 | 6221.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | для ввода
11 | [11 empty] | 254899.76 |  | 254644.86 | 0 | 254.9 | для ввода
4 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Шишкова, 140 б в г.Воронеже | 125000 | 1144 места | [6 empty] | 990000 | 990000 | 60315.7122 |  | 41075 |  | 19240.7122 | для ввода | 2017-12-21 | ОАО "ДСК"
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-12-20
2017-12-20
2017-12-20
2017-12-20
5 | Строительство детского сада на 220 мест в п. Большие Базы,Ольховатский муниципальный район | [16 empty] | 2017-12-21 | ЗАО "Коттедж-Индустрия" | 153
6 | Пристройка к МОУ СОШ №54 в городском округе город Воронеж | [16 empty] | 2017-12-20 | ООО "РСУ-55" | 125
| Клуб на 125 мест в с. Круглое Каширского муниципального района | 11324.5 |  | №1, 21.07.2016, ООО "РегионПроект" | 2016-09-16 | 11392.2 | 11392.2 | 100 | 4518.1 | 0 | 6874.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив",г. Воронеж,ул.Нариманова,д.2 | 20272 | 500 мест |  | 2016-2017 | 129835 | 47575 | 36.6427 | 47575 | 82260 | 82260 | 85607 | 63900 | 14782 |  | 6925 | для ввода | 2017-11-30 | ООО "РСУ-55"
8 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Чайка" г. Воронеж,ул.Краснознаменная д.101 | 23569 | 500 мест |  | 2016-2017 | 174792 | 48565 | 27.7845 | 48565 | 126227 | 126227 | 135181 | 65400 | 47520 |  | 22261 | для ввода | 2017-11-30 | ООО "РСУ-55"
| МКОУ Великоархангельская СОШ, Бутурлиновский муниципальный район (включая ПИР) | 912.4 | объект | № 0131300043516000035-0181814-02, 21.06.2016, ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» | 2017 | 5927.1 | 5927.1 | 100 | 5618.6 | 0 | 308.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | объект в 2016
0
0
0
0
0
0
0
9 | Реконструкция стадиона по ул. 50 лет Октября,127, в с. Петропавловка Петропавловского муниципального района Воронежской области | [16 empty] | 2017-11-30 | ООО «ЮговостокСтройМеханизация"
введен
введен
введен
[12 empty] | 12406 |  | 8374.05 |  | 4031.95 |  |  |  |  | введен
введен
введен
22-38 | [18 empty] | торги |  | введен
10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа МКОУ "Заводская СОШ" в п. Пригородный,Калачеевский муниципальный район (включая ПИР) | [16 empty] | 2017-12-01 | ООО "ЮговостокСтройМеханизация" ООО "Альянс Групп"
11 | Спальный корпус БУ ВО «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в с. Мечетка Бобровского муниципального района (включая ПИР) | [16 empty] | 2017-12-21 | ЗАО "Коттедж-Индустрия"
12 | Сети инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, М. Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | [16 empty] | 2017-12-31 | ООО "Строительное управление -35"
13 | Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I учебный корпус | [16 empty] | 2017-11-30 | ООО "РСУ-55"
14 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей" по адресу: Воронежская область, Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Парковая, 2А (по программе «Газпром-детям») | [16 empty] | декабрь 2017 | Ген. подрядчик- "ООО "ТехГазМонтаж", субподрядчик - ЗАО "Коттедж-Индустрия"
| ИТОГО | [18 empty] | 523.6