## Table1 (3)
Таблица 10
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области по состоянию на 30.09.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с утвержденным на текущий год Планом | Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете) (далее – КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей) | [11 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований, %
[5 empty] | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[5 empty] | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4086972.7 | 579886.1 | 3507086.6 | 4086972.7 | 579886.1 | 3507086.6 | 3212388.55 | 550148.56 | 2662239.99 | 2096685.21 | 506207.9 | 1590477.31 | 65.27 | 92.01 | 59.74
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | x | 117827.2 |  | 117827.2 | 117827.2 |  | 117827.2 | 96309.49 |  | 96309.49 | 85325.58 |  | 85325.58 | 88.6 |  | 88.6
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | x | 71375 |  | 71375 | 71375 |  | 71375 | 52800 |  | 52800 | 31983.33 |  | 31983.33 | 60.57 |  | 60.57
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | x | 178024.1 |  | 178024.1 | 178024.1 |  | 178024.1 | 148377.36 |  | 148377.36 | 105056.35 |  | 105056.35 | 70.8 |  | 70.8
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | x | 2812314.3 | 442794 | 2369520.3 | 2812314.3 | 442794 | 2369520.3 | 2204062.85 | 441185.64 | 1762877.21 | 1599278.11 | 402845.65 | 1196432.46 | 72.56 | 91.31 | 67.87
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | x | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | x | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9 | 91.99 |  | 91.99
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | x | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64 | 94.91 | 94.86 | 99.99
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3706479.6 | 579886.1 | 3126593.5 | 3706479.6 | 579886.1 | 3126593.5 | 2899193.9 | 550148.56 | 2349045.34 | 1845331.8 | 506207.9 | 1339123.9 | 63.65 | 92.01 | 57.01
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 71375 |  | 71375 | 71375 |  | 71375 | 52800 |  | 52800 | 31983.33 |  | 31983.33 | 60.57 |  | 60.57
|  |  |  | 80610030510570190300 | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48 | 64.57 |  | 64.57
|  |  |  | 80610030510972340800 | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85 | 20.58 |  | 20.58
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2760186.8 | 442794 | 2317392.8 | 2760186.8 | 442794 | 2317392.8 | 2162684.35 | 441185.64 | 1721498.71 | 1563262.53 | 402845.65 | 1160416.88 | 72.28 | 91.31 | 67.41
|  |  |  | 82004120510398040500 | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82004120510440090400 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 34.27 |  | 34.27
|  |  |  | 82004120510472200200 | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627
|  |  |  | 82004120511170200200 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  |  | 8200412051F150210400 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 136114.02 | 133391.64 | 2722.38 | 135566.95 | 132855.52 | 2711.43 | 99.6 | 99.6 | 99.6
|  |  |  | 8200412051F1Д0210400 | 125841.7 |  | 125841.7 | 125841.7 |  | 125841.7 | 96248.58 |  | 96248.58 | 94574.1 |  | 94574.1 | 98.26 |  | 98.26
|  |  |  | 82005050510278100500 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06 | 8.7 |  | 8.7
|  |  |  | 82005050510378100500 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7 | 70.17 |  | 70.17
|  |  |  | 8200505051F150210500 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 92652.5 | 90799.43 | 1853.07 | 72.16 | 72.16 | 72.15
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 219253.8 |  | 219253.8 | 219253.8 |  | 219253.8 | 104188.77 |  | 104188.77 | 79253.69 |  | 79253.69 | 76.07 |  | 76.07
|  |  |  | 82010030511054850500 | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
|  |  |  | 820100405101R4970500 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 82010040511372470400 | 826286 |  | 826286 | 826286 |  | 826286 | 690527.75 |  | 690527.75 | 309219.41 |  | 309219.41 | 44.78 |  | 44.78
|  |  |  | 82010040511372620300 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000
|  |  |  | 820100405113R0820400 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157201.8 | 135189.8 | 22012 | 99.98 | 99.98 | 100
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  |  | 83204120510478100500 | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64 | 94.91 | 94.86 | 99.99
|  |  |  | 85110030510751340300 | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58 |  | 85.46 | 85.46
|  |  |  | 85110030510751350300 | 31415.8 | 31415.8 |  | 31415.8 | 31415.8 |  | 25284.16 | 25284.16 |  | 23994.88 | 23994.88 |  | 94.9 | 94.9
|  |  |  | 85110030510751760300 | 79011.6 | 79011.6 |  | 79011.6 | 79011.6 |  | 59496.01 | 59496.01 |  | 58701.79 | 58701.79 |  | 98.67 | 98.67
|  |  |  | 85110030510771730300 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.64 |  | 1173.64 | 99.99 |  | 99.99
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Перечисление субсидий из бюджета Воронежской области в бюджеты муниципальных образований Воронежской области для обеспечения предоставления социальных выплат 453 молодым семьям, в том числе многодетным, на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 820100405101R4970500 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Электроснабжение и водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в в Борисоглебском городском округе в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2022 № 16 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06 | 8.7 |  | 8.7
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06 | 8.7 |  | 8.7
|  |  |  | 82005050510278100500 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06 | 8.7 |  | 8.7
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках стимулирования развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 815235.2 |  | 815235.2 | 815235.2 |  | 815235.2 | 499790.33 |  | 499790.33 | 485628.33 |  | 485628.33 | 97.17 |  | 97.17
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 815235.2 |  | 815235.2 | 815235.2 |  | 815235.2 | 499790.33 |  | 499790.33 | 485628.33 |  | 485628.33 | 97.17 |  | 97.17
|  |  |  | 82004120510398040500 | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82005050510378100500 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7 | 70.17 |  | 70.17
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий | Предоставление субсидий из бюджета Воронежской области на технологическое присоединение к инженерным сетям в с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области, а также на инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2022 № 16 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7 | 70.17 |  | 70.17
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7 | 70.17 |  | 70.17
|  |  |  | 82005050510378100500 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7 | 70.17 |  | 70.17
Мероприятие 1.3.5. | Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности". | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63 | 100 |  | 100
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82004120510398040500 | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63 | 100 |  | 100
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Проектирование и строительство газораспределительных сетей и котельных. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 782713.1 |  | 782713.1 | 782713.1 |  | 782713.1 | 619634.03 |  | 619634.03 | 158036.84 |  | 158036.84 | 25.5 |  | 25.5
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 46061.1 |  | 46061.1 | 46061.1 |  | 46061.1 | 46061.1 |  | 46061.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 27.11 |  | 27.11
|  |  |  | 82004120510440090400 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 34.27 |  | 34.27
|  |  |  | 82004120510472200200 | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  |  | 83204120510478100500 | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Проектирование и строительство газораспределительных сетей на территории 13 муниципальных образований Воронежской области, перечень объектов утвержден постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2022 № 17 "Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 34.27 |  | 34.27
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 34.27 |  | 34.27
|  |  |  | 82004120510440090400 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79 | 34.27 |  | 34.27
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Проектирование и строительство 21 объекта муниципальной собственности. Перечень объектов утвержден постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2022 № 16 "Адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | всего | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
|  |  |  | 83204120510478100500 | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05 | 25.38 |  | 25.38
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов на линейные объекты областного уровня собственности и межевых планов участков, расположенных под объектами областной формы собственности | Планируется заключение договоров на изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627
|  |  |  | 82004120510472200200 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Разработка в 2021 году обоснований инвестиций для включения в программу развития газоснабжения и газификации Воронежской области на 2021 - 2025 годы мероприятий по реконструкции ГРС Ямное и ГРС Бобров с целью увеличения мощности этих станций. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
|  |  |  | 82004120510472200200 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Предоставление субсидий семьям из числа молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы, семей, усыновивших ребенка или семей с ребенком инвалидом, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных кредитов и займов. Оказание поддержки производится исполнителем мероприятия АО "АЖИК Воронежской области" по заявительному принципу в порядке очередности подачи заявлений путем перечисления средств на расчетный счет заявителя. За период январь-декабрь 2022 года планируется оказать поддержку 153 семьям. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48 | 64.57 |  | 64.57
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48 | 64.57 |  | 64.57
|  |  |  | 80610030510570190300 | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48 | 64.57 |  | 64.57
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий ветеранам ВОВ и инвалидам. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64 | 94.91 | 94.86 | 99.99
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64 | 94.91 | 94.86 | 99.99
|  |  |  | 85110030510751340300 | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58 |  | 85.46 | 85.46
|  |  |  | 85110030510751350300 | 31415.8 | 31415.8 |  | 31415.8 | 31415.8 |  | 25284.16 | 25284.16 |  | 23994.88 | 23994.88 |  | 94.9 | 94.9
|  |  |  | 85110030510751760300 | 79011.6 | 79011.6 |  | 79011.6 | 79011.6 |  | 59496.01 | 59496.01 |  | 58701.79 | 58701.79 |  | 98.67 | 98.67
|  |  |  | 85110030510771730300 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.64 |  | 1173.64 | 99.99 |  | 99.99
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Предоставление мер социальной поддержки по обеспчению жильем ветеранам Великой Отечественной войны. В пределах предусмотренного размера финасирования из федерального бюджета планируется обеспечить жильем 11 ветеранов войны. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58 |  | 85.46 | 85.46
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58 |  | 85.46 | 85.46
|  |  |  | 85110030510751340300 | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58 |  | 85.46 | 85.46
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий. В пределах предусмотренного объема финансирования жилищные усдовия улучшат пронозно 96 чел., из них 27 ветеран и инвалид боевых действий, 69 инвалидов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 85953.87 | 84780.17 | 1173.7 | 83870.31 | 82696.67 | 1173.64 | 97.58 | 97.54 | 99.99
|  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области | всего | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 85953.87 | 84780.17 | 1173.7 | 83870.31 | 82696.67 | 1173.64 | 97.58 | 97.54 | 99.99
|  |  |  | 85110030510751350300 | 31415.8 | 31415.8 |  | 31415.8 | 31415.8 |  | 25284.16 | 25284.16 |  | 23994.88 | 23994.88 |  | 94.9 | 94.9
|  |  |  | 85110030510751760300 | 79011.6 | 79011.6 |  | 79011.6 | 79011.6 |  | 59496.01 | 59496.01 |  | 58701.79 | 58701.79 |  | 98.67 | 98.67
|  |  |  | 85110030510771730300 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.7 |  | 1173.7 | 1173.64 |  | 1173.64 | 99.99 |  | 99.99
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Реализация мероприятий ведомственного пилотного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья" в части обеспечения арендным жильем 41 семьи | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85 | 20.58 |  | 20.58
|  |  | Департамент экономического развития Воронежской области | всего | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85 | 20.58 |  | 20.58
|  |  |  | 80610030510972340800 | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85 | 20.58 |  | 20.58
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Обеспечение жилым помещением участника основного мероприятия из числа граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
|  |  |  | 82010030511054850500 | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  |  |  | 82004120511170200200 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в том числе на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жильем | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 464958.07 | 259230.14 | 205727.93 | 402047.24 | 223654.95 | 178392.29 | 86.47 | 86.28 | 86.71
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 464958.07 | 259230.14 | 205727.93 | 402047.24 | 223654.95 | 178392.29 | 86.47 | 86.28 | 86.71
|  |  |  | 8200412051F150210400 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 136114.02 | 133391.64 | 2722.38 | 135566.95 | 132855.52 | 2711.43 | 99.6 | 99.6 | 99.6
|  |  |  | 8200412051F1Д0210400 | 125841.7 |  | 125841.7 | 125841.7 |  | 125841.7 | 96248.58 |  | 96248.58 | 94574.1 |  | 94574.1 | 98.26 |  | 98.26
|  |  |  | 8200505051F150210500 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 92652.5 | 90799.43 | 1853.07 | 72.16 | 72.16 | 72.15
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 219253.8 |  | 219253.8 | 219253.8 |  | 219253.8 | 104188.77 |  | 104188.77 | 79253.69 |  | 79253.69 | 76.07 |  | 76.07
Мероприятие 1.12.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий | Строительство автомобильной дороги "М "Дон"- п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 232362.6 | 133391.64 | 98970.96 | 230141.05 | 132855.52 | 97285.53 | 99.04 | 99.6 | 98.3
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 232362.6 | 133391.64 | 98970.96 | 230141.05 | 132855.52 | 97285.53 | 99.04 | 99.6 | 98.3
|  |  |  | 8200412051F150210400 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 137755.2 | 135000 | 2755.2 | 136114.02 | 133391.64 | 2722.38 | 135566.95 | 132855.52 | 2711.43 | 99.6 | 99.6 | 99.6
|  |  |  | 8200412051F1Д0210400 | 125841.7 |  | 125841.7 | 125841.7 |  | 125841.7 | 96248.58 |  | 96248.58 | 94574.1 |  | 94574.1 | 98.26 |  | 98.26
Мероприятие 1.12.4. | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий | Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области и строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 232595.47 | 125838.5 | 106756.97 | 171906.19 | 90799.43 | 81106.76 | 73.91 | 72.16 | 75.97
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 232595.47 | 125838.5 | 106756.97 | 171906.19 | 90799.43 | 81106.76 | 73.91 | 72.16 | 75.97
|  |  |  | 8200505051F150210500 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 128406.7 | 125838.5 | 2568.2 | 92652.5 | 90799.43 | 1853.07 | 72.16 | 72.16 | 72.15
|  |  |  | 8200505051F1Д0210500 | 219253.8 |  | 219253.8 | 219253.8 |  | 219253.8 | 104188.77 |  | 104188.77 | 79253.69 |  | 79253.69 | 76.07 |  | 76.07
Основное мероприятие 1.13 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | Приобретение и обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 359 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 922755.85 | 135216.1 | 787539.75 | 466421.21 | 135189.8 | 331231.41 | 50.55 | 99.98 | 42.06
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 922755.85 | 135216.1 | 787539.75 | 466421.21 | 135189.8 | 331231.41 | 50.55 | 99.98 | 42.06
|  |  |  | 82010040511372470400 | 826286 |  | 826286 | 826286 |  | 826286 | 690527.75 |  | 690527.75 | 309219.41 |  | 309219.41 | 44.78 |  | 44.78
|  |  |  | 82010040511372620300 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000
|  |  |  | 820100405113R0820400 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157228.1 | 135216.1 | 22012 | 157201.8 | 135189.8 | 22012 | 99.98 | 99.98 | 100
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 3722.5 |  | 3722.5 | 9.33 |  | 9.33
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 3722.5 |  | 3722.5 | 9.33 |  | 9.33
|  |  |  | 81304120520178460500 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5 | 0.39 |  | 0.39
|  |  |  | 81304120520370850200 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665 | 14.48 |  | 14.48
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в муниципальных образованиях Воронежской области. Установление границ населенных пунктов Воронежской области и границ Воронежской области в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостоительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости". | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5 | 0.39 |  | 0.39
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5 | 0.39 |  | 0.39
|  |  |  | 81304120520178460500 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5 | 0.39 |  | 0.39
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования | Предоставление субсидий с целью софинансирования мероприятий по разработке проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с завершением срока действия документов территориального планирования; по разработке проектов документов территориального планирования в связи с несоответствием сведений о фактическом состоянии территории, ее использовании, об ограничениях ее использования, содержащихся в государственных кадастрах, фондах, реестрах, иных государственных информационных ресурсах; по разработке проектов документов территориального планирования в полном объеме в связи с изменяющимся административно-территориальным делением, подготовленных применительно ко всей территории муниципального образования; подготовка графического описания местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов Воронежской области. Рассмотрение заявок от ОМС на получение субсидий для принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении, подготовка проекта постановления правительства Воронежской области о распределении субсидий, а также заключение с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидий, подготовка пакета документов для предоставления в департамент финансов ВО. Контроль за ходом выполнения работ и проверка качества выполненных работ. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6
|  |  |  | 81304120520178460500 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории | Содействие органам местного самоуправления в подготовке документации по планировке территорий в соответствии с требованиями ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные элементы), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 57.5 |  | 57.5 | 0.4 |  | 0.4
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 57.5 |  | 57.5 | 0.4 |  | 0.4
|  |  |  | 81304120520178460500 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 57.5 |  | 57.5 | 0.4 |  | 0.4
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Реализация в течение 2022 года комплекса мер, направленных на развитие архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665 | 14.48 |  | 14.48
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665 | 14.48 |  | 14.48
|  |  |  | 81304120520370850200 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665 | 14.48 |  | 14.48
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Организация и проведение: - архитектурного форума "Зодчество VRN", - проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства в 2022 году | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 3665 |  | 3665 | 31.33 |  | 31.33
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 3665 |  | 3665 | 31.33 |  | 31.33
|  |  |  | 81304120520370850200 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 3665 |  | 3665 | 31.33 |  | 31.33
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Сопровождение создания имиджевых проектов Воронежской области, в частности организация выполнения эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории второй очереди Петровской набережной" | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2
|  |  |  | 81304120520370850200 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | х | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 340603.9 |  | 340603.9 | 340603.9 |  | 340603.9 | 273305.45 |  | 273305.45 | 247630.91 |  | 247630.91 | 90.61 |  | 90.61
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 117827.2 |  | 117827.2 | 117827.2 |  | 117827.2 | 96309.49 |  | 96309.49 | 85325.58 |  | 85325.58 | 88.6 |  | 88.6
|  |  |  | 80101130540155490100 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 62401 |  | 62401 | 62401 |  | 62401 | 49781 |  | 49781 | 47723.93 |  | 47723.93 | 95.87 |  | 95.87
|  |  |  | 80101130540172010200 | 2221 |  | 2221 | 2221 |  | 2221 | 2028 |  | 2028 | 1456.13 |  | 1456.13 | 71.8 |  | 71.8
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 146.16 |  | 146.16 | 23.96 |  | 23.96
|  |  |  | 80104120540300590100 | 22259.1 |  | 22259.1 | 22259.1 |  | 22259.1 | 17613.9 |  | 17613.9 | 15118.8 |  | 15118.8 | 85.83 |  | 85.83
|  |  |  | 80104120540300590200 | 24472.1 |  | 24472.1 | 24472.1 |  | 24472.1 | 20412.59 |  | 20412.59 | 15021.56 |  | 15021.56 | 73.59 |  | 73.59
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 138134.9 |  | 138134.9 | 138134.9 |  | 138134.9 | 108488.16 |  | 108488.16 | 101333.85 |  | 101333.85 | 93.41 |  | 93.41
|  |  |  | 81301130540155490100 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 29751 |  | 29751 | 29751 |  | 29751 | 24334.6 |  | 24334.6 | 21680.78 |  | 21680.78 | 89.09 |  | 89.09
|  |  |  | 81301130540172010200 | 9684 |  | 9684 | 9684 |  | 9684 | 7807 |  | 7807 | 5668.31 |  | 5668.31 | 72.61 |  | 72.61
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 9 |  | 9 | 2 |  | 2 | 22.22 |  | 22.22
|  |  |  | 81304120540300590600 | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58 | 87.04 |  | 87.04
|  |  |  | 82001130540155490100 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 40528 |  | 40528 | 40528 |  | 40528 | 30800 |  | 30800 | 27513.61 |  | 27513.61 | 89.33 |  | 89.33
|  |  |  | 82001130540172010200 | 7010 |  | 7010 | 7010 |  | 7010 | 5995 |  | 5995 | 3923.13 |  | 3923.13 | 65.44 |  | 65.44
|  |  |  | 82001130540172010800 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 24 |  | 24 | 19.34 |  | 19.34 | 80.58 |  | 80.58
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9 | 91.99 |  | 91.99
|  |  |  | 84901130540155490100 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 26373 |  | 26373 | 26373 |  | 26373 | 21555 |  | 21555 | 20626.64 |  | 20626.64 | 95.69 |  | 95.69
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2863 |  | 2863 | 2863 |  | 2863 | 2309 |  | 2309 | 1102.96 |  | 1102.96 | 47.77 |  | 47.77
|  |  |  | 84901130540172010800 | 52 |  | 52 | 52 |  | 52 | 39 |  | 39
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Обеспечение деятельности аппаратов исполнительных органов власти Воронежской области - соисполнителей подпрограммы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 198401.1 |  | 198401.1 | 198401.1 |  | 198401.1 | 162159.7 |  | 162159.7 | 146731.09 |  | 146731.09 | 90.49 |  | 90.49
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 71091 |  | 71091 | 71091 |  | 71091 | 58278 |  | 58278 | 55185.22 |  | 55185.22 | 94.69 |  | 94.69
|  |  |  | 80101130540155490100 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 62401 |  | 62401 | 62401 |  | 62401 | 49781 |  | 49781 | 47723.93 |  | 47723.93 | 95.87 |  | 95.87
|  |  |  | 80101130540172010200 | 2221 |  | 2221 | 2221 |  | 2221 | 2028 |  | 2028 | 1456.13 |  | 1456.13 | 71.8 |  | 71.8
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 146.16 |  | 146.16 | 23.96 |  | 23.96
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 42668.3 |  | 42668.3 | 42668.3 |  | 42668.3 | 35373.9 |  | 35373.9 | 30574.39 |  | 30574.39 | 86.43 |  | 86.43
|  |  |  | 81301130540155490100 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 29751 |  | 29751 | 29751 |  | 29751 | 24334.6 |  | 24334.6 | 21680.78 |  | 21680.78 | 89.09 |  | 89.09
|  |  |  | 81301130540172010200 | 9684 |  | 9684 | 9684 |  | 9684 | 7807 |  | 7807 | 5668.31 |  | 5668.31 | 72.61 |  | 72.61
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 9 |  | 9 | 2 |  | 2 | 22.22 |  | 22.22
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58 | 87.04 |  | 87.04
|  |  |  | 82001130540155490100 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 40528 |  | 40528 | 40528 |  | 40528 | 30800 |  | 30800 | 27513.61 |  | 27513.61 | 89.33 |  | 89.33
|  |  |  | 82001130540172010200 | 7010 |  | 7010 | 7010 |  | 7010 | 5995 |  | 5995 | 3923.13 |  | 3923.13 | 65.44 |  | 65.44
|  |  |  | 82001130540172010800 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 24 |  | 24 | 19.34 |  | 19.34 | 80.58 |  | 80.58
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9 | 91.99 |  | 91.99
|  |  |  | 84901130540155490100 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 26373 |  | 26373 | 26373 |  | 26373 | 21555 |  | 21555 | 20626.64 |  | 20626.64 | 95.69 |  | 95.69
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2863 |  | 2863 | 2863 |  | 2863 | 2309 |  | 2309 | 1102.96 |  | 1102.96 | 47.77 |  | 47.77
|  |  |  | 84901130540172010800 | 52 |  | 52 | 52 |  | 52 | 39 |  | 39
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата департамента строительной полиики Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58 | 87.04 |  | 87.04
|  |  | Департамент строительной политики Воронежской области | всего | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58 | 87.04 |  | 87.04
|  |  |  | 82001130540155490100 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 4559.5 |  | 4559.5 | 100 |  | 100
|  |  |  | 82001130540172010100 | 40528 |  | 40528 | 40528 |  | 40528 | 30800 |  | 30800 | 27513.61 |  | 27513.61 | 89.33 |  | 89.33
|  |  |  | 82001130540172010200 | 7010 |  | 7010 | 7010 |  | 7010 | 5995 |  | 5995 | 3923.13 |  | 3923.13 | 65.44 |  | 65.44
|  |  |  | 82001130540172010800 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 24 |  | 24 | 19.34 |  | 19.34 | 80.58 |  | 80.58
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 42668.3 |  | 42668.3 | 42668.3 |  | 42668.3 | 35373.9 |  | 35373.9 | 30574.39 |  | 30574.39 | 86.43 |  | 86.43
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 42668.3 |  | 42668.3 | 42668.3 |  | 42668.3 | 35373.9 |  | 35373.9 | 30574.39 |  | 30574.39 | 86.43 |  | 86.43
|  |  |  | 81301130540155490100 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 3223.3 |  | 3223.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 81301130540172010100 | 29751 |  | 29751 | 29751 |  | 29751 | 24334.6 |  | 24334.6 | 21680.78 |  | 21680.78 | 89.09 |  | 89.09
|  |  |  | 81301130540172010200 | 9684 |  | 9684 | 9684 |  | 9684 | 7807 |  | 7807 | 5668.31 |  | 5668.31 | 72.61 |  | 72.61
|  |  |  | 81301130540172010800 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 9 |  | 9 | 2 |  | 2 | 22.22 |  | 22.22
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата государственной жилищной инспекции Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 71091 |  | 71091 | 71091 |  | 71091 | 58278 |  | 58278 | 55185.22 |  | 55185.22 | 94.69 |  | 94.69
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 71091 |  | 71091 | 71091 |  | 71091 | 58278 |  | 58278 | 55185.22 |  | 55185.22 | 94.69 |  | 94.69
|  |  |  | 80101130540155490100 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 5859 |  | 5859 | 100 |  | 100
|  |  |  | 80101130540172010100 | 62401 |  | 62401 | 62401 |  | 62401 | 49781 |  | 49781 | 47723.93 |  | 47723.93 | 95.87 |  | 95.87
|  |  |  | 80101130540172010200 | 2221 |  | 2221 | 2221 |  | 2221 | 2028 |  | 2028 | 1456.13 |  | 1456.13 | 71.8 |  | 71.8
|  |  |  | 80101130540172010800 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 610 |  | 610 | 146.16 |  | 146.16 | 23.96 |  | 23.96
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Обеспечение деятельности аппарата инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9 | 91.99 |  | 91.99
|  |  | Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области | всего | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9 | 91.99 |  | 91.99
|  |  |  | 84901130540155490100 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 3226.3 |  | 3226.3 | 100 |  | 100
|  |  |  | 84901130540172010100 | 26373 |  | 26373 | 26373 |  | 26373 | 21555 |  | 21555 | 20626.64 |  | 20626.64 | 95.69 |  | 95.69
|  |  |  | 84901130540172010200 | 2863 |  | 2863 | 2863 |  | 2863 | 2309 |  | 2309 | 1102.96 |  | 1102.96 | 47.77 |  | 47.77
|  |  |  | 84901130540172010800 | 52 |  | 52 | 52 |  | 52 | 39 |  | 39
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Обеспечение деятельности подведомственных бюжетных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 142202.8 |  | 142202.8 | 142202.8 |  | 142202.8 | 111145.75 |  | 111145.75 | 100899.82 |  | 100899.82 | 90.78 |  | 90.78
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 46736.2 |  | 46736.2 | 46736.2 |  | 46736.2 | 38031.49 |  | 38031.49 | 30140.36 |  | 30140.36 | 79.25 |  | 79.25
|  |  |  | 80104120540300590100 | 22259.1 |  | 22259.1 | 22259.1 |  | 22259.1 | 17613.9 |  | 17613.9 | 15118.8 |  | 15118.8 | 85.83 |  | 85.83
|  |  |  | 80104120540300590200 | 24472.1 |  | 24472.1 | 24472.1 |  | 24472.1 | 20412.59 |  | 20412.59 | 15021.56 |  | 15021.56 | 73.59 |  | 73.59
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
|  |  |  | 81304120540300590600 | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Обеспечение деятельности БУ ВО «Нормативно-проектный центр» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
|  |  | Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области | всего | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
|  |  |  | 81304120540300590600 | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46 | 96.78 |  | 96.78
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Обеспечение деятельности ГБУ ВО «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 46736.2 |  | 46736.2 | 46736.2 |  | 46736.2 | 38031.49 |  | 38031.49 | 30140.36 |  | 30140.36 | 79.25 |  | 79.25
|  |  | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | всего | 46736.2 |  | 46736.2 | 46736.2 |  | 46736.2 | 38031.49 |  | 38031.49 | 30140.36 |  | 30140.36 | 79.25 |  | 79.25
|  |  |  | 80104120540300590100 | 22259.1 |  | 22259.1 | 22259.1 |  | 22259.1 | 17613.9 |  | 17613.9 | 15118.8 |  | 15118.8 | 85.83 |  | 85.83
|  |  |  | 80104120540300590200 | 24472.1 |  | 24472.1 | 24472.1 |  | 24472.1 | 20412.59 |  | 20412.59 | 15021.56 |  | 15021.56 | 73.59 |  | 73.59
|  |  |  | 80104120540300590800 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5

## ВР
Таблица 11
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области"
по статьям расходов
по состоянию на 30.09.2022
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименовние статей расходов | Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|  |  | согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года |  |  | согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом |  |  | кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам: |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 4086972.7 | 579886.1 | 3507086.6 | 4086972.7 | 579886.1 | 3507086.6 | 3212388.55 | 550148.56 | 2662239.99 | 2096685.21 | 506207.9 | 1590477.31
|  | Государственные капитальные вложения | 3213872.4 | 396054.6 | 2817817.8 | 3213872.4 | 396054.6 | 2817817.8 | 2453290.88 | 394446.24 | 2058844.64 | 1514811.68 | 358844.75 | 1155966.93
|  | Прочие расходы | 873100.3 | 183831.5 | 689268.8 | 873100.3 | 183831.5 | 689268.8 | 759097.67 | 155702.32 | 603395.35 | 581873.53 | 147363.15 | 434510.38
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего, в том числе: | 3706479.6 | 579886.1 | 3126593.5 | 3706479.6 | 579886.1 | 3126593.5 | 2899193.9 | 550148.56 | 2349045.34 | 1845331.8 | 506207.9 | 1339123.9
|  | Государственные капитальные вложения | 3213872.4 | 396054.6 | 2817817.8 | 3213872.4 | 396054.6 | 2817817.8 | 2453290.88 | 394446.24 | 2058844.64 | 1514811.68 | 358844.75 | 1155966.93
|  | Прочие расходы | 492607.2 | 183831.5 | 308775.7 | 492607.2 | 183831.5 | 308775.7 | 445903.02 | 155702.32 | 290200.7 | 330520.12 | 147363.15 | 183156.97
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000
|  | Прочие расходы | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000 | 194000.9 | 44000.9 | 150000
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего, в том числе: | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06
|  | Государственные капитальные вложения | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 30779.6 |  | 30779.6 | 2678.06 |  | 2678.06
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего, в том числе: | 815235.2 |  | 815235.2 | 815235.2 |  | 815235.2 | 499790.33 |  | 499790.33 | 485628.33 |  | 485628.33
|  | Государственные капитальные вложения | 815235.2 |  | 815235.2 | 815235.2 |  | 815235.2 | 499790.33 |  | 499790.33 | 485628.33 |  | 485628.33
Мероприятие 1.3.4. | Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий | Всего, в том числе: | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7
|  | Государственные капитальные вложения | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 47473.7 |  | 47473.7 | 33311.7 |  | 33311.7
Мероприятие 1.3.5. | Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63
|  | Государственные капитальные вложения | 767761.5 |  | 767761.5 | 767761.5 |  | 767761.5 | 452316.63 |  | 452316.63 | 452316.63 |  | 452316.63
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего, в том числе: | 782713.1 |  | 782713.1 | 782713.1 |  | 782713.1 | 619634.03 |  | 619634.03 | 158036.84 |  | 158036.84
|  | Государственные капитальные вложения | 773086.1 |  | 773086.1 | 773086.1 |  | 773086.1 | 610007.03 |  | 610007.03 | 158036.84 |  | 158036.84
|  | Прочие расходы | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627 | 9627 |  | 9627
Мероприятие 1.4.1. | Строительство газораспределительных сетей | Всего, в том числе: | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79
|  | Государственные капитальные вложения | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 36434.1 |  | 36434.1 | 12486.79 |  | 12486.79
Мероприятие 1.4.2. | Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газ | Всего, в том числе: | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05
|  | Государственные капитальные вложения | 736652 |  | 736652 | 736652 |  | 736652 | 573572.93 |  | 573572.93 | 145550.05 |  | 145550.05
Мероприятие 1.4.3. | Изготовление технических планов на линейные объекты областного уровня собственности и межевых планов участков, расположенных под объектами областной формы собственности | Всего, в том числе: | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627
|  | Прочие расходы | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627 | 1627 |  | 1627
Мероприятие 1.4.4. | Увеличение производительности объектов газотранспортной системы | Всего, в том числе: | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
|  | Прочие расходы | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
Основное мероприятие 1.5 | Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48
|  | Прочие расходы | 63183.5 |  | 63183.5 | 63183.5 |  | 63183.5 | 48000 |  | 48000 | 30995.48 |  | 30995.48
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего, в том числе: | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64
|  | Прочие расходы | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 138265.8 | 137092.1 | 1173.7 | 110136.62 | 108962.92 | 1173.7 | 104535.89 | 103362.25 | 1173.64
Мероприятие 1.7.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Всего, в том числе: | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58
|  | Прочие расходы | 26664.7 | 26664.7 |  | 26664.7 | 26664.7 |  | 24182.75 | 24182.75 |  | 20665.58 | 20665.58
Мероприятие 1.7.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ О ветеранах и от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Всего, в том числе: | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 85953.87 | 84780.17 | 1173.7 | 83870.31 | 82696.67 | 1173.64
|  | Прочие расходы | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 111601.1 | 110427.4 | 1173.7 | 85953.87 | 84780.17 | 1173.7 | 83870.31 | 82696.67 | 1173.64
Основное мероприятие 1.9 | Формирование рынка доступного арендного жилья | Всего, в том числе: | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85
|  | Прочие расходы | 8191.5 |  | 8191.5 | 8191.5 |  | 8191.5 | 4800 |  | 4800 | 987.85 |  | 987.85
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Всего, в том числе: | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
|  | Прочие расходы | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5 |  | 2738.5 | 2738.5
Основное мероприятие 1.11 | Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
|  | Прочие расходы | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе: | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 464958.07 | 259230.14 | 205727.93 | 402047.24 | 223654.95 | 178392.29
|  | Государственные капитальные вложения | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 611257.4 | 260838.5 | 350418.9 | 464958.07 | 259230.14 | 205727.93 | 402047.24 | 223654.95 | 178392.29
Мероприятие 1.12.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий | Всего, в том числе: | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 232362.6 | 133391.64 | 98970.96 | 230141.05 | 132855.52 | 97285.53
|  | Государственные капитальные вложения | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 263596.9 | 135000 | 128596.9 | 232362.6 | 133391.64 | 98970.96 | 230141.05 | 132855.52 | 97285.53
Мероприятие 1.12.4. | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий | Всего, в том числе: | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 232595.47 | 125838.5 | 106756.97 | 171906.19 | 90799.43 | 81106.76
|  | Государственные капитальные вложения | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 347660.5 | 125838.5 | 221822 | 232595.47 | 125838.5 | 106756.97 | 171906.19 | 90799.43 | 81106.76
Основное мероприятие 1.13 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | Всего, в том числе: | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 1058514.1 | 135216.1 | 923298 | 922755.85 | 135216.1 | 787539.75 | 466421.21 | 135189.8 | 331231.41
|  | Государственные капитальные вложения | 983514.1 | 135216.1 | 848298 | 983514.1 | 135216.1 | 848298 | 847755.85 | 135216.1 | 712539.75 | 466421.21 | 135189.8 | 331231.41
|  | Прочие расходы | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего, в том числе: | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 3722.5 |  | 3722.5
|  | Прочие расходы | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 39889.2 |  | 39889.2 | 3722.5 |  | 3722.5
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Всего, в том числе: | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5
|  | Прочие расходы | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 14576.1 |  | 14576.1 | 57.5 |  | 57.5
Мероприятие 2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования | Всего, в том числе: | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6
|  | Прочие расходы | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6 | 289.6 |  | 289.6
Мероприятие 2.1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории | Всего, в том числе: | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 57.5 |  | 57.5
|  | Прочие расходы | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 14286.5 |  | 14286.5 | 57.5 |  | 57.5
Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области | Всего, в том числе: | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665
|  | Прочие расходы | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 25313.1 |  | 25313.1 | 3665 |  | 3665
Мероприятие 2.3.1. | Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 3665 |  | 3665
|  | Прочие расходы | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 11699.9 |  | 11699.9 | 3665 |  | 3665
Мероприятие 2.3.2. | Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания | Всего, в том числе: | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2
|  | Прочие расходы | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2 | 13613.2 |  | 13613.2
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 340603.9 |  | 340603.9 | 340603.9 |  | 340603.9 | 273305.45 |  | 273305.45 | 247630.91 |  | 247630.91
|  | Прочие расходы | 340603.9 |  | 340603.9 | 340603.9 |  | 340603.9 | 273305.45 |  | 273305.45 | 247630.91 |  | 247630.91
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего, в том числе: | 198401.1 |  | 198401.1 | 198401.1 |  | 198401.1 | 162159.7 |  | 162159.7 | 146731.09 |  | 146731.09
|  | Прочие расходы | 198401.1 |  | 198401.1 | 198401.1 |  | 198401.1 | 162159.7 |  | 162159.7 | 146731.09 |  | 146731.09
Мероприятие 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области | Всего, в том числе: | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58
|  | Прочие расходы | 52127.5 |  | 52127.5 | 52127.5 |  | 52127.5 | 41378.5 |  | 41378.5 | 36015.58 |  | 36015.58
Мероприятие 4.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области | Всего, в том числе: | 42668.3 |  | 42668.3 | 42668.3 |  | 42668.3 | 35373.9 |  | 35373.9 | 30574.39 |  | 30574.39
|  | Прочие расходы | 42668.3 |  | 42668.3 | 42668.3 |  | 42668.3 | 35373.9 |  | 35373.9 | 30574.39 |  | 30574.39
Мероприятие 4.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области | Всего, в том числе: | 71091 |  | 71091 | 71091 |  | 71091 | 58278 |  | 58278 | 55185.22 |  | 55185.22
|  | Прочие расходы | 71091 |  | 71091 | 71091 |  | 71091 | 58278 |  | 58278 | 55185.22 |  | 55185.22
Мероприятие 4.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области | Всего, в том числе: | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9
|  | Прочие расходы | 32514.3 |  | 32514.3 | 32514.3 |  | 32514.3 | 27129.3 |  | 27129.3 | 24955.9 |  | 24955.9
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 142202.8 |  | 142202.8 | 142202.8 |  | 142202.8 | 111145.75 |  | 111145.75 | 100899.82 |  | 100899.82
|  | Прочие расходы | 142202.8 |  | 142202.8 | 142202.8 |  | 142202.8 | 111145.75 |  | 111145.75 | 100899.82 |  | 100899.82
Мероприятие 4.3.1. | Содержание бюджетного учреждения Воронежской области Нормативно-проектный центр | Всего, в том числе: | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46
|  | Прочие расходы | 95466.6 |  | 95466.6 | 95466.6 |  | 95466.6 | 73114.26 |  | 73114.26 | 70759.46 |  | 70759.46
Мероприятие 4.3.2. | Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора | Всего, в том числе: | 46736.2 |  | 46736.2 | 46736.2 |  | 46736.2 | 38031.49 |  | 38031.49 | 30140.36 |  | 30140.36
|  | Прочие расходы | 46736.2 |  | 46736.2 | 46736.2 |  | 46736.2 | 38031.49 |  | 38031.49 | 30140.36 |  | 30140.36

## Субсидии МО
Таблица 13
Информация
о субсидиях, предусмотренных из федерального и областного бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Воронежской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области",
в разрезе муниципальных образований Воронежской области по состоянию на 30.09.2022
тыс.рублей
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Всего |  | в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Факт | Нераспределено | Аннинский муниципальный район |  | Бобровский муниципальный район |  | Богучарский муниципальный район |  | Бутурлиновский муниципальный район |  | Верхнемамонский муниципальный район |  | Верхнехавский муниципальный район |  | Воробьевский муниципальный район |  | Грибановский муниципальный район |  | Калачеевский муниципальный район |  | Каменский муниципальный район |  | Кантемировский муниципальный район |  | Каширский муниципальный район |  | Лискинский муниципальный район |  | Нижнедевицкий муниципальный район |  | Новоусманский муниципальный район |  | Новохоперский муниципальный район |  | Ольховатский муниципальный район |  | Острогожский муниципальный район |  | Павловский муниципальный район |  | Панинский муниципальный район |  | Петропавловский муниципальный район |  | Поворинский муниципальный район |  | Подгоренский муниципальный район |  | Рамонский муниципальный район |  | Репьевский муниципальный район |  | Россошанский муниципальный район |  | Семилукский муниципальный район |  | Таловский муниципальный район |  | Терновский муниципальный район |  | Хохольский муниципальный район |  | Эртильский муниципальный район |  | Борисоглебский городской округ |  | Городской округ город Нововоронеж |  | Городской округ г.Воронеж
Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 2138904.3 | 999821.03 | 0 | 88416.39 | 44080.22 | 32415.11 | 31838.6 | 101927.4 | 34353.61 | 4287.21 | 4287.21 | 1383.7 | 1383.7 | 1751 | 1751 | 1709 | 1709 | 2780 | 2780 | 101900 | 13416.64 | 59109.9 | 24732.83 | 3656.05 | 2397.25 | 1081 | 771 | 8466 | 8466 | 1996 | 1996 | 128456.18 | 48477.14 | 5761.6 | 5761.6 | 5857.59 | 770.49 | 6030.43 | 6030.43 | 50175.58 | 36013.58 | 856.5 | 856.5 | 354.4 | 354.4 | 4510.83 | 4510.83 | 18273 | 1390 | 8052 | 8052 | 1465.6 | 1465.6 | 2694.95 | 2694.95 | 122962.8 | 7127.67 | 1869.6 | 1869.6 | 6804.5 | 2096.98 | 1367.32 | 1367.32 | 18720.48 | 1469.48 | 421197.3 | 217341.45 | 5999.52 | 5999.52 | 916615.35 | 472208.41
|  | федеральный бюджет | 169839.4 | 134800.33 |  | 3613.64 | 3613.64 | 5310.49 | 5310.49 | 845.4 | 845.4 | 972.37 | 972.37 | 313.83 | 313.83 | 397.14 | 397.14 | 387.61 | 387.61 | 630.53 | 630.53 | 1428.89 | 1428.89 | 274.41 | 274.41 | 543.71 | 543.71 | 174.87 | 174.87 | 1920.15 | 1920.15 | 452.71 | 452.71 | 988.36 | 988.36 | 1306.78 | 1306.78 | 174.75 | 174.75 | 1367.75 | 1367.75 | 612.81 | 612.81 | 194.26 | 194.26 | 80.38 | 80.38 | 1023.09 | 1023.09 | 315.26 | 315.26 | 1826.26 | 1826.26 | 332.41 | 332.41 | 611.24 | 611.24 | 1293.44 | 1293.44 | 424.04 | 424.04 | 284.98 | 284.98 | 310.12 | 310.12 | 333.29 | 333.29 | 135536.16 | 100497.09 | 1360.74 | 1360.74 | 4197.52 | 4197.52
|  | областной бюджет | 1969064.9 | 865020.7 |  | 84802.75 | 40466.58 | 27104.62 | 26528.11 | 101082 | 33508.21 | 3314.84 | 3314.84 | 1069.87 | 1069.87 | 1353.86 | 1353.86 | 1321.39 | 1321.39 | 2149.47 | 2149.47 | 100471.11 | 11987.75 | 58835.49 | 24458.42 | 3112.34 | 1853.54 | 906.13 | 596.13 | 6545.85 | 6545.85 | 1543.29 | 1543.29 | 127467.82 | 47488.78 | 4454.82 | 4454.82 | 5682.84 | 595.74 | 4662.68 | 4662.68 | 49562.77 | 35400.77 | 662.24 | 662.24 | 274.02 | 274.02 | 3487.74 | 3487.74 | 17957.74 | 1074.74 | 6225.74 | 6225.74 | 1133.19 | 1133.19 | 2083.71 | 2083.71 | 121669.36 | 5834.23 | 1445.56 | 1445.56 | 6519.52 | 1812 | 1057.2 | 1057.2 | 18387.19 | 1136.19 | 285661.14 | 116844.36 | 4638.78 | 4638.78 | 912417.83 | 468010.89
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области | Всего | 2124328.2 | 999763.53 | 0 | 87767.3 | 44080.22 | 32125.47 | 31838.6 | 101927.4 | 34353.61 | 4287.21 | 4287.21 | 1383.7 | 1383.7 | 1751 | 1751 | 1709 | 1709 | 2780 | 2780 | 101900 | 13416.64 | 59109.9 | 24732.83 | 3656.05 | 2397.25 | 771 | 771 | 8466 | 8466 | 1996 | 1996 | 127973.79 | 48477.14 | 5761.6 | 5761.6 | 5857.59 | 770.49 | 6030.43 | 6030.43 | 50175.58 | 36013.58 | 856.5 | 856.5 | 354.4 | 354.4 | 4510.83 | 4510.83 | 18273 | 1390 | 8052 | 8052 | 1465.6 | 1465.6 | 2694.95 | 2694.95 | 122962.8 | 7127.67 | 1869.6 | 1869.6 | 6804.5 | 2096.98 | 1367.32 | 1367.32 | 18720.48 | 1469.48 | 421197.3 | 217341.45 | 5999.52 | 5999.52 | 903770.36 | 472150.91
|  | федеральный бюджет | 169839.4 | 134800.33 |  | 3613.64 | 3613.64 | 5310.49 | 5310.49 | 845.4 | 845.4 | 972.37 | 972.37 | 313.83 | 313.83 | 397.14 | 397.14 | 387.61 | 387.61 | 630.53 | 630.53 | 1428.89 | 1428.89 | 274.41 | 274.41 | 543.71 | 543.71 | 174.87 | 174.87 | 1920.15 | 1920.15 | 452.71 | 452.71 | 988.36 | 988.36 | 1306.78 | 1306.78 | 174.75 | 174.75 | 1367.75 | 1367.75 | 612.81 | 612.81 | 194.26 | 194.26 | 80.38 | 80.38 | 1023.09 | 1023.09 | 315.26 | 315.26 | 1826.26 | 1826.26 | 332.41 | 332.41 | 611.24 | 611.24 | 1293.44 | 1293.44 | 424.04 | 424.04 | 284.98 | 284.98 | 310.12 | 310.12 | 333.29 | 333.29 | 135536.16 | 100497.09 | 1360.74 | 1360.74 | 4197.52 | 4197.52
|  | областной бюджет | 1954488.8 | 864963.2 |  | 84153.66 | 40466.58 | 26814.98 | 26528.11 | 101082 | 33508.21 | 3314.84 | 3314.84 | 1069.87 | 1069.87 | 1353.86 | 1353.86 | 1321.39 | 1321.39 | 2149.47 | 2149.47 | 100471.11 | 11987.75 | 58835.49 | 24458.42 | 3112.34 | 1853.54 | 596.13 | 596.13 | 6545.85 | 6545.85 | 1543.29 | 1543.29 | 126985.43 | 47488.78 | 4454.82 | 4454.82 | 5682.84 | 595.74 | 4662.68 | 4662.68 | 49562.77 | 35400.77 | 662.24 | 662.24 | 274.02 | 274.02 | 3487.74 | 3487.74 | 17957.74 | 1074.74 | 6225.74 | 6225.74 | 1133.19 | 1133.19 | 2083.71 | 2083.71 | 121669.36 | 5834.23 | 1445.56 | 1445.56 | 6519.52 | 1812 | 1057.2 | 1057.2 | 18387.19 | 1136.19 | 285661.14 | 116844.36 | 4638.78 | 4638.78 | 899572.84 | 467953.39
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 194000.9 | 194000.9 | 0 | 15932.6 | 15932.6 | 23414.07 | 23414.07 | 3727.4 | 3727.4 | 4287.21 | 4287.21 | 1383.7 | 1383.7 | 1751 | 1751 | 1709 | 1709 | 2780 | 2780 | 6300 | 6300 | 1209.9 | 1209.9 | 2397.25 | 2397.25 | 771 | 771 | 8466 | 8466 | 1996 | 1996 | 4357.69 | 4357.69 | 5761.6 | 5761.6 | 770.49 | 770.49 | 6030.43 | 6030.43 | 2701.88 | 2701.88 | 856.5 | 856.5 | 354.4 | 354.4 | 4510.83 | 4510.83 | 1390 | 1390 | 8052 | 8052 | 1465.6 | 1465.6 | 2694.95 | 2694.95 | 5702.8 | 5702.8 | 1869.6 | 1869.6 | 1256.5 | 1256.5 | 1367.32 | 1367.32 | 1469.48 | 1469.48 | 42757.2 | 42757.2 | 5999.52 | 5999.52 | 18506.96 | 18506.96
|  | федеральный бюджет | 44000.9 | 44000.9 |  | 3613.64 | 3613.64 | 5310.49 | 5310.49 | 845.4 | 845.4 | 972.37 | 972.37 | 313.83 | 313.83 | 397.14 | 397.14 | 387.61 | 387.61 | 630.53 | 630.53 | 1428.89 | 1428.89 | 274.41 | 274.41 | 543.71 | 543.71 | 174.87 | 174.87 | 1920.15 | 1920.15 | 452.71 | 452.71 | 988.36 | 988.36 | 1306.78 | 1306.78 | 174.75 | 174.75 | 1367.75 | 1367.75 | 612.81 | 612.81 | 194.26 | 194.26 | 80.38 | 80.38 | 1023.09 | 1023.09 | 315.26 | 315.26 | 1826.26 | 1826.26 | 332.41 | 332.41 | 611.24 | 611.24 | 1293.44 | 1293.44 | 424.04 | 424.04 | 284.98 | 284.98 | 310.12 | 310.12 | 333.29 | 333.29 | 9697.66 | 9697.66 | 1360.74 | 1360.74 | 4197.52 | 4197.52
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12318.96 | 12318.96 | 18103.58 | 18103.58 | 2882 | 2882 | 3314.84 | 3314.84 | 1069.87 | 1069.87 | 1353.86 | 1353.86 | 1321.39 | 1321.39 | 2149.47 | 2149.47 | 4871.11 | 4871.11 | 935.49 | 935.49 | 1853.54 | 1853.54 | 596.13 | 596.13 | 6545.85 | 6545.85 | 1543.29 | 1543.29 | 3369.33 | 3369.33 | 4454.82 | 4454.82 | 595.74 | 595.74 | 4662.68 | 4662.68 | 2089.07 | 2089.07 | 662.24 | 662.24 | 274.02 | 274.02 | 3487.74 | 3487.74 | 1074.74 | 1074.74 | 6225.74 | 6225.74 | 1133.19 | 1133.19 | 2083.71 | 2083.71 | 4409.36 | 4409.36 | 1445.56 | 1445.56 | 971.52 | 971.52 | 1057.2 | 1057.2 | 1136.19 | 1136.19 | 33059.54 | 33059.54 | 4638.78 | 4638.78 | 14309.44 | 14309.44
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 194000.9 | 194000.9 | 0 | 15932.6 | 15932.6 | 23414.07 | 23414.07 | 3727.4 | 3727.4 | 4287.21 | 4287.21 | 1383.7 | 1383.7 | 1751 | 1751 | 1709 | 1709 | 2780 | 2780 | 6300 | 6300 | 1209.9 | 1209.9 | 2397.25 | 2397.25 | 771 | 771 | 8466 | 8466 | 1996 | 1996 | 4357.69 | 4357.69 | 5761.6 | 5761.6 | 770.49 | 770.49 | 6030.43 | 6030.43 | 2701.88 | 2701.88 | 856.5 | 856.5 | 354.4 | 354.4 | 4510.83 | 4510.83 | 1390 | 1390 | 8052 | 8052 | 1465.6 | 1465.6 | 2694.95 | 2694.95 | 5702.8 | 5702.8 | 1869.6 | 1869.6 | 1256.5 | 1256.5 | 1367.32 | 1367.32 | 1469.48 | 1469.48 | 42757.2 | 42757.2 | 5999.52 | 5999.52 | 18506.96 | 18506.96
|  | федеральный бюджет | 44000.9 | 44000.9 |  | 3613.64 | 3613.64 | 5310.49 | 5310.49 | 845.4 | 845.4 | 972.37 | 972.37 | 313.83 | 313.83 | 397.14 | 397.14 | 387.61 | 387.61 | 630.53 | 630.53 | 1428.89 | 1428.89 | 274.41 | 274.41 | 543.71 | 543.71 | 174.87 | 174.87 | 1920.15 | 1920.15 | 452.71 | 452.71 | 988.36 | 988.36 | 1306.78 | 1306.78 | 174.75 | 174.75 | 1367.75 | 1367.75 | 612.81 | 612.81 | 194.26 | 194.26 | 80.38 | 80.38 | 1023.09 | 1023.09 | 315.26 | 315.26 | 1826.26 | 1826.26 | 332.41 | 332.41 | 611.24 | 611.24 | 1293.44 | 1293.44 | 424.04 | 424.04 | 284.98 | 284.98 | 310.12 | 310.12 | 333.29 | 333.29 | 9697.66 | 9697.66 | 1360.74 | 1360.74 | 4197.52 | 4197.52
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12318.96 | 12318.96 | 18103.58 | 18103.58 | 2882 | 2882 | 3314.84 | 3314.84 | 1069.87 | 1069.87 | 1353.86 | 1353.86 | 1321.39 | 1321.39 | 2149.47 | 2149.47 | 4871.11 | 4871.11 | 935.49 | 935.49 | 1853.54 | 1853.54 | 596.13 | 596.13 | 6545.85 | 6545.85 | 1543.29 | 1543.29 | 3369.33 | 3369.33 | 4454.82 | 4454.82 | 595.74 | 595.74 | 4662.68 | 4662.68 | 2089.07 | 2089.07 | 662.24 | 662.24 | 274.02 | 274.02 | 3487.74 | 3487.74 | 1074.74 | 1074.74 | 6225.74 | 6225.74 | 1133.19 | 1133.19 | 2083.71 | 2083.71 | 4409.36 | 4409.36 | 1445.56 | 1445.56 | 971.52 | 971.52 | 1057.2 | 1057.2 | 1136.19 | 1136.19 | 33059.54 | 33059.54 | 4638.78 | 4638.78 | 14309.44 | 14309.44
| 820 1004 05101R4970 500 | Всего | 194000.9 | 194000.9 | 0 | 15932.6 | 15932.6 | 23414.07 | 23414.07 | 3727.4 | 3727.4 | 4287.21 | 4287.21 | 1383.7 | 1383.7 | 1751 | 1751 | 1709 | 1709 | 2780 | 2780 | 6300 | 6300 | 1209.9 | 1209.9 | 2397.25 | 2397.25 | 771 | 771 | 8466 | 8466 | 1996 | 1996 | 4357.69 | 4357.69 | 5761.6 | 5761.6 | 770.49 | 770.49 | 6030.43 | 6030.43 | 2701.88 | 2701.88 | 856.5 | 856.5 | 354.4 | 354.4 | 4510.83 | 4510.83 | 1390 | 1390 | 8052 | 8052 | 1465.6 | 1465.6 | 2694.95 | 2694.95 | 5702.8 | 5702.8 | 1869.6 | 1869.6 | 1256.5 | 1256.5 | 1367.32 | 1367.32 | 1469.48 | 1469.48 | 42757.2 | 42757.2 | 5999.52 | 5999.52 | 18506.96 | 18506.96
|  | федеральный бюджет | 44000.9 | 44000.9 |  | 3613.64 | 3613.64 | 5310.49 | 5310.49 | 845.4 | 845.4 | 972.37 | 972.37 | 313.83 | 313.83 | 397.14 | 397.14 | 387.61 | 387.61 | 630.53 | 630.53 | 1428.89 | 1428.89 | 274.41 | 274.41 | 543.71 | 543.71 | 174.87 | 174.87 | 1920.15 | 1920.15 | 452.71 | 452.71 | 988.36 | 988.36 | 1306.78 | 1306.78 | 174.75 | 174.75 | 1367.75 | 1367.75 | 612.81 | 612.81 | 194.26 | 194.26 | 80.38 | 80.38 | 1023.09 | 1023.09 | 315.26 | 315.26 | 1826.26 | 1826.26 | 332.41 | 332.41 | 611.24 | 611.24 | 1293.44 | 1293.44 | 424.04 | 424.04 | 284.98 | 284.98 | 310.12 | 310.12 | 333.29 | 333.29 | 9697.66 | 9697.66 | 1360.74 | 1360.74 | 4197.52 | 4197.52
|  | областной бюджет | 150000 | 150000 |  | 12318.96 | 12318.96 | 18103.58 | 18103.58 | 2882 | 2882 | 3314.84 | 3314.84 | 1069.87 | 1069.87 | 1353.86 | 1353.86 | 1321.39 | 1321.39 | 2149.47 | 2149.47 | 4871.11 | 4871.11 | 935.49 | 935.49 | 1853.54 | 1853.54 | 596.13 | 596.13 | 6545.85 | 6545.85 | 1543.29 | 1543.29 | 3369.33 | 3369.33 | 4454.82 | 4454.82 | 595.74 | 595.74 | 4662.68 | 4662.68 | 2089.07 | 2089.07 | 662.24 | 662.24 | 274.02 | 274.02 | 3487.74 | 3487.74 | 1074.74 | 1074.74 | 6225.74 | 6225.74 | 1133.19 | 1133.19 | 2083.71 | 2083.71 | 4409.36 | 4409.36 | 1445.56 | 1445.56 | 971.52 | 971.52 | 1057.2 | 1057.2 | 1136.19 | 1136.19 | 33059.54 | 33059.54 | 4638.78 | 4638.78 | 14309.44 | 14309.44
Основное мероприятие 1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 30779.6 | 2678.06 | 0 | [62 empty] | 30779.6 | 2678.06
|  | областной бюджет | 30779.6 | 2678.06 | [63 empty] | 30779.6 | 2678.06
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 30779.6 | 2678.06 | 0 | [62 empty] | 30779.6 | 2678.06
|  | областной бюджет | 30779.6 | 2678.06 | [63 empty] | 30779.6 | 2678.06
| 820 0505 0510278100 500 | Всего | 30779.6 | 2678.06 | 0 | [62 empty] | 30779.6 | 2678.06
|  | областной бюджет | 30779.6 | 2678.06 | [63 empty] | 30779.6 | 2678.06
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области | Всего | 815235.2 | 485628.33 | 0 | [36 empty] | 47473.7 | 33311.7 | [28 empty] | 767761.5 | 452316.63
|  | областной бюджет | 815235.2 | 485628.33 | [37 empty] | 47473.7 | 33311.7 | [28 empty] | 767761.5 | 452316.63
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 47473.7 | 33311.7 | 0 | [36 empty] | 47473.7 | 33311.7
|  | областной бюджет | 47473.7 | 33311.7 | [37 empty] | 47473.7 | 33311.7
| 820 0505 0510378100 500 | Всего | 47473.7 | 33311.7 | 0 | [36 empty] | 47473.7 | 33311.7
|  | областной бюджет | 47473.7 | 33311.7 | [37 empty] | 47473.7 | 33311.7
| Финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже" | Всего | 767761.5 | 452316.63 | 0 | [66 empty] | 767761.5 | 452316.63
|  | областной бюджет | 767761.5 | 452316.63 | [67 empty] | 767761.5 | 452316.63
| 820 0412 0510398040 500 | Всего | 767761.5 | 452316.63 | 0 | [66 empty] | 767761.5 | 452316.63
|  | областной бюджет | 767761.5 | 452316.63 | [67 empty] | 767761.5 | 452316.63
Основное мероприятие 1.4 | Газификация Воронежской области | Всего | 736652 | 145550.05 | 0 | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
|  | областной бюджет | 736652 | 145550.05 |  | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего | 736652 | 145550.05 | 0 | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
|  | областной бюджет | 736652 | 145550.05 |  | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
| 832 0412 0510478100 500 | Всего | 736652 | 145550.05 | 0 | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
|  | областной бюджет | 736652 | 145550.05 |  | 71834.7 | 28147.62 | 8711.4 | 8424.53 | 98200 | 30626.21 | [10 empty] | 95600 | 7116.64 | 57900 | 23522.93 | 1258.8 | [7 empty] | 123616.1 | 44119.45 |  |  | 5087.1 | [11 empty] | 16883 | [7 empty] | 117260 | 1424.87 |  |  | 5548 | 840.48 |  |  | 17251 | [5 empty] | 117501.9 | 1327.32
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Жилье" | Всего | 347660.5 | 171906.19 | 0 | [62 empty] | 347660.5 | 171906.19
|  | федеральный бюджет | 125838.5 | 90799.43 | [63 empty] | 125838.5 | 90799.43
|  | областной бюджет | 221822 | 81106.76 | [63 empty] | 221822 | 81106.76
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Всего | 128406.7 | 92652.5 | 0 | [62 empty] | 128406.7 | 92652.5
|  | федеральный бюджет | 125838.5 | 90799.43 | [63 empty] | 125838.5 | 90799.43
|  | областной бюджет | 2568.2 | 1853.07 | [63 empty] | 2568.2 | 1853.07
| 820 0505 051F150210 500 | Всего | 128406.7 | 92652.5 | 0 | [62 empty] | 128406.7 | 92652.5
|  | федеральный бюджет | 125838.5 | 90799.43 | [63 empty] | 125838.5 | 90799.43
|  | областной бюджет | 2568.2 | 1853.07 | [63 empty] | 2568.2 | 1853.07
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в целях достижения значений дополнительного результата) | Всего | 219253.8 | 79253.69 | 0 | [62 empty] | 219253.8 | 79253.69
|  | областной бюджет | 219253.8 | 79253.69 | [63 empty] | 219253.8 | 79253.69
| 820 0505 051F1Д0210 500 | Всего | 219253.8 | 79253.69 | 0 | [62 empty] | 219253.8 | 79253.69
|  | областной бюджет | 219253.8 | 79253.69 | [63 empty] | 219253.8 | 79253.69
Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности | Всего | 14576.1 | 57.5 | 0 | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
|  | областной бюджет | 14576.1 | 57.5 |  | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
Основное мероприятие 2.1 | Градостроительное проектирование | Всего | 14576.1 | 57.5 | 0 | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
|  | областной бюджет | 14576.1 | 57.5 |  | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
| Субсидии на мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Всего | 14576.1 | 57.5 | 0 | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
|  | областной бюджет | 14576.1 | 57.5 |  | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
| 813 0412 0520178460 500 | Всего | 14576.1 | 57.5 | 0 | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5
|  | областной бюджет | 14576.1 | 57.5 |  | 649.09 |  | 289.64 | [19 empty] | 310 | [5 empty] | 482.39 | [37 empty] | 12844.99 | 57.5