# Пояснительная записка

# к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем

# населения Воронежской области» за 2022 год

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства области от 29.10.2015 № 834 (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 16.03.2016 № 148, от 04.08.2016 № 566, от 07.02.2017 № 79, от 02.05.2017 № 356, от 08.08.2017 № 624, от 17.10.2017 № 797, от 23.01.2018 № 33, от 30.07.2018 № 636, от 29.10.2018 № 935, от 29.01.2019 № 69, от 18.03.2019 № 241, от 03.09.2019 № 843, от 30.03.2020 № 272, от 16.10.2020 № 989, от 28.01.2021 № 34, от 06.04.2021 № 164, от 29.07.2021 № 432, от 14.12.2021 № 730, от 03.03.2022 [№ 108](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A0B9DD8AA8DC2FD24042E109A7D9FC1DF35B5A3AEB8E287FCA3A6091C6B593C24942CCF0DE2427F4A13CCD99BD41oAy4N), от 27.06.2022 [№ 439](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A0B9DD8AA8DC2FD34846E509A7D9FC1DF35B5A3AEB8E287FCA3A6091C6B593C24942CCF0DE2427F4A13CCD99BD41oAy4N), от 14.09.2022 [№ 623](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A0B9DD8AA8DC2FD34947E80FA7D9FC1DF35B5A3AEB8E287FCA3A6091C6B593C24942CCF0DE2427F4A13CCD99BD41oAy4N), от 09.12.2022 [№ 904](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A0B9DD8AA8DC2FD34B44E90EA7D9FC1DF35B5A3AEB8E287FCA3A6091C6B593C24942CCF0DE2427F4A13CCD99BD41oAy4N)) с общим объемом финансирования 15 537 791,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 136 487,7 тыс. руб., областной бюджет – 7 435 625,5 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 584 484,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 381 193,8 тыс. руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.

Исполнители государственной программы:

* департамент строительной политики Воронежской области;
* департамент экономического развития Воронежской области;
* департамент социальной защиты Воронежской области;
* департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
* инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
* государственная жилищная инспекция Воронежской области;
* управление архитектуры и градостроительства Воронежской области;
* департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 08.04.2022 № 61-02-03/142 (в редакции от 04.07.2022 № 61-02-03/338, от 19.09.2022 № 61-02-03/545, от 27.12.2022 № 61-02-03/967).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции законов Воронежской области от 25.02.2022 № 2-ОЗ, от 08.04.2022 № 29-ОЗ, от 24.06.2022 № 51-ОЗ, от 19.08.2022 № 61-ОЗ, от 05.12.2022 № 111-ОЗ, от 22.12.2022 № 136-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 3 819 340,3 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2022 год, составили 3 875 604,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 636 150,5 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план нарастающим итогом составил 3 875 604,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 2022 году на реализацию государственной программы составило 3 633 995,45 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 582 002,61 тыс. руб.;

- областной бюджет –3 051 992,84 тыс. руб.

* *прочие расходы* – 848 766,41 тыс. руб. (23,36 % от общего объема расходов);
* *государственные капитальные вложения –* 2 785 229,04 тыс. руб.(76,64 % от общего объема расходов).

Предусмотренные в 2022 году средства местных бюджетов освоены в объеме - 84 900,5 тыс. руб., также были привлечены внебюджетные средства в объеме 1 294 821,34 тыс. руб.

В отчетном периоде разработано 5 проектов и принято 5 постановлений правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834».

Внесены следующие основные изменения:

- объемы финансирования приведены в соответствии с Законом;

- результат реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» скорректирован в связи с актуализацией значений показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»;

- начиная с 2022 года в рамках основного мероприятия 1.3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» государственной программы выделено мероприятие 5 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (целью данного мероприятия является реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с Правилами отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»);

- продлен срок реализации основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в связи с включением нового гражданина в список претендентов на получение выплаты на приобретение жилого помещения в 2022 году за счет выделенных средств федерального бюджета. Результат реализации основного мероприятия и показатель «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы» соответственно скорректированы;

- откорректировано наименование основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» в соответствии с Законом;

- в связи с передачей полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на федеральном уровне Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и включения данных мероприятий в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Российской Федерации» с 2022 государственная программа дополнена основным мероприятием 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»;

- в целях приведения в соответствие параметров основного мероприятия 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» действующей редакции Закона Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» вносятся следующие изменения: скорректирована формулировка основного мероприятия 1.13 по всему тексту государственной программы; в рамках основного мероприятия 1.13 выделено два мероприятия (в связи с этим скорректированы наименования, содержания, ожидаемые результаты реализации мероприятий);

- согласно пункту 1 протокола поручений от 13.12.2021 №17-20/ПР-84, определенных губернатором Воронежской области в ходе совещания по вопросу утверждения эскизного проекта благоустройства территории Петровской набережной (2-й очереди) в г. Воронеже 30.11.2021, департаменту архитектуры и градостроительства Воронежской области поручено провести конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории левого берега водохранилища, расположенной между Чернавским и Вогрессовским мостами (набережная Авиастроителей).

В этой связи, в целях обеспечения исполнения данного поручения ожидаемый результат реализации мероприятия 2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» основного мероприятия 2.3 Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» дополнено объектом «Благоустройство территории левого берега водохранилища, расположенной между Чернавским и Вогрессовским мостами (набережная Авиастроителей)».

- откорректировано наименование мероприятия 2 основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в связи с изменением типа учреждения с бюджетного на казенное подведомственного учреждения государственной жилищной инспекции Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора».

В таблице № 2 приложения № 1 к государственной программе:

- в государственную программу интегрирован показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей» в соответствии с письмом департамента экономического развития Воронежской области от 11.02.2022 № 51-12/441 о сводном заключении на проект изменений государственной программы;

- значения показателя «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы» на 2022, 2023, 2024 годы откорректированы (увеличены) в соответствии с дополнением нового показателя «Количество лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность»;

- показатели «Срок получения разрешения на строительство», «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области», «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо», «Объем жилищного строительства», «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», «Количество проведенных конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» и «Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, проведенных с участием предприятий Воронежской области» откорректированы в соответствие с фактически достигнутыми значениями в 2021 году;

- актуализированы значения показателей «Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей», «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо» под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2022-2024 годы;

- в основном мероприятии 1.4 «Газификация Воронежской области» приведен в соответствии показатель уровня газификации за 2021 год (факт) в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минэнерго России от 02.04.2019 № 308;

- результат реализации основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» скорректирован в связи с актуализацией значений показателя «Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета» под фактически достигнутые и планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2022-2024 годы;

- показатели основного мероприятия 1.7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» скорректированы по причине роста стоимости 1 кв. м. жилья и отсутствием ветеранов войны, нуждающихся в обеспечении жильем;

- значения показателей «Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы», «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной ы подпрограмму в текущем году», «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описания местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления этих границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области», на 2021 – 2023 годы откорректированы в связи с уточнением объема финансирования основного мероприятия «Градостроительное проектирование» на 2021-2023 годы в соответствии с Законами;

- показатель «Наличие утвержденной Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2024 года» ограничен 2021 годом в связи с окончанием реализации основного мероприятия 3.1 «Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области»;

- Согласно протоколу совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова Воронежская область включена в состав 11 субъектов Российской Федерации, определенных в качестве «пилотных» по алгоритмизации Свода инвестиционных правил по направлениям, включающим получение сокращение времени получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и оформление права собственности на введенный в эксплуатацию объект.

В этой связи рабочими группами Минстроя России, Минэнерго России и Росреестра подготовлены оптимальные алгоритмы действия инвестора по перечисленным выше инфраструктурным направлениям (далее - алгоритмы).

Алгоритмы содержат действующие в законодательстве нормы и правила, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, лучшие региональные практики в части сроков, процедур и требуемых необходимых документов.

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 № 591 утверждены Методические рекомендации по внедрению Свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации.

Приказом департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 28.02.2022 № 45-01-04/152 утвержден план-график по внедрению и ведению в Воронежской области Свода инвестиционных правил по направлениям «Получение разрешения на строительство» и «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

В этой связи показатель 5 «Срок получения разрешения на строительство» пролонгирован до 2024 года.

- значение показателя «Количество реализуемых на территории области инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств строительных материалов, получивших государственную поддержку за период реализации государственной программы» скорректирован в соответствии с прогнозом реализации мероприятия на 2024 год;

- показатели «Качество финансового менеджмента департамента строительной политики Воронежской области», «Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области», «Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области» и «Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области» откорректированы в соответствии с результатами оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за 2021 год, проведенной департаментом финансов Воронежской области в соответствии с приказом от 06.08.2020 № 106 «о/н» «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств областного бюджета (главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)», а также в соответствии с показателями на 2022, 2023 и 2024 годы, согласованными департаментом финансов Воронежской области.

- вследствие изменения типа учреждения с бюджетного на казенное подведомственного учреждения государственной жилищной инспекции Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» дополнена показателем «Доля обращений граждан, рассмотренных в срок менее 30 дней».

В приложение № 2 к государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на мероприятия по развитию градостроительной деятельности» внесены уточнения в связи с утверждением распределения субсидий муниципальным образованиям области с 2022 года законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В приложение № 3 к государственной программе:

- абзац первый уточнен в связи с тем, что государственную программу дополнена отдельным порядком предоставления и распределения субсидий в виде приложения № 7;

- внесены уточнения в соответствии с абзацем 39 раздела III «Особенности механизма реализации Программы и управления Программой» Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 1.6. протокола Минстроя России видеоселекторного совещания по вопросу реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 03.12.2021 № 1410-ПРМ-ИФ;

- во исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации от 28.01.2022 № ПР13/6/13-02 по результатам проверки целевого и эффективного использования Департаментом субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в соответствии с которым Департаменту необходимо разработать порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства;

- таблица 2 приложения № 3 к государственной программе «Объекты, возводимые в рамках мероприятий по развитию жилищного строительства (в стадии строительства) в 2020 - 2024 годах» скорректирована в связи с обновлением целевых показателей ввода жилья в 2022 – 2024 годах.

Раздел «4. Порядок финансирования и расходования субсидий» приложения № 4 к государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в связи с принятием приказа департамента финансов Воронежской области от 30.12.2021 № 165-ОН «О внесении изменений в приказ департамента финансов Воронежской области от 21.12.2020 № 167-ОН».

Государственная программа дополнена приложением № 7 «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».

Кроме того, принято постановление Правительства Воронежской области от 24.08.2022 № 576 «О внесении изменения в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2015 № 834» с изменениями, которые вступили в силу с 01.01.2023.

В качестве основных показателей определены 3 показателя, достижение которых запланировано в отчетном году, приведено в таблице ниже.

*Основные показатели результативности реализации государственной программы*

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение  на 2022 год | Фактически достигнутое значение  за 2022 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области | кв. м/чел. | 33,2 | 33,5 | 100,9 |
| 2 | Срок получения разрешения на строительство | рабочие дни | 3,8 | 3,8 | 100 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тысяча семей | 71,1 | 60 | 84,4 |

Значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области» выполнен на 100,9 % от планового на 2022 в связи с увеличением темпов жилищного строительства.

Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» выполнен на 84,4 %, так как с апреля месяца 2022 года и по настоящее время в Воронежской области наблюдается снижение потребительского спроса населения на жилье. Кроме того, департаментом строительной политики Воронежской области подготовлено письмо в секретариат комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» о корректировке плановых значений показателя для Воронежской области для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Программа включает 4 подпрограммы.

**1. *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составили 3 443 201,0 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью, и поквартальный кассовый план нарастающим итогом в 2022 году составили 3 499 465,40 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 636 150,50 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 2022 году на реализацию подпрограммы составило 3 274 550,29 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 582 002,61 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2 692 547,68 тыс. руб.,

* *прочие расходы* – 489 321,25 тыс. руб. (14,94 % от общего объема расходов);
* *государственные капитальные вложения* – 2 785 229,04 тыс. руб. (85,06 % от общего объема расходов).

Кроме того, в отчетном году были привлечены следующие внебюджетные средства:

- местные бюджеты – 79 028,21 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 294 821,34 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими 2 показателями:

1. «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы, человек». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 1103 человек, показатель выполнен на 103 % от планового значения на 2022 год, рост связан с увеличение объемов финансирования отдельных мероприятий государственной программы, направленных на оказание мер поддержки по улучшению жилищных условий.
2. «Уровень газификации квартир и домовладений природным газом, %». В 2022 году показатель выполнен в полном объеме.

Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 194 000,90 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,90 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Предусмотренный на реализацию мероприятия объем денежных средств, в размере 194 000,90 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 455 молодым семьям и составляет 24 % от общего числа участников мероприятия.

Поквартальный кассовый план в 2022 года - 194 000,90 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,90 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб..

Кассовое исполнение составило 194 000,90 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,90 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Кроме того, было привлечено 68 483,0 тыс. руб. из муниципальных бюджетов и 812 871,34 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

По итогам 2022 года 455 молодых семей приобрели жилые помещения, что составляет 100,4 %, от запланированного на 2022 год.

Показатель в рамках соглашения с Минстроем России «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семей» выполнен в полном объеме.

Показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года, %» выполнен на 100 % от планового значения на 2022 год.

В целях мониторинга реализации мероприятия в муниципальных районах Воронежской области были организованы контрольные мероприятия согласно приказу департамента строительной политики Воронежской области от 28.04.2018 № 61-02-03/87 «О порядке осуществления департаментом строительной политики Воронежской области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области».

Согласно годовому плану проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в 2022 году были осуществлены контрольные мероприятия в Лискинском, Кантемировском, Верхнехавском муниципальных районах Воронежской области.

Информация о результатах проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей направлены в муниципальные образования Воронежской области для исполнения.

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 19 696,5 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план в 2022 году – 19 696,50 тыс. руб., кассовое исполнение – 17 301,06 тыс. руб. с учетом расчетов за выполненные ПИР.

В рамках реализации мероприятия в 2022 году:

Были размещены аукционы в электронной форме:

- № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области». 09.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 21.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ. Проектно-изыскательские работы выполнены. Получено положительное заключение экспертизы.

- № 0131300011221000515 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебске Воронежской области». 01.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 14.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ. Проектно-изыскательские работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы.

850 семей подали заявление на выдачу земельных участков, 749 из них получили земельные участки, в том числе в микрорайоне «Березки» было предоставлено в собственность 263 земельных участка, в микрорайоне «Новые Березки» было предоставлено в собственность 110 земельных участков, 101 семья находится в очереди на выделение.

С момента предоставления земельных участков и по сегодняшний момент в микрорайоне «Березки» и «Новые Березки» выдано 57 разрешений на строительство.

Показатель «Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, единиц» выполнен на 100% от планового значения на 2022 год.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2022 году Законом, бюджетной росписью и поквартальным кассовым планом предусмотрено 808 037,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 802 215,52 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.3.4 *«Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий»* в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 40 276,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 34 454,02 тыс. руб. С учетом фактически выполненных работ. Остаток средств необходим в 2023 году на оплату договора.

По объекту «Обустройство площадок объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку «Сети инженерно-технического обеспечения Группы многоквартирных жилых домов в селе Елизаветовка Павловского района. Внешние сети водоотведения» 18.07.2022 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения между муниципальным предприятием «Павловсводоканал» и администрацией Павловского муниципального района Воронежской области.

Технологическое присоединение к инженерным сетям, осуществлявшееся в 2022 году в рамках государственной программы, позволит снять возникшие инфраструктурные ограничения и обеспечить комплексное развитие нового жилого микрорайона.

На реализацию мероприятия 1.3.5 *«Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»* в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 767 761,5 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 767 761,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 767 761,50 тыс. руб.

В рамках мероприятия планируется финансовое обеспечение инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже» источником финансового обеспечения расходов на реализацию, которого являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в рамках Соглашения с Минстроем России от 27.01.2022 № 12-33/с, в том числе:

*- Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева протяженность 2.9 км, 4 полосы движения, 4 надземных пешеходных перехода (включая ПИР)*

Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГлавГосэкспертизы. Сметная стоимость объекта строительства в ценах 2019/2020 гг. - 1 444,1 млн руб.

По результатам конкурсных процедур, определена подрядная организация на выполнение СМР по объекту - ООО «Навастрой». Контракт заключен 12.05.2022. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, переустройству сетей инженерных коммуникаций, строительству искусственных сооружений.

Техническая готовность объекта составляет 31%.

Ориентировочный срок завершения строительства – декабрь 2023.

Контракт на оказание услуг строительного контроля с ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен 17.06.2022.

Контракт на оказание услуг авторского надзора с ООО «ЦЕНТР - ДОРСЕРВИС» заключен 12.05.2022.

- *Строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж: протяженность сетей ливневой канализации 6 410 п. м ЛОС 4 шт., КНС 4 шт. (включая ПИР)*

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 08.02.2022. Сумма контракта – 6,6 млн руб. В настоящее время действие контракта продлено до 28.04.2023.

Проектно-сметная документация находится на проверке в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации – апрель 2023 г.

Получение разрешения на строительство возможно после утверждения проекта планировки территории, получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации, предоставления земельных участков Заказчику.

Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ запланировано на май 2023 года.

Финансирование СМР выделено на 2023-2024 гг.

- *Строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского: протяженностью 1,6 км, количество полос движения - 4 (включая ПИР)*

По результатам конкурсных процедур определена подрядная организации на разработку ПСД - АО ПИ «Гипрокоммундортранс». Муниципальный контракт заключен 26.04.2022 на сумму 5,1 млн руб., в т.ч. стоимость разработки ПСД на строительство объекта – 2,97 млн руб.

Получено положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области». Сметная стоимость объекта строительства – 521,85 млн руб.

По результатам электронного аукциона определена подрядная организация на выполнение СМР по объекту - ООО «Навастрой». Контракт заключен 19.12.2022.

В 2022 году подрядчику перечислено авансирование в размере 10,01 млн рублей.

Техническая готовность объекта составляет 4% (план на 2023 г. 100%).

Контракт на оказание услуг строительного контроля с ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен 23.12.2022.

Ориентировочный срок завершения строительства – декабрь 2023.

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается показателями:

- «Объем ввода стандартного жилья, тыс. кв. м». Показатель выполнен на 102,9 % от планового значения на 2022 год, увеличение значения показателя обусловлено ростом фактического ввода стандартного жилья по итогам 2022 года.

- «Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) (нарастающим итогом)». Показатель выполнен на 100% от планового значения на 2022 год.

- «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Воронежской области от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий». Показатель выполнен на 100% от планового значения на 2022 год. Отчетность о достижении показателя предоставляется ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

- «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий». В связи с уменьшением в декабре 2022 года объемов финансирования, выделенных на реализацию мероприятия в рамках Закона (внесение изменений от 05.12.2022 № 111-ОЗ) и завершением текущего финансового года, а также заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России, значение показателя не актуализировано в постановлении Правительства Воронежской области от 29.10.2015 № 834.

- «Объем субсидий, доведенных до генерального(ых) подрядчика(ов) и (или) ресурсоснабжающей организации». В связи с уменьшением в декабре 2022 года объемов финансирования, выделенных на реализацию мероприятия в рамках Закона (внесение изменений от 05.12.2022 № 111-ОЗ) и завершением текущего финансового года, а также заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России, значение показателя не актуализировано в постановлении Правительства Воронежской области от 29.10.2015 № 834.

Ответственный исполнитель основного мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Павловского муниципального района Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 533 306,4 тыс. руб. из областного бюджета.

Кассовое исполнение – 454 909,37 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 *«Строительство газораспределительных сетей»* в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 30 700,6 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 30 700,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 30 005,16 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

Кроме того, было привлечено 481,95 млн руб. за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках программы строительства объектов газификации Воронежской области на 2022 год за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределяющей организацией, осуществляемую в рамках госпрограммы, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» направлены 153,4 млн руб.

Показатель «Протяженность строительства газораспределительных сетей (за счет всех источников финансирования), км» выполнен на 100% от планового значения на 2022 год.

Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

Мероприятие 1.4.2 *«Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ».*

В 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 492 978,8 тыс. руб. из областного бюджета.

Поквартальный кассовый план - 492 978,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 415 337,24 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены:

- на разработку проектно-сметной документации, а также строительство и реконструкцию котельных муниципальной собственности за счет консолидированного бюджета Воронежской области. Построены 8 котельных в Аннинском, Богучарском, Бобровском, Калачеевском, Каменском, Новоусманском, Подгоренском муниципальных районах и городском округе город Воронеж, разработана проектно-сметная документация по 9 объектам в Калачеевском, Каменском, Ольховатском, Подгоренском, Семилукском муниципальных районах.

Незавершены работы по проектированию в Острогожском муниципальном районе в связи с неисполнением проектной организацией сроков проектирования. Также завершение работ строительству двух котельных в Новоусманском муниципальном районе и двух котельных в Семилукском муниципальном районе перенесено на 2023 год с выделением соответствующего финансирования, данные котельные будут учтены в целевом показателе 2023 года.

Показатель «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо» выполнен на 77,3 % от планового значения на 2022 год, в связи с уменьшением объемов финансирования в рамках Закона об областном бюджете, а также с неисполнением проектной организацией сроков проектирования.

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.3 «*Изготовление технических планов на линейные объекты областного уровня собственности и межевых планов участков, расположенных под объектами областной формы собственности»* в 2022 году областным бюджетом предусмотрено 1 627,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 1 626,87 тыс. рублей.

Выделенное финансирование было направлено на завершение работ по действующему контракту от 28.09.2021 № 008/2021-МП с ООО «Гвингрейс» на изготовление межевых планов.

Показатель «Протяженность газораспределительных сетей, на которые разработаны межевые планы земельных участков, км» выполнен в полном объеме.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.4 «*Увеличение производительности объектов газотранспортной системы»* в 2022 году областным бюджетом предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план - 8 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 7 940,10 тыс. руб.

Выделенное финансирование было направлено на завершение работ по действующим контрактам от 22.10.2019 № 0012/2019-ПИР и от 26.05.2020 № 004/2020-ПИР с АО «Газпром промгаз» на разработку обоснований инвестиций по реконструкции ГРС Ямное и ГРС Бобров. Материалы по обоснованию инвестиций разработаны, согласованы заказчиком и получено положительное заключение экспертизы, проводимой ПАО «Газпром».

Показатель «Количество изготовленных технических планов на линейные объекты, единиц» выполнен в полном объеме.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 63 183,5 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план – 63 183,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 62 788,62 тыс. рублей.

Оказана государственная поддержка 158 семьям из числа льготных категорий, что соответствует выполнению установленного показателя эффективности реализации мероприятия «Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета, единиц» на 103,3 % от планового значения. Отклонение произошло в результате увеличения количества многодетных семей в выплатах 2022 года с одновременным снижением среднего расчетного размера выплаты по данной категории.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 138 265,8 тыс. руб., в том числе 137 092,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.

Бюджетной росписью предусмотрено 194 530,20 тыс. руб., в том числе 193 356,50 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.

Кассовое исполнение – 143 134,37 тыс. руб., в том числе 141 960,73 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия:

На реализациюмероприятия 1.7.1 «*Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов*» из федерального бюджета выделено 30 765,7 тыс. руб., в том числе, денежные средства в размере 4 101,0 тыс. руб. были выделены Воронежской области дополнительно распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3736-р. Лимиты бюджетных обязательств доведены Воронежской области 23.12.2022.

Всем стоящим на учете гражданам в количестве 11 человек предоставлены безвозмездные субсидии на сумму 26 001,54 тыс. руб.

С декабря 2022 года в департаменте социальной защиты Воронежской области состоит на учете вдова погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны. От предоставления меры социальной поддержки в 2022 году заявитель отказалась.

Средства реализованы не в полном объеме в связи с отказом заявителя от предоставления безвозмездной субсидии.

Показатель «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», человек» выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятия 1.7.2 «*Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации*» из федерального бюджета выделены средства в сумме 163 764,5 тыс. руб., из них:

- на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 84 587,7 тыс. руб. (федеральный бюджет – 83 414,0 тыс. руб., областной бюджет – 1 173,7 тыс. руб.). Вместе с тем, первоначально в соответствии с Федеральным законом бюджету Воронежской области были предусмотрены денежные средства в размере 31 415,8 тыс. руб. Денежные средства в размере 51 998,2 тыс. руб. были выделены Воронежской области дополнительно распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 № 3992-р. Лимиты бюджетных обязательств доведены Воронежской области 27.12.2022.

Таким образом, жилищные условия улучшили 26 ветерана боевых действий. Иные граждане указанной категории, желающие получить безвозмездную субсидию в 2022 году, отсутствовали.

- на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 79 176,8 тыс. руб., из них 165,2 тыс. руб. было предусмотрено дополнительно согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 4037-р.

В пределах данного объема финансирования безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 68 инвалидам на общую сумму 78 088,31 тыс. руб. Остаток средств составил 1 088,49 тыс. руб., что менее размера безвозмездной субсидии.

Таким образом, жилищные условия улучшили 94 федеральных льготников (из них 26 ветерана и инвалида боевых действий, 68 инвалидов).

Показатель «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», человек» выполнен на 117,5 % в связи с увеличением объемов финансирования из федерального бюджета.

На реализацию основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 6 315,1 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план- 6 315,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 6 283,46 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия в течение 2022 года обеспечена арендным жильем 41 семья.

Показатель «Количество договоров поднайма со сниженной ставкой найма, единиц» выполнен в полном объеме.

Исполнитель основного мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

На реализацию основного мероприятия основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 738,5 тыс. руб. из федерального бюджета.

Денежные средства, предназначенные на обеспечение жильем гражданина, уволенного с военной службы, возвращены в федеральный бюджет, в связи с отказом гражданина предоставить документы, обязанность по предоставлению которых возложена на гражданина.

Финансирование основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» в 2022 году не предусмотрено.

Реализация мероприятия продолжится в 2023 году. В отчетном периоде велась подготовительная работа по разработке информационной системы мониторинга областной адресной инвестиционной программы.

Показатель «Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса, %» на 2022 год был запланирован, однако в связи перенесением срока разработки информационной системы для мониторинга хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области на 2023 год, его достижение перенесено на 2023 год.

Исполнитель основного мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 619 142,4 тыс. рублей, в том числе 260 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 358 303,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план - 619 142,4 тыс. рублей, в том числе 260 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 358 303,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение – 539 346,65 тыс. рублей, в том числе 260 837,98 тыс. рублей средства федерального бюджета, 278 508,67 тыс. рублей средства областного бюджета. С учетом выполненных работ.

Кроме того, было привлечено 300,58 тыс. рублей из бюджета Борисоглебского городского округа.

В рамках основное мероприятия реализуется 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.12.1 *«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение – 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области» заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 01312000010220014240001. Подрядная организацияООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта. Готовность объекта 55 %.

На реализацию мероприятия 1.12.4 *«Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 355 545,5 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 229 707,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 355 545,5 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 229 707,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение составило 275 749,75 тыс. руб., в том числе 125 837,98 тыс. руб. средства федерального бюджета, 149 911,77 тыс. руб. средства областного бюджета.

По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 0131300011222000022. Подрядная организация – ООО «СтарКом плюс» (г. Борисоглебск). Строительная готовность объекта составляет 75%. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Выполняются работы по устройству самотечной канализации. Откорректированный график производства работ утвержден в ФБУ «РосСтройКонтроль» Минстроя России.

По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 0131300011221000296. Подрядная организация – ООО «Энергостройальянс» (г. Москва). Объект введен в эксплуатацию.

Показатели основного мероприятия:

1. «Объем жилищного строительства, млн кв. м» выполнен на 103 % в связи с высокими темпами жилищного строительства, а также в результате совместной работы департамента строительной политики Воронежской области и Управления Росреестра по Воронежской области по проведению инвентаризации индивидуального строительства.
2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн кв. м» - сложился на уровне 0,13986 млн кв. м, так как в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства в Воронежской области подрядчиками сдано большее количество многоквартирных домов, что увеличило объем ввода жилья.

Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.13 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 058 514,1 тыс. рублей, в том числе 135 216,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 923 298,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 1 058 514,1 тыс. рублей, в том числе 135 216,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 923 298,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение – 1 054 570,34 тыс. рублей, в том числе 135 203,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 919 367,34 тыс. рублей средства областного бюджета.

В рамках основного мероприятие 1.13 реализуется 2 мероприятия:

На реализацию мероприятия 1.13.1 *«Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 981 358,0 тыс. рублей, в том числе 135 216,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 846 141,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение - 981 023,41 тыс. рублей, в том числе 135 203,00 тыс. рублей средства федерального бюджета, 845 820,41 тыс. рублей средства областного бюджета. Выделенное финансирование позволило заключить контракты на приобретение 362 квартир.

Показатель в рамках заключенного соглашения с Минстроем России от 24.12.2021 № 069-09-2022-327 выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия 1.13.2 *«Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 77 156,1 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение – 73 546,93 тыс. руб. Выделенное финансирование позволило выдать 23 сертификата на приобретение жилого помещения в собственность.

В целях реализации мероприятия постановлением правительства Воронежской области от 17.10.2022 № 745 утвержден Порядок предоставления лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность.

Показатели основного мероприятия:

- «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» выполнен на 100,8 % от запланированного на 2022 год, в связи с проведением торгов по приобретению квартир с учетом выделенного объема финансирования.

- «Количество лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность» выполнен на 153,3 % от запланированного на 2022 год, в связи с увеличением объемов финансирования, выделенных на реализацию мероприятия в рамках Закона.

**2. *Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»***

Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом и бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составили 32 052,4 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план - 32 052,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 2022 году – 17 213,37 тыс. рублей.

Дополнительно привлечены средства местных бюджетов в объеме 5 872,31 тыс. рублей.

Все расходы осуществлялись по направлению «прочие расходы».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы, единиц». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 10 единиц относительно 95 единиц запланированных на 2022 год. В связи с принятием Закона Воронежской области № 15-ОЗ от 28.12.2021 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и исполнительными органами государственной власти Воронежской области» работы по подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований выполняются подведомственным учреждением БУВО «Нормативно- проектный центр» в рамках госзадания (за исключением проектов документов территориального планирования муниципальных образований Аннинского, Бобровского муниципальных районов и городского округа г. Воронеж)..

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» Законом и бюджетной росписью в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 7 097,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 5 872,24 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 2.1.1 «*Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования*» Законом и бюджетной росписью были предусмотрены 289,6 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2022 году - 289,64 тыс. руб., кассовое исполнение – 289,64 тыс. рублей.

Исполнение бюджета в течение года было по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках реализации мероприятия Бобровским муниципальным районом заключено 4 муниципальных контракта по установлению границ населённых пунктов, в которых в том числе были установлены границы 16 населённых пунктов.

Работы выполнены в полном объеме, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальными образованиями своих финансовых обязательств по софинансированию. Субсидия по вышеуказанному мероприятию предоставлена в полном объеме.

На реализацию мероприятия 2.1.2 «*Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории*» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 6 807,7 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2022 году - 6 807,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 5 582,60 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия муниципальными образованиями Воронежской области заключено 15 муниципальных контракта.

Субсидия по вышеуказанному мероприятию предоставлена не в полном объеме по следующей причине.

По результатам конкурсных процедур управлением главного архитектора городского округа г. Воронеж были заключены 10 муниципальных контрактов на подготовку документации по планировке территории - одного проекта планировки территории и 9 проектов межевания территорий. В департамент предоставлены полные пакеты документов для предоставления субсидий по 9 муниципальным контрактам на сумму средств областного бюджета 4 336,66 тыс. рублей. По одному муниципальному контракту пакет документов для предоставления субсидии на сумму 1 225,0 тыс. рублей администрацией городского округа г. Воронеж не представлен.

Показатели эффективности основного мероприятия:

Показатель «Доля муниципальных образований, в которых подготовлены проекты документов территориального планирования, от общего количества муниципальных образований, в которых срок действия документов территориального планирования завершается,%» выполнен на 100% от планового значения.

Показатель «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной в подпрограмму в текущем году, %» выполнен на 93% от планового значения в связи с не предоставлением администрацией городского округа город Воронеж пакета документов для перечисления субсидий.

Значение показателя «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описание местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления этих границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области, %» в 2022 году сложилось на уровне 99 %, относительно 93 % запланированных, за счет подготовки сведений о границах населенных пунктов в составе генеральных планов подведомственным учреждением БУ ВО «Нормативно- проектный центр» в рамках государственного задания.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом не предусмотрено финансирование.

В рамках реализации основного мероприятия сформирован реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ».

Показатель эффективности основного мероприятия «Доля муниципальных образований, которым компенсированы затраты на переименование населенных пунктов, от общего числа обратившихся муниципальных образований, %» выполнен на 100 %.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году было предусмотрено 24 955,1 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2022 году - 24 955,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 341,13 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2.3.1 *«Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства»* Законом и бюджетной росписью было предусмотрено 11 341,9 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2022 году - 11 341,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 341,13 тыс. рублей.

В рамках мероприятия департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области организованы и проведены следующие события:

1 Заключен государственный контракт от 13.05.2022 №1/22-К услуги по организации и проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН» на сумму 3665,0 тыс. руб. Мероприятие состоялось 27 мая 2022 года в Воронеже.

События деловой программы были посвящены обсуждению интенсивных изменений в экономике строительной отрасли и адаптации архитектурного сообщества к ним, реализации института КРТ в регионах, модернизации архитектурного образования, национальной культурной идентичности в архитектуре, инструментам оценки эффективности городского развития, и деурбанизационнным процессам.

В программе событий было представлено более 15 мероприятий с участием более 30 спикеров – экспертов в различных областях городского развития. Также, традиционной важной частью форума являлся открытый всероссийский смотр-конкурс проектов, проводимый при поддержке Союза архитекторов России. Для участия в смотр-конкурсе 2022 года подано более 170 работ – проектов, реализованных объектов и молодежного архитектурного творчества. Работы выполнены в полном объеме.

2. Заключен государственный контракт № 5/22-К от 18.10.2022 на услуги по организации и проведению открытого всероссийского Конкурса на создание концепции развития «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское» на сумму 12 474,4 тыс. руб. График исполнения обязательств по контракту поэтапный. Оплата подготовительного и первого этапа контракта проведения конкурса произведена в полном объеме на сумму 7 676,13 тыс. руб. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2023 года и полное исполнение обязательств по данному контракту будет по факту предоставления актов выполненных работ.

На реализацию мероприятия 2.3.2 *«Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания»* Законом и бюджетной росписью предусмотрено 13 613,2 тыс. рублей из областного бюджета.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2022 году - 13 613,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия:

1. Продолжаются работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» *(государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К продлен до 01.04.2023 на основании протокола заседания комиссии по повышению устойчивости экономики Воронежской области в условиях санкций от 14.12.2022 № ПКГ-81/93)*. Цена контракта: 15 647,27 тыс. рублей.

Цена каждого этапа оказания услуг составляет:

-13 % от цены контракта (Первый этап «Выполнение инженерных изысканий») составляет 2 034,14 тыс. рублей – выполнен в полном объеме в 2021 году.

- 87 % от цены контракта (Второй этап «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») составляет 13 613,12. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу.

Показатели эффективности основного мероприятия:

«Количество проведенных конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства, единиц» выполнен на 100 % от планового значения.

«Организация и проведение архитектурного форума «Зодчество VRN» выполнены на 100 % от планового значения.

**3. *Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»***

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.

Финансирование подпрограммы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» организовано направление наградных материалов в Минстрой России для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.

В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурс эффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение года велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», %». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 105 %. (100,0 % от запланированного на 2022 год).

**4. *Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом и бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 344 086,9 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план – 344 086,9 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы направлено 342 231,79 тыс. руб.

Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими показателями:

1. «Качество финансового менеджмента департамента строительной политики Воронежской области, баллов». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 44,4 баллов (100 % от запланированного на 2022 год).
2. «Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области», баллов». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 45 баллов (100 % от запланированного на 2022 год).
3. «Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области, баллов». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 46,8 баллов (100 % от запланированного на 2022 год).
4. «Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области, баллов». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 48 баллов (100 % от запланированного на 2022 год).

*Оценочно. Отчетная информация за 2022 год будет представлена департаментом финансов Воронежской области в апреле - мае 2023 года.*

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 2022 году направлено 201 884,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. Израсходовано 200 067,50 тыс. рублей.

Экономия сложилась по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, а также в результате оптимизации расходов.

В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области»* освоено 51 344,48 тыс. руб.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области»* освоено 41 833,35 тыс. руб.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области»* освоено 73 091,68 тыс. руб.

В рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области»* освоено 33 797,99 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2022 году Законом не предусмотрено.

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 142 202,8 тыс. рублей из регионального бюджета.

Поквартальный кассовый план - 142 202,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 142 164,29 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 4.3.1 *«Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр»* бюджетному учреждению «Нормативно-проектный центр» представлена субсидия в сумме 92 466,0 тыс. руб. (100 % от поквартального кассового плана).

Реализация мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного задания БУВО «Нормативно-проектный центр». Государственное задание выполнено на 100%.

На реализацию мероприятия 4.3.2 *«Содержание казенного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора»* в 2022 году было предусмотрено 46 736,20 тыс. руб.

В рамках мероприятия казенным учреждением Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» освоено 46 697,69 тыс. руб.

Показатели эффективности основного мероприятия:

«Выполнение государственного задания подведомственным бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр», процент», «Доля муниципальных образований, в которых разработаны в текущем году актуализированные правила землепользования и застройки с закоординированными границами территориальных зон, от общего количества муниципальных образований, включенных в госзадание БУВО «Нормативно-проектный центр»», «Доля объектов регионального значения, на которые разработаны проекты планировки территории (проекты межевания территории) , от общего количества объектов регионального значения, включенных в программу», «Доля обращений граждан, рассмотренных в срок менее 30 дней» выполнены на 100 % от плановых значений.